গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আদর্শ দরপত্র দলিল (অভ্যন্তরীণ)

কার্য ক্রয়ের জন্য

[উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি]

[৩ (তিন) কোটি টাকার উর্ধ্বের যে-কোনো মূল্যমানের ক্ষেত্রে]

(প্রাক-যোগ্যতা ছাড়া)

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

আগস্ট ২০২১                                                                                                পিডাব্লিউ৩

আদর্শ দরপত্র দলিল

ব্যবহার নির্দেশিকা

আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) ব্যবহার করে 3 (তিন) কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ের জন্য ক্রয়কারীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সিপিটিইউ কর্তৃক এই নির্দেশনা প্রস্তুত করা হয়েছে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ নং আইন) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ ক্রয়কারী অনুসরণ করবেন, যা সিপিটিইউয়ের ওয়েবসাইট www.cptu.gov.bd-এ সংশোধনীসহ প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট সকলকেই উল্লিখিত আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

প্রাক-যোগ্যতা প্রক্রিয়া ব্যতীত গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন মূল্যায়িত ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীনে কার্য এবং ভৌত সেবা ক্রয়ে আগ্রহী হলে এই আদর্শ দরপত্র দলিল (পিডাব্লিউ৩) প্রযোজ্য হবে।

আদর্শ দরপত্র দলিল (পিডাব্লিউ৩) Admeasurement চুক্তির (কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত মূল্য তপশিলের মধ্যে একক মূল্য বা একক দরের) একটি মডেল এবং এর মূল বক্তব্য Admeasurement Contract-এর অনুসরণ করে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়ের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নমুনা ফরম্যাটসমূহের সঙ্গে সংগতি রেখে আদর্শ দরপত্র দলিল (পিডাব্লিউ৩) প্রণয়ন করা হয়েছে।

দরপত্র উপাত্ত শিট (Tender Data Sheet-TDS) ও চুক্তির বিশেষ শর্ত (Particular Conditions of Contract-PCC) এবং কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত  তপশিল (Bill of Quantities- BoQ)-এ বর্ণিত বিস্তারিত চাহিদা, সাধারণ ও বিশেষ বিনির্দেশ ও অথবা নকশা (Drawing) ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রয়কারী সুনির্দিষ্ট ক্রয়-চাহিদা প্রকাশ করে।

ক্রয়কারী ও দরপত্রদাতা উভয়ের জন্যই বন্ধনীতে ও ইট্যালিক অক্ষরে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সঠিক দরপত্র প্রস্তুতের জন্য কোন নির্দেশাবলি রাখতে হবে এবং কোন নির্দেশনাবলি ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য প্রয়োজন তা ক্রয়কারী সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

সঠিকভাবে পূরণকৃত এসটিডি (পিডাব্লিউ৩) দরপত্রদাতাকে দরপত্র প্রস্তুত ও দাখিল করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য প্রদান করে। এটি দরপত্রদাতাগণ কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্রসমূহ মূল্যায়নের জন্য ক্রয়কারীকে নিরপেক্ষভাবে, স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সঙ্গে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পাদনে সহায়তা করে।

এসটিডি (পিডাব্লিউ৩)-এর ৯টি অধ্যায় রয়েছে, এর মধ্যে অধ্যায় ১ (দরপত্রদাতার জন্য নির্দেশনা) এবং অধ্যায় ৩ (চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি) কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাবে না।

এসটিডি (পিডাব্লিউ৩)-এর অধ্যায়গুলো এবং দরপত্র দলিল প্রস্তুতকালে ক্রয়কারী এগুলো কীভাবে ব্যবহার করবে তা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হলো :

অধ্যায় ১.		দরপত্রদাতার প্রতি নির্দেশনা (Instruction to Tenderers -ITT)

দরপত্রদাতার দরপত্র প্রস্তুতিতে সহায়তা করার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত রয়েছে। এছাড়াও দরপত্র দাখিল, উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন এবং চুক্তি অনুমোদনসংক্রান্ত তথ্যাবলি আছে। দরপত্রদাতার প্রতি নির্দেশনা (ITT) ক্রয় প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করার নির্দেশনা এবং প্রক্রিয়া নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে। সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য দরদাতা নির্ধারণ করতে এবং চুক্তি সম্পাদনে ঠিকাদারের যোগ্যতা নির্ধারণে ক্রয়কারী কর্তৃক ব্যবহৃত নির্ণায়কও এ অধ্যায়ে রয়েছে। এ কারণে দরদাতার প্রতি এই নির্দেশনা চুক্তির কোনো অংশ নয়।  এই অধ্যায়ের কোনো কিছুই পরিবর্তন করা যাবে না।

অধ্যায় ২.  	দরপত্র উপাত্ত শিট (Tender Data Sheet -TDS)

এই অধ্যায়ে প্রতিটি ক্রয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানের সংস্থান রয়েছে যা ‘অধ্যায় ১ : দরপত্রদাতার প্রতি নির্দেশনা-তে অন্তর্ভুক্ত তথ্যাবলির সম্পূরক তথ্য বা চাহিদা প্রদান করবে। ক্রয়কারী TDS-এ সেই তথ্যগুলো উল্লেখ করবে যা ITT, TDS এ উল্লেখ করার নির্দেশ দেয়। দরপত্র উপাত্ত শিট প্রস্তুতকরণে সহায়তা করতে এর অনুচ্ছেদের ক্রম দরদাতাদের প্রতি নির্দেশনা অধ্যায়ের অনুরূপ অনুচ্ছেদের ক্রম অনুসারে করা হয়েছে।

অধ্যায় ৩.  	চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি (General Condition Contract -GCC)

এই অধ্যায়ে চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি জারিকৃত দরপত্র দলিলের আওতায় চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। একটি সুনির্দিষ্ট ক্রয় কার্যক্রমের জন্য সাধারণত GCC-এর যেসব শর্তাবলি পিসিসির জন্য প্রযোজ্য সেসব শর্তাবলি সুষ্পষ্টভাবে পিসিসিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

এই অধ্যায়ের কোনো কিছুই পরিবর্তন করা যাবে না।

অধ্যায় ৪.		চুক্তির বিশেষ শর্তাবলি (Particular Condition Contract -PCC)

সুনির্দিষ্ট চুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ‘অধ্যায় ৩: চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি’  প্রযোজ্যক্ষেত্রে পরিবর্তন বা এর সম্পূরক (Supplement) হিসাবে বিবেচিত হবে। দরপত্র দলিল জারি করার সময় ক্রয়কারী GCC এর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল সম্ভাব্য তথ্য পিসিসিতে অন্তর্ভুক্ত করবে। পিসিসি প্রস্তুতকরণে সহায়তা করতে এর অনুচ্ছেদের ক্রম (Serial) GCC-এর অধ্যায়ের অনুরূপ অনুচ্ছেদের ক্রম-অনুসারে করা হয়েছে।

অধ্যায় ৫.		দরপত্র ও চুক্তির ফর্ম

দরপত্রদাতাকে এ অধ্যায়ে বর্ণিত আদর্শ দরপত্র ফর্ম অনুযায়ী দরপত্র দাখিল করতে হবে (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১), দরপত্রদাতার তথ্য শিট (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-২), যৌথ অংশীদার (JV) তথ্য শিট (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৩), উপ ঠিকাদার তথ্য শিট (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৪), জনবলের তথ্য শিট (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৫), দরপত্র জামানত (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৬) এবং ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতিপত্র (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৭) ফর্ম।

এছাড়াও, এই অধ্যায়ে চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৮) এবং চুক্তিপত্র (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৯) আছে, যা সম্পন্নের মাধ্যমে গৃহীত দরপত্র চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি (GCC), চুক্তির বিশেষ শর্তাবলি (PCC) এবং দরপত্রদাতার প্রতি নির্দেশনা (ITT) যেসব সংশোধন বা পরিমার্জনা অনুমোদন করে তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে যখন প্রয়োজন হবে, কার্য সম্পাদন জামানতের ব্যাংক গ্যারান্টি (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১০), অগ্রিম পরিশোধিত অর্থের জামানতের ব্যাংক গ্যারান্টি (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১১) এবং রক্ষণযোগ্য অর্থ ফেরতের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১২) সফল দরপত্রদাতা পূরণ করে দাখিল করবেন।

অধ্যায় ৬.	 	কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত তপশিল (Bill of Quantities- BoQ)

এই অধ্যায়ে আইটেমসমূহ এবং প্রাক্কলিত কার্যের পরিমাণ বর্ণিত থাকবে যা ক্রয়কারীকে সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তুত করতে হবে।

অধ্যায় ৭.        	সাধারণ বিনির্দেশ (General Specifications)

এই অধ্যায়ে ক্রয়তব্য কার্য এবং ভৌত সেবার সাধারণ বিনির্দেশ বর্ণিত থাকবে।

অধ্যায় ৮.        	বিশেষ বিনির্দেশ (Particular Specifications)

কোনো নির্দিষ্ট কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয়ে সাধারণ বিনির্দেশে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন অধিকতর তথ্য বা সাধারণ বিনির্দেশকে পরিমার্জন বা স্পষ্টীকরণ করতে পারে এমন তথ্য এ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ৯.		নকশা (Drawing)

এ অধ্যায়ে ক্রয়তব্য কার্য ও ভৌত সেবার সাধারণ ও বিশেষ বিনির্দেশের সম্পূরক হিসাবে নকশা (Drawing) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এই দলিলের শেষে শুধু তথ্য প্রদানের জন্য চুক্তি সংশোধন, কার্য শুরু, সমাপ্তির সনদ এবং দরপত্রদাতার প্রতি আহ্বান-এর নোটিশের নমুনাসমূহ সংযুক্ত করা হলো।

# [এখানে ক্রয়কারীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে]

# দরপত্র দলিল (অভ্যন্তরীণ)

# কার্য ক্রয়ের জন্য

# [ ক্রয়তব্য কার্য ও ভৌত সেবার ধরন উল্লেখ করতে হবে]

| দরপত্র আহ্বানের নং : |  |
| --- | --- |
| জারির তারিখ : |  |
| দরপত্র প্যাকেজ নং : |  |
| দরপত্র লট নং : |  |

সূচিপত্র

অধ্যায় ১. দরপত্রদাতার প্রতি নির্দেশনা	……..1

ক. সাধারণ	1

1. দরপত্রের পরিসর	1

2. ব্যাখ্যা	1

3. তহবিলের উৎস	1

4. দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত ও জবরদস্তি (বা বাধা, যা উন্নয়ন সহযোগীর জন্য প্রযোজ্য)	2

5. দরপত্রদাতার যোগ্যতা	4

6. উপযুক্ত উপকরণ, সরঞ্জাম এবং সংশ্লিষ্ট সেবা	5

7. সাইট পরিদর্শন

খ. দরপত্র দলিল	5

8. দরপত্র দলিল সাধারণ	5

9. দরপত্র দলিলসমূহের স্পষ্টীকরণ	5

10. প্রাক-দরপত্র সভা	6

11. দরপত্র দলিলের সংশোধনী	6

গ. যোগ্যতার নির্ণায়ক	7

12. সাধারণ নির্ণায়ক	7

13. মামলাজনিত ইতিহাস	7

14. অভিজ্ঞতার নির্ণায়ক	7

15. আর্থিক নির্ণায়ক	7

16. কর্মীবৃন্দ-সম্পর্কিত সামর্থ্য	7

১৭. যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সক্ষমতা	8

18. যৌথ উদ্যোগ (JV)	8

19. সহ-ঠিকাদার (গণ)	8

ঘ. দরপত্র প্রস্তুতকরণ	9

20. কেবল একটি দরপত্র	9

21. দরপত্র প্রস্তুত ও দাখিলের ব্যয়	9

22. দরপত্র আহ্বান ও বিক্রয়	9

23. দরপত্রের ভাষা	9

24. দরপত্র দাখিলের বিষয়সমূহ	10

25. দরপত্র দাখিলপত্র ও কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত  তপশিল	10

26. বিকল্প দরপত্র	10

27. দরপত্রে প্রদত্ত মূল্য, মূল্যছাড় এবং মূল্য সমন্বয়	11

28. দরপত্রে প্রদত্ত মুদ্রা	11

29. দরপত্রদাতার যোগ্যতা প্রমাণের দলিলপত্র	11

30. উপাদান, সরঞ্জাম এবং সেবার যোগ্যতা ও সংহতিপূর্ণতা প্রমাণের দলিলপত্র	12

31. কারিগরি প্রস্তাবের যোগ্যতা প্রমাণের দলিলপত্র	12

32. দরপত্রদাতার যোগ্যতা প্রমাণের দলিলপত্র	13

33. দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ	13

34. দরপত্রের বৈধতা এবং দরপত্র জামানতের মেয়াদ বর্ধিতকরণ	14

35. দরপত্র জামানত	14

36. দরপত্র জামানতের ধরন	14

37. দরপত্র জামানতের সঠিকতা যাচাই	14

38. দরপত্র জামানত ফেরত প্রদান	15

39. দরপত্র  জামানত বাজেয়াপ্তকরণ	15

40.  দরপত্র ফরম্যাট ও স্বাক্ষর	15

ঙ. দরপত্র দাখিল	16

41. খামবন্ধকরণ, চিহ্নিতকরণ ও দরপত্র দাখিল	16

42. দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়	16

43. বিলম্ব দরপত্র	16

44. দরপত্র সংশোধন, প্রতিস্থাপন অথবা প্রত্যাহার	17

45. দরপত্র সংশোধন	17

46. দরপত্র প্রতিস্থাপন	17

47. দরপত্র প্রত্যাহার	17

চ. দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	17

48. দরপত্র উন্মুক্তকরণ	17

49. দরপত্র মূল্যায়ন	18

50. মূল্যায়ন পদ্ধতি	19

51. প্রাথমিক যাচাই-বাছাই	20

52. কারিগরি মূল্যায়ন ও গ্রহণযোগ্যতা	20

53. দরপত্র স্পষ্টীকরণ	21

54. তথ্য প্রকাশে বাধা-নিষেধ	21

55. গাণিতিক ত্রুটি সংশোধন

56. আর্থিক মূল্যায়ন	22

57. মূল্য তুলনা	23

58. নেগোসিয়েশন	23

59. দাখিল-উত্তর যোগ্যতা	23

60. ক্রয়কারীর যে-কোনো দরপত্র গ্রহণ বা যে-কোনো দরপত্র বা সকল দরপত্র বাতিলের অধিকার	24

61. সকল দরপত্র বাতিল	24

62. বাতিলের কারণ অবহিতকরণ	24

ছ. চুক্তি সম্পাদন	24

৬৩ . চুক্তি সম্পাদনের নির্ণায়ক	24

6৪ . চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারি (Notification of Award-NOA)	25

6৫. কার্য সম্পাদন জামানত	25

66. কার্য সম্পাদন জামানত দাখিলের সময়সীমা ও ছক	25

৬৭. কার্য সম্পাদন জামানতের বৈধতা	25

৬৮   কার্য সম্পাদন জামানতের সঠিকতা যাচাই	25

৬৯ . চুক্তি স্বাক্ষর	26

৭০ . চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ প্রকাশকরণ	26

৭১ . দরপত্রদাতাদের অবহিতকরণ (debriefing)	26

৭২ . অ্যাডজুডিকেটর	26

৭৩  অভিযোগ করার অধিকার	26

অধ্যায় ২. দরপত্র উপাত্ত শিট	27

ক. সাধারণ	27

খ. দরপত্র দলিল	28

গ. যোগ্যতার নির্ণায়ক	28

ঘ. দরপত্র প্রস্তুত করা	31

ঙ. দরপত্র দাখিল	32

চ. দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	32

ছ. চুক্তি সম্পাদন	32

অধ্যায় ৩. চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি (GCC)	34

ক. সাধারণ	34

১. সংজ্ঞার্থ	34

২. ব্যাখ্যা	36

৩. যোগাযোগ ও নোটিশ প্রদান	36

৪. প্রয়োগযোগ্য আইন.	36

৫. প্রয়োগযোগ্য ভাষা	36

৬.  চুক্তি গঠনের দলিলপত্র ও দলিলপত্রের অগ্রাধিকার	37

৭. কার্যের পরিসর	37

৮. দায়-দায়িত্ব হস্তান্তর	37

৯. যোগ্যতা	37

১০. পারিতোষিক/এজেন্সি ফি	37

১১. গোপনীয়তার পরিধি	37

১২. যৌথ উদ্যোগ (JV)	37

১৩. সাইট দখল/হস্তান্তর	38

১৪. সাইটে প্রবেশধিকার	38

১৫. ক্রয়কারীর দায়-দায়িত্ব	38

১৬. ঠিকাদারের অস্থায়ী কার্যের অনুমোদন	38

১৭. ঠিকাদারর দায়-দায়িত্ব	38

১৮. কর ও শুল্ক	38

১৯. ঠিকাদারের জনবল	38

২০. সহ-ঠিকাদার	39

২১. অন্য ঠিকাদারগণ	39

২২. প্রকল্প ব্যবস্থাপকের সিদ্ধান্ত	39

২৩. কার্যভার অর্পণ	39

২৪. আদেশ-নির্দেশ	39

২৫. চুক্তির শর্তাবলি-বিষয়ক অনুসন্ধান	39

২৬. পরিবেশের সুরক্ষ,  নিরাপত্তা, ও সংরক্ষণ	39

২৭. দৈনন্দিন কর্মঘণ্টা	39

২৮. শ্রমিকের কল্যাণ	39

২৯. শিশু শ্রম	40

৩০. কার্যক্রম আবিষ্কার	40

৩১. ক্রয়কারী ও ঠিকাদারের ঝুঁকি বহন	40

৩২. ক্রয়কারীর ঝুঁকি বহন	40

৩৩. ঠিকাদারের ঝুঁকি বহন	40

৩৪. স্বত্বাধিকার (কপিরাইট)	40

৩৫. দায়ের সীমা	40

৩৬. বিমা	41

৩৭. ব্যবস্থাপনা ও কার্যের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা	41

৩৮.দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক ও জবরদস্তিমূলক (বা বাধা, যা উন্নয়ন সহযোগীর জন্য প্রযোজ্য) কর্ম	42

খ. সময় নিয়ন্ত্রণ	43

৩৯. কার্যে শুরুর সময়	43

৪০. কার্যের সমাপ্তি সময়	43

৪১. কার্যের সময় সূচি	43

৪২. প্রো রাটা অগ্রগতি (হারাহারি/যথাভাস)	43

৪৩. আগাম সতর্কতা	43

৪৪. নির্দিষ্টকৃত সমাপ্তি তারিখের বর্ধিতকরণ	44

৪৫. কর্তৃপক্ষের কারণে বিলম্ব	44

৪৬. কাজের গতি বৃদ্ধি	44

৪৭. প্রকল্প ব্যবস্থাপকের আদেশে বিলম্ব	44

৪৮. কার্য স্থগিতকরণ	45

৪৯. স্থগিত থাকার পরিণতি	45

গ. মান নিয়ন্ত্রণ	45

৫০.১ কার্য সম্পাদন	45

৫১. আবৃত করার আগে কার্যের পরীক্ষণ	45

৫২. ত্রুটি শনাক্তকরণ	45

৫৩. মান পরীক্ষা	45

৫৪. অগ্রহণযোগ্য কার্য প্রত্যাখ্যান	45

৫৫. সংস্কার বা পুনঃস্থাপন কার্য	45

৫৬. ত্রুটি সংশোধন	46

৫৭. অসংশোধিত ত্রুটি	46

ঘ. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ	46

৫৮. চুক্তিমূল্য	46

৫৯. কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত বিবরণী	46

৬০. পরিমাণ ও একক দরের পরিবর্তন	46

৬১. অতিরিক্ত কার্যাদেশ অথবা ভেরিয়েশন আদেশ	46

৬২. ভেরিয়েশন বা অতিরিক্ত কার্যাদেশের মূল্য	47

৬৩. অর্থ-প্রবাহের পূর্বাভাষ	47

৬৪. অর্থ পরিশোধসংক্রান্ত সনদসমূহ	47

৬৫. ঠিকাদারের পাওনা অর্থ প্রদান	48

৬৬. বিলম্বিত মূল্য পরিশোধ	48

৬৭. ক্ষতিপূরণ ঘটনাসমূহ	48

৬৮. আইনি পরিবর্তনে সামঞ্জস্যবিধান	49

৬৯. মূল্য সমন্বয় (Price Adjustment)	49

৭০. রক্ষণযোগ্য অর্থ	49

৭১. ক্ষতিপূরণ প্রতিশ্রুতি (LD)	50

৭২. বোনাস	50

৭৩. অগ্রিম অর্থ প্রদান	50

৭৪. কার্য-সম্পাদন জামানত	50

৭৫. প্রভিশনাল সামস (Provitional Sums)	51

৭৬. দৈনন্দিন কাজের তপশিল	51

৭৭. সংস্কারজনিত ক্ষয়-ক্ষতির ব্যয়	51

ঙ. চুক্তির সমাপ্তি	51

৭৮. চুক্তিকৃত কাজের সমাপ্তি	51

৭৯. সমাপ্ত কাজের হস্তান্তর গ্রহণ	51

৮০. চুক্তির সংশোধন	51

৮১. চূড়ান্ত হিসাব	51

৮২. যেভাবে নির্মিত হয়েছে তার নকশা ও ব্যবহারবিধি	52

৮৩. দৈবদুর্ঘটনা	52

৮৪. দৈবদুর্ঘটনার নোটিশ	52

৮৫. দৈবদুর্ঘটনার পরিণতি	52

৮৬. কার্য-সম্পাদন হতে অব্যাহতি	53

চ. চুক্তি বাতিল ও বিবাদ নিষ্পত্তি	53

৮৭. চুক্তি বাতিল	53

৮৮. চুক্তি বাতিলের কারণে মূল্য পরিশোধ	54

৮৯. সম্পত্তি	55

৯০. কার্য সম্পাদনে হতাশা ব্যঞ্জনচিত্র	55

৯১. ঠিকাদারের দাবি	55

৯২. বিরোধ নিষ্পত্তি	55

অধ্যায় ৪. চুক্তির বিশেষ শর্তাবলি	57

অধ্যায় ৫. দরপত্র ও চুক্তির ফর্মসমূহ	63

৯৩. দরপত্র দাখিলপত্র (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১)	64

৯৪. দরপত্রদাতার তথ্য  (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-২)	67

৯৫. যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের তথ্য (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৩)	69

৯৬. সহ-ঠিকাদারের তথ্য (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৪)	72

৯৭. জনবলের তথ্য (পিডাব্লিউ ৩-৫)	73

৯৮. দরপত্র জামানতের ব্যাংক গ্যারান্টি (পিডাব্লিউ৩-৬)	74

৯৯. ব্যাংকের ঋণের অঙ্গীকারপত্র (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৭)	76

১০০. চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (NOA) (পিডাব্লিউ৩-৮)	77

১০১. চুক্তিপত্র (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৯)	78

১০২. কার্য সম্পাদন জামানতের ব্যাংক গ্যারান্টি (পিডাব্লিউ৩-১০)	79

১০৩. অগ্রিম অর্থ পরিশোধের ব্যাংক গ্যারান্টি (পিডাব্লিউ৩-১১)	80

১০৪. রক্ষণযোগ্য অর্থের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি (পিডাব্লিউ৩-১২)	81

অধ্যায় ৬. কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত তপশিল (BOQ)	82

অধ্যায় ৭. সাধারণ বিনির্দেশ (Specifications)	89

অধ্যায় ৮. বিশেষ বিনির্দেশ (Specifications)	90

অধ্যায় ৯. নকশা (Drawing)	91

| # অধ্যায় ১. দরপত্রদাতার প্রতি নির্দেশনা |  |
| --- | --- |
| ## ক. সাধারণ |  |
| ### 1. দরপত্রের পরিসর | - দরপত্র উপাত্ত শিট (TDS) এবং অধ্যায় ৬: কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত তপশিল (BoQ) অনুসারে কার্য ও ভৌত সেবা সম্পাদনের জন্য দরপত্র উপাত্তশিটে উল্লিখিত ক্রয়কারী এই দরপত্র দলিল জারি করেছেন। দরপত্রের নাম, নম্বর এবং লট বা লটসমূহের প্রতিটি পরিচিতি (আইডেন্টিফিকেশন) দরপত্র ডেটা শিটে উল্লেখ করা হয়েছে। - সফল দরপত্রদাতা চুক্তির সাধরণ শর্তাবলিতে উল্লিখিত কার্যসমূহ ও ভৌত সেবাসমূহ সম্পন্ন করবেন। |
| ### 2. ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণ | ২.১ এই দরপত্র দলিলে (ক) ‘লিখিত’ শব্দের অর্থ হস্তলিখিত বা মেশিনে লিখিত যথাযথভাবে স্বাক্ষর করা এবং যথাযথভাবে প্রমাণিকৃত ফ্যাক্স বা ই-মেইল বোঝাবে; (খ) যদি প্রেক্ষাপট অনুযায়ী প্রযোজ্য হয়, তাহলে একবচন অর্থে বহুবচন এবং বহুবচন অর্থে একবচন বোঝাবে; এবং (গ) ‘দিবস/দিন’ অর্থ পঞ্জিকা দিবস বোঝাবে, যদি না কার্য দিবস হিসাবে উল্লেখ করা থাকে; (ঘ) ‘ব্যক্তি’ অর্থ ক্রয় কর্মকাণ্ডে অংশ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, অংশীদার কারবার, কোম্পানি, সংঘ বা সমবায় সমিতি; (ঙ) ‘দরপত্রদাতা’ অর্থ দরপত্র দাখিলকারী ব্যক্তি; (চ) ‘দরপত্র দলিল’ অর্থ দরপত্র প্রস্তত করার ভিত্তি হিসাবে ক্রয়কারী কর্তৃক কোনো দরপত্রদাতাকে সরবরাহকৃত দলিল; এবং (ছ) দরপত্র অর্থ দরপত্র দাখিলের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো দরপত্রদাতা কর্তৃক কার্য ও ভৌত সেবা সম্পাদনের জন্য ক্রয়কারীর নিকট দাখিলকৃত দরপত্র। |
| ### 3. তহবিলের উৎস | - TDS-এর উল্লেখ অনুসারে ক্রয়কারীর অনুকূলে সরকারি তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং এর অংশবিশেষ চুক্তির অধীনে মূল্য পরিশোধে ব্যবহার করা হবে যার জন্য এ দরপত্র দলিল জারি করা হয়েছে। - ‘সরকারি তহবিল’ অর্থ সরকারি বাজেট হতে ক্রয়কারীর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ, অথবা কোনো উন্নয়ন সহযোগী বা বিদেশি রাষ্ট্র বা সংস্থা কর্তৃক সরকারের মাধ্যমে ক্রয়কারীর অনুকূলে ন্যস্ত অনুদান ও ঋণ সরকারি, আধা-সরকারি বা কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো সংবিধিবন্ধ সংস্থার তহবিল। - যদি TDS-এ উল্লেখ থাকে যে উন্নয়ন সহযোগী অর্থ পরিশোধ করবে, তাহলে কেবল সরকারের অনুরোধে ও উন্নয়ন সহযোগীর অনুমোদনসাপেক্ষে প্রযোজ্য ঋণ/ক্রেডিট/অনুদান চুক্তি অনুযায়ী উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক বরাদ্দকৃত তহবিল থেকে সংশ্লিষ্ট চুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী অর্থ প্রদেয় হবে। |
| ### 4. দুর্নীতি, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও জবরদস্তি (বা বাধা, যা উন্নয়ন সহযোগীর জন্য প্রযোজ্য) মূলক কার্যকলাপ | - সরকার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী চায় যে ক্রয়কারী এবং দরপত্র দাতা ও ঠিকাদার (তাদের সহ-ঠিকাদার, এজেন্ট, জনবল, পরামর্শক ও সেবাদাতাসহ) সবাই সরকারি তহবিলের অধীনে ক্রয় কর্মকাণ্ডে ও চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ মানের নৈতিকতা বজায় রাখবেন। |
|  | - ITT-এর উপ-অনুচ্ছেদ ৪.৩-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নোক্ত শর্তাবলি প্রদান করা হলো: (ক) ‘দুর্নীতিমূলক কার্য’ অর্থে ক্রয় প্রক্রিয়ায় বা চুক্তিসম্পাদনকালীন ক্রয়কারী কর্তৃক কোনো কার্য, সিদ্ধান্ত বা পদ্ধতি গ্রহণে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে, ক্রয়কারী বা অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎকোচ, চাকরি, মূল্যবান দ্রব্য বা সেবা বা আর্থিক সুবিধা প্রদানের কোনো প্রস্তাব প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করা বা ক্রয়কারী কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক তা গ্রহণ বা চাওয়া বোঝাবে; (খ) ‘প্রতারণামূলক কার্য’ অর্থে ক্রয় কার্যক্রম বা চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোনো সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো মিথ্যা বিবৃতি প্রদান বা অসাধুভাবে কোনো তথ্য গোপন করা বোঝাবে; (গ) ‘চক্রান্তমূলক কার্য’ অর্থে ক্রয়কারীর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, প্রকৃত ও অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের সংখ্যা ইচ্ছামতো হ্রাস করা বা এর মূল্য প্রতিযোগিতামূলক নয় এমন পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কোনো চক্রান্ত বা যোগসাজশমূলক কার্য বোঝাবে; (ঘ) ‘জবরদস্তিমূলক কার্য’ অর্থে ক্রয় কার্যক্রমের ফলাফলকে প্রভাবিত করা বা চুক্তি বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি বা স্বাভাবিকভাবে দরপত্র, আবেদনপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন দাখিলে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোনো ব্যক্তি বা তার সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা বা ক্ষতিসাধনের হুমকি প্রদান করা বোঝাবে; এবং (ঙ) ‘বাধাদানমূলক কার্য’ (উন্নয়ন সহযোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) অর্থে তদন্তের সাক্ষ্য প্রমাণ লুকিয়ে ফেলা, বদলে ফেলা, ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট করা, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা অথবা মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া যাতে কোনো দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরদস্তিমূলক ও বাধাদানমূলক কার্যের অভিযোগের তদন্ত কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়; অথবা হুমকি দেওয়া, হয়রানি করা বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করা যাতে কেউ তদন্তসংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য প্রকাশ না করে বা তদন্তকারী তদন্তকার্য না করেন। |
|  | - ক্রয়কারী বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী যদি দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরদস্তিমূলক (বা বাধা, যা উন্নয়ন সহযোগীর জন্য প্রযোজ্য) কার্য নির্ণয় করে তবে, ITT-এর উপ-অনুচ্ছেদ ৩.৩ অনুযায়ী পাবলিক প্রকিউরিমেন্ট আইন ও বিধিমালা এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন অনুসরণ করে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। |
|  | - সরকারি তহবিলের অধীনে কোনো ক্রয় প্রক্রিয়ার দরপত্র প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে বা চুক্তি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোনো দরপত্রদাতা (প্রস্তুতকারক, সহ-ঠিকাদার এজেন্ট, জনবল, পরামর্শক ও সেবাদাতাসহ) যদি কোনো দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরদস্তিমূলক (বা বাধা, যা উন্নয়ন সহযোগীর জন্য প্রযোজ্য) কার্যে জড়িত বলে ক্রয়কারী নির্ণয় করে, তবে- ক. ক্রয়কারী অথবা উন্নয়ন সহযোগী সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতাকে দরপত্র ক্রয় কার্যক্রমের পরবর্তী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বারিত করবে; খ. ক্রয়কারী অথবা উন্নয়ন সংযোগী সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতার পক্ষে প্রস্তাবিত যে-কোনো সুপারিশ বাতিল করবে; গ. ক্রয়কারী অথবা উন্নয়ন সহযোগী তাদের স্বীয় বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতাকে স্থায়ীভাবে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরবর্তী যে-কোনো ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অযোগ্যতা ঘোষণা করবে; ঘ. উন্নয়ন সহযোগী তাদের বিদ্যমান বঞ্চিত/অযোগ্য নীতিমালা অনুযায়ী যে-কোনো সময় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার বা ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে অনির্দিষ্ট কাল বা নির্দিষ্ট মেয়াদকালের জন্য (ক) উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক অর্থায়নকৃত কোনো চুক্তি এবং (খ) মনোনীত সহ-ঠিকাদার, পরামর্শক, প্রস্তুতকারক, বা ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীকে অন্যভাবে উপযুক্ত হওয়া পরও অনুপযুক্ত ঘোষণা করবে; এবং ঙ. উন্নয়ন সহযোগী যদি নির্ণয় করে যে তাদের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন কোনো ক্রয়ে বা ক্রয় চুক্তি বাস্তবায়নে ক্রয়কারীর কোনো প্রতিনিধি অথবা তাদের ঋণের কোনো উপকারভোগী কোনো প্রকার দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরদস্তিমূলক (বা বাধা, যা উন্নয়ন সহযোগীর জন্য প্রযোজ্য) কার্যে জড়িত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ক্রয়কারী উন্নয়ন সহযোগীর কাছে সন্তোষজনক প্রতীয়মান হওয়ার মতো কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়নি, তাহলে উন্নয়ন সহযোগী সেই চুক্তির অনুকূলে বরাদ্দকৃত ঋণের সংশ্লিষ্ট অংশ যে-কোনো সময় বাতিল করবে। |
|  | - দরপত্রদাতাকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এবং GCC অনুচ্ছেদ ৩৮-এ বর্ণিত অন্যান্য বিষয়ে দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরদস্তিমূলক (বা বাধা, যা উন্নয়ন সহযোগীর জন্য প্রযোজ্য) কার্যসম্পর্কিত সংস্থানের বিষয়ে অবগত থাকতে হবে। |
|  | - আরও উল্লেখ্য, এই পলিসি অনুসারে, ক্রয় কার্যক্রমের যে-কোনো পর্যায়ে দরপত্রদাতা, তাদের প্রস্তুতকারক, সহ-ঠিকাদার, এজেন্ট, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, পরামর্শক, সেবা ঠিকাদার, সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীকে দরপত্র দখিল ও চুক্তি বাস্তবায়নের যাবতীয় হিসাব, রেকর্ড ও অন্যান্য নথিপত্র পরিবীক্ষণ করতে অনুমতি দেবে এবং সরকার অথবা উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক নিয়োজিত নিরীক্ষকদের নিরীক্ষা করার অনুমতি দেবেন। |
| ### 5. যোগ্য দরপত্রদাতা | - এই দরপত্র আহ্বান TDS-এ উল্লিখিত দেশ ছাড়া সকল দেশের যোগ্য দরপত্রদাতাদের জন্য উন্মুক্ত। - চুক্তি সম্পাদনে দরপত্রদাতাদের প্রযোজ্য আইন অনুসারে আইনগত সক্ষমতা থাকতে হবে। - দরপত্রদাতার বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী বা ট্রেড ইউনিয়নে সদস্যপদ থাকতে হবে। - দরপত্র আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে শারীরিক বা আইনগতভাবে আগ্রহ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি বা কোম্পানি বা যৌথ উদ্যোগ (JV) দরপত্রদাতা হিসাবে সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। - দরপত্রদাতাদের নিজ নিজ দেশের আইন ও বিধি মোতাবেক কর প্রদান করা ও সামাজিক নিরাপত্তায় অবদান রাখার বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হবে। - এই দরপত্র আহ্বানের আওতায় কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত বিনির্দেশ/অন্যান্য দলিলপত্র প্রস্তুতের জন্য ক্রয়কারী কর্তৃক নিয়োজিত বা অতীতে নিয়োজিত হয়েছেন এমন পরামর্শকের সঙ্গে বা তার অধিভুক্ত কোনো পরামর্শকের সঙ্গে দরপত্রদাতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যু্ক্ত থাকতে পারবেন না। - দরপত্রদাতা স্বনামে, বেনামে বা ভিন্ন কোনো নামে উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের কার্যে উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইনের আলোকে ITT-এর অনুচ্ছেদ ৪.৪ এ বর্ণিত দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরদস্তিমূলক (বা বাধা, যা উন্নয়ন সহযোগীর জন্য প্রযোজ্য) অনুপযুক্ত ঘোষিত হবে না। - অতীতে কোনো সরকারি ক্রয় কার্যক্রমের কোনো চুক্তি বাস্তবায়নে ক্রুটিপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করার কারণে দরপত্রদাতাকে সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে নিষিদ্ধ অথবা বিরত রাখা হয়নি। - দরপত্রদাতা অস্বচ্ছল, জিম্মাদারের অধীন, দেউলিয়া বা দেউলিয়া হওয়ার প্রক্রিয়াধীন হতে পারবেন না, সাময়িকভাবে ব্যাবসা পরিচালনায় বিরত রাখা হয়নি এবং উল্লিখিত পরিস্থিতির কারণে আইনি কার্যক্রমে আওতায় নেই। - বাংলাদেশের সরকারি মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবে, যদি তা আইনগত ও আর্থিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত হয়, বাণিজ্যিক আইনের অধীনে পরিচালিত হয়, এবং ক্রয়কারীর অধীন কোনো এজেন্সি না হয়। - ক্রয়কারী যৌক্তিকভাবে অনুরোধ করলে, দরপত্রদাতা ক্রয়কারীর নিকট সন্তোষজনক অনুচ্ছেদবাহিক উপযুক্ততার প্রমাণাদি দাখিল করবে। - এসব উপযুক্ততা দরপত্রদাতার প্রস্তাবকৃত প্রত্যেক যৌথ উদ্যোগ অংশীদার ও সহ-ঠিকাদারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। - দরপত্র উপাত্ত সিটে (TDS) উল্লেখসাপেক্ষে দরপত্রদাতার যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা ইস্যুকৃত হালনাগাদ করা বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে। |
| ### 6. উপযুক্ত উপকরণ, সরঞ্জাম এবং সংশ্লিষ্ট ভৌত সেবা | - যদি TDS-এ নির্দিষ্ট উৎপাদনকারী কোনো দেশের নাম উল্লেখ করা না হয়, তবে এই চুক্তির অধীনে সরবরাহকৃত উপকরণ, সরঞ্জাম এবং সংশ্লিষ্ট ভৌত সেবা উপযুক্ত উৎসের হতে হবে। - এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যপূরণ কল্পে, ‘উৎস’ অর্থ সেই স্থান যেখানে উপকরণ এবং সরঞ্জাম খনি থেকে সংগৃহীত (প্রাকৃতিকভাবে), জন্মানো, উৎপাদিত, প্রস্তুতকৃত বা প্রক্রিয়াজাতকৃত অথবা প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত কার্য যা উপাদানগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য বা সংশ্লিষ্ট ভৌত সেবা সম্পাদনের স্থান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কার্য হিসাবে বাণিজ্যিকভাবে স্বীকৃত। - উপকরণ, সরঞ্জাম ও সংশ্লিষ্ট সেবা উৎপাদনকারী দেশ এবং দরপত্রদাতার জাতীয়তা একই দেশের নয়। |
| ### 7. সাইট পরিদর্শন | - দরপত্রদাতা কার্যের স্থান ও পারিপার্শ্ব অবস্থা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করবেন। দরপত্রদাতা নিজস্ব উদ্দেশ্যে সংগৃহীত সেই তথ্য-উপাত্ত, নির্মাণ কার্যসংক্রান্ত কার্যের দরপত্র প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করবেন। সাইট পরিদর্শনের যাবতীয় ব্যয় দরপত্রদাতাকে বহন করতে হবে। |
| ## খ. দরপত্র দলিল |  |
| ### 8. দরপত্র দলিল : সাধারণ | - এই অধ্যায়ে দরপত্র দলিলের তালিকা দেওয়া হয়েছে। ITT অনুচ্ছেদ-১১ অনুযায়ী জারিকৃত সংশোধনের সঙ্গে মিলিয়ে এসব পড়তে হবে। - অধ্যায় ১ দরপত্রদাতার প্রতি নির্দেশনা (ITT) - অধ্যায় ২ দরপত্র উপাত্ত শিট (TDS) - অধ্যায় ৩ চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি (GCC) - অধ্যায় ৪ চুক্তির বিশেষ শর্তাবলি (PCC) - অধ্যায় ৫ দরপত্র ও চুক্তির ফর্মসমূহ - অধ্যায় ৬ কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত তপশিল (BOQ) - অধ্যায় ৭ সাধারণ বিনির্দেশসমূহ - অধ্যায় ৮ বিশেষ বিনির্দেশসমূহ - অধ্যায় ৯ নকশা (Drawings) |
|  | - ক্রয়কারী দরপত্র দলিলসমূহের এবং সংশ্লিষ্ট সংশোধনের সম্পূর্ণতার বিষয়ে দায়ী হবে না, যদি সেগুলো সরাসরি ক্রয়কারী বা TDS-এ উল্লিখিত এজেন্টের কাছ থেকে না কেনা হয়ে থাকে। |
|  | - দরপত্রদাতা সকল নির্দেশনা, ফর্ম, শর্তাবলি এবং বিনির্দেশ এবং সংশোধন (যদি থাকে) যথাযথভাবে পরীক্ষা করবে। |
| ### 9. দরপত্র দলিলসমূহের স্পষ্টীকরণ | - আগ্রহী দরপত্রদাতা দরপত্র দলিলসম্পর্কিত কোনো স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে TDS-এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ক্রয়কারীর সঙ্গে ক্রয়কারীর ঠিকানায় লিখিত যোগাযোগ করবে। |
|  | - ITT-এর উপ-অনুচ্ছেদ ৯.১ এর উল্লিখিত তারিখের পর স্পষ্টীকরণের আবেদন করলে ক্রয়কারী উত্তর দিতে বাধ্য থাকবে না। |
|  | - ITT-এর উপ-অনুচ্ছেদ ৯.১ এর আওতায় দরপত্র দলিলের স্পষ্টীকরণের কোনো আবেদন গ্রহণ করার পরবর্তী ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে ক্রয়কারী লিখিত উত্তর দেবে। |
|  | - ক্রয়কারী প্রশ্নকারীর পরিচয় প্রকাশ না করে যাচিত স্পষ্টীকরণের বিবরণসহ জবাবের কপি দরপত্র দলিল ক্রয়কারী সকল দারপত্রদাতার কাছে পাঠাবে। |
|  | - ক্রয়কারী যদি স্পষ্টীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে দরপত্র দলিলে কোনো সংশোধনী আনার প্রয়োজন মনে করে, তবে ITT-এর অনুচ্ছেদ ১১-এর কার্যবিধি অনুসারে করবেন। |
| ### 10. প্রাক-দরপত্র সভা | - TDS এ উল্লেখ থাকাসাপেক্ষে দরপত্র দলিলসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য বা কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য ক্রয়কারী TDS-এর বর্ণিত স্থান, তারিখ ও সময়ে প্রাক-দরপত্র সভা করবে। এ ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হলে সকল সম্ভাব্য দরপত্রদাতাদের এতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। - দরপত্রদাতাদের প্রশ্ন লিখিতভাবে সভার অবশ্যই একদিন পূর্বে ক্রয়কারীর নিকট দাখিল করতে অনুরোধ করা হলো। - উত্থাপিত প্রশ্ন ও প্রদত্ত উত্তর, সভার পরেও যদি কোনো উত্তর প্রস্তুত করা হয়ে থাকে তাসহ, প্রাক-দরপত্র সভার কার্যবিবরণীর সভা অনুষ্ঠিত হবার পরবর্তী ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে দরপত্র দলিল ক্রয়কারী সকল দরপত্রদাতাদের, এমনকি যারা সভায় উপস্থিত ছিল না তাদেরকেও পাঠাতে হবে। প্রাক-দরপত্র সভার পরিপ্রেক্ষিতে যদি ITT এর উপ-অনুচ্ছেদ ৮.১ এর তপশিলভুক্ত দরপত্র দলিলের সংশোধনী করা প্রয়োজন হয়, তবে প্রাক-দরপত্র সভার কার্যবিবরণীর মাধ্যমে না করে তা ক্রয়কারী ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১১-এর মাধ্যমে সংশোধনী জারি করে করবে। - প্রাক-দরপত্র সভায় অনুপস্থিতি কোনো দরপত্রদাতার-অযোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে না। |
| ### 11. দরপত্র দলিলের সংশোধনী | - দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণের পূর্বে যেকোনো সময় ক্রয়কারী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বা দরপত্র ক্রয়কারী কোনো দরপত্রদাতার স্পষ্টীকরণের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা প্রাক-দরপত্র সভার ফলে সংশোধনী জারি করার মাধ্যমে দরপত্র দলিল সংশোধন করতে পারবে। |
|  | - ITT-এর উপ-অনুচ্ছেদ ১১-এর অধীনে কোন সংশোধনী জারি হলে তা দরপত্র দলিলের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচিত হবে, যেখানে জারির তারিখ ও নম্বর থাকবে এবং এ ধরনের সংশোধনী জারি করার ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে দরপত্র দলিল ক্রয়কারী প্রত্যেক দরপত্রদাতার নিকট ফ্যাক্স, ডাক বা ই-মেইলের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে, যাতে দরপত্রদাতারা সংশোধনী অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হন। |
|  | - ক্রয়কারী সংশ্লিষ্ট সংশোধনীর রেফারেন্স নম্বর ও তারিখসহ ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে, যেখানে IFT প্রথমে প্রকাশ করা হয়েছিল সেখানে প্রকাশ করা নিশ্চিত করবে। |
|  | - সংশোধনী মোতাবেক দরপত্র প্রস্তুতের জন্য যৌক্তিক সময় দিতে ITT-এর ৪২.২ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে ক্রয়কারী নিজ বিবেচনায় দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা বর্ধিত করবে। |
|  | - যদি দরপত্র দাখিলের সময়সীমার এক-তৃতীয়াংশ থেকে কম বাকি আছে এরকম সময়ের মধ্যে সংশোধনী জারি করা হয়ে থাকে, তাহলে উপযুক্তসংখ্যক দিন ক্রয়ের চহিদা ও সংশোধনীর ধরন বিবেচনা করে দরপত্র দাখিলের সময় যথাযথভাবে বর্ধিত করবে। এ ধরনের সময় বর্ধিতকরণ ৩ (তিন) কর্মদিবসের কম হবে না। |

| ## গ. যোগ্যতার নির্ণায়ক |  |
| --- | --- |
| ### 12. সাধারণ নির্ণায়ক | - দরপত্রদাতার প্রয়োজনীয় পেশাগত এবং কারিগরি যোগ্যতা ও দক্ষতা, আর্থিক সামর্থ্য, সরঞ্জাম ও অন্যান্য ভৌত সুযোগ-সুবিধা, ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা, সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা, সুনাম এবং চুক্তি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় লোকবল থাকতে হবে, যা কৃতকার্য/অকৃতকার্য হবার নির্ণায়ক হিসাবে বিবেচিত হবে এবং দরপত্রদাতা এসব নির্ণায়ক পূরণ করতে না পারলে তার দরপত্রকে অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হবে। - ITT-এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী যোগ্যতার নির্ণায়ক প্রমাণের পাশাপাশি দরপত্রদাতাকে অবশ্যই ITT-এর অনুচ্ছেদ ১৩ থেকে ১৮ পর্যন্ত নির্ণায়কসমূহ পূরণ করতে হবে। - দরপত্র আহ্বানে অন্তর্ভুক্ত এক প্যাকেজের একাধিক চুক্তিসমূহ/লটসমূহয়ের জন্য এবং অন্যান্য স্বতন্ত্র চুক্তিসমূহ/লটসমূহের জন্য যোগ্য হওয়ার জন্য দরপত্রদাতাকে প্রতিটি চুক্তির যোগ্যতার মোট নির্ণায়ক অনুযায়ী সর্বমোট সম্পদ (Resource) তাদের থাকতে হবে। ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৪.১(ক)-এর সাধারণ অভিজ্ঞতা ও ITT উপ- অনুচ্ছেদ ১৫.১ (খ) অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা ভিন্ন প্রকৃতির না হলে প্রত্যেক লটের জন্য আলাদাভাবে প্রয়োজন হবে না। |
| ### 13. আইনজনিত মামলার ইতিহাস | - মামলার আইনজনিত ইতিহাস ITT-এর উপ-অনুচ্ছেদ ১৫.১(গ)-এ বর্ণিত আবশ্যিক নির্ণায়ক অনুযায়ী হতে হবে। |
| ### 14. অভিজ্ঞতার নির্ণায়ক | - চুক্তির অধীনে নির্মাণ কাজে যোগ্য হওয়ার জন্য দরপত্রদাতাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত ন্যূনতম পূর্তকাজ সম্পাদনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে : (ক) নির্মাণ কাজে মূল ঠিকাদার বা সহ ঠিকাদার বা ব্যবস্থাপনা ঠিকাদার হিসাবে TDS-এ উল্লিখিত ন্যূনতম বছরের সাধারণ অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; এবং (খ) প্রস্তাবিত একই ধরনের পূর্ত নির্মাণ পদ্ধতি, জটিলতা কাজে মূল ঠিকাদার বা উপ ঠিকাদার বা ব্যবস্থাপনা ঠিকাদার হিসাবে TDS-এ উল্লেখ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ন্যূনতম মূল্যমানের নির্দিষ্টসংখ্যক চুক্তি সন্তুষ্টির সঙ্গে নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। |
| ### 15. আর্থিক নির্ণায়ক | ১৫.১ চুক্তির অধীনে কার্য ও ভৌত সেবা সম্পাদনের যোগ্য হওয়ার জন্য দরপত্রদাতার অবশ্যই নিম্নোক্ত ন্যূনতম আর্থিক সক্ষমতা থাকতে হবে : (ক) TDS-এ উল্লিখিত সময়ে, TDS অনুসারে বার্ষিক নির্মাণ আয়ের গড়; (খ) TDS এ উল্লিখিত ন্যূনতম তরল সম্পদ, অর্থাৎ চলতি মূলধন বা বাংলাদেশের কোনো শিডিউল ব্যাংকের ঋণ প্রতিশ্রুতি যা অন্যান্য চুক্তির জন্য প্রতিশ্রুত অর্থের অতিরিক্ত; (গ) মামলার অধীন সব দাবির সন্তোষজনক নিষ্পত্তি এবং দরপত্রদাতার আর্থিক সক্ষমতার উপর এর গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক প্রভাব না থাকা। চলমান সকল মামলা দরপত্রদাতার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তিযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে; এবং (ঘ) TDS এ বর্ণিত বাস্তবায়নে সর্বনিম্ন আর্থিক সামর্থ্য (Tender Capacity) দরপত্র। |
| ### 16. জনবল/কর্মীবৃন্দ সম্পর্কিত সামর্থ্য | - দরপত্রদাতার TDS অনুযায়ী নির্মাণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক, প্রকৌশলী এবং অন্যান্য মূল কর্মকর্তার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসহ ন্যূনতম দক্ষ জনবল থাকতে হবে যারা চুক্তি অনুসারে কার্য সম্পাদন করবে। |
| ### ১৭. যন্ত্রপাতি/ঊপকরণ সক্ষমতা | - TDS-এর বিনির্দেশ অনুসারে দরপত্রদাতার নিজস্ব প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং অন্যান্য ভৌত সুবিধাসমূহ থাকতে হবে অথবা চুক্তির ভিত্তিতে তারা এইসকল সরঞ্জাম এবং সুবিধাসমূহ অন্য কারো কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য ভাড়ায় অথবা লিজে নিতে পারবেন মর্মে প্রমাণ থাকতে হবে। |
| ### 18. যৌথ উদ্যোগ (JV) | ১৮.১ দরপত্রদাতা যৌথ উদ্যোগ (JV) আকারে চুক্তি গঠনের মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে TDS-এ নির্দেশিত মূল্যের কেস বাই কেস ভিত্তিক নোটারি পাবলিক-এর প্রত্যয়নকৃত এবং JV-এর অংশীদারদের স্বাক্ষরকৃত ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্প এর মাধ্যমে অথবা অভিপ্রায় ব্যক্ত পত্রের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোক্তা দরপত্রদাতারা চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন মর্মে যৌথ উদ্যোগের যোগ্য অংশীদার স্বাক্ষরিত চুক্তি বা নোটারি পাবলিক কর্তৃক সমর্থিত করে দাখিল করা যাবে এবং দরপত্রদাতারা সফল হলে যৌথ উদ্যোগ চুক্তি বাস্তবায়নে অংশীদাররা ব্যবস্থা নেবেন। |
|  | ১৮.২ ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ণায়কসাপেক্ষে দরপত্রদাতার কমপ্ল্যায়ান্স রক্ষা করতে যৌথ উদ্যোক্তা, এর প্রত্যেক অংশীদারদের সামর্থের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে; তবে ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৮.১ অনুসারে TDS-এ উল্লিখিত সংখ্যার অংশীদার নিয়ে গঠিত যৌথ উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে যোগ্য হতে গেলে TDS এর নির্দেশনা অনুসারে মূল অংশীদার ও অন্যান্য অংশীদারদের যোগ্যতার শর্তাবলি অবশ্যই পূরণ করতে হবে। অন্যথায় যৌথ উদ্যোক্তার দরপত্র বাতিল হবে। |
|  | ১৮.৩ JV দরপত্রদাতার প্রত্যেক অংশীদার চুক্তি অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন, দায়-দায়িত্ব পালন এবং নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে যৌথভাবে ও পৃথকপৃথকভাবে দায়ী হবেন। |
|  | ১৮.৪ চুক্তি ব্যাবস্থাপনা এবং সাইট পরিচালনার জন্য JV একজন নেতৃস্থানীয় অংশীদারকে প্রতিনিধি মনোনীত করবেন, যিনি যে-কোনো অংশীদার ও সকল অংশীদারদের, তথা JV-এর পক্ষে দরপত্র প্রক্রিয়ার সকল কার্য এবং JV-কে চুক্তি প্রদান করা হলে চুক্তি বাস্তবায়নকালে পেমেন্টে গ্রহণসহ চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন। |
| ### 19. সহ-ঠিকাদার (গণ) | - দরপত্রদাতা কার্যের চুক্তির আওতায় কোনো একটি কার্যক্রমের বা আংশিক সম্পাদন সহ-ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারবে, তবে এক্ষেত্রে সহ-ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত হবে এমন কার্য সুনির্দিষ্ট করতে হবে। |
|  | - ক্রয়কারী দরপত্রদাতার কাছে সহ-ঠিকাদার নিয়োগসংক্রান্ত আরও তথ্য জানতে চাইতে পারে। যদি ক্রয়কারী কোনো সহ-ঠিকাদারকে তার উপর অর্পিত কার্যের জন্য অযোগ্য বা অনুপযুক্ত মনে করে, তাহলে ক্রয়কারী দরপত্রদাতাকে গ্রহণযোগ্য বিকল্প দরপত্রের সহ-ঠিকাদার নিয়োগের প্রস্তাব করার জন্য অনুরোধ করতে পারে। |
|  | - একজন সহ-ঠিকাদার একাধিক দরপত্রে শুধু সহ-ঠিকাদার হিসাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। |
|  | - এছাড়াও ক্রয়কারী কার্যের বিশেষ সুনির্দিষ্ট অংশ সম্পাদনের জন্য মনোনীত সহ-ঠিকাদার আগাম নির্বাচন করতে পারবে, তবে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে TDS-এ উল্লেখ থাকতে হবে। |
|  | - সফল দরপত্রদাতা কোনোক্রমেই নির্দেশিত কার্য বা এর অংশ বিশেষসহ ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদন করতে পারবেন না। |

| ## ঘ. দরপত্র প্রস্তুতকরণ |  |
| --- | --- |
| ### 20. একটিমাত্র দরপত্র | - দরপত্রদাতা হয় একাই বা যৌথ উদ্যোগে, প্রতিটি লটের জন্য কেবল ১ (এক)টি দরপত্র দাখিল করবে। একজন দরপত্রদাতা যদি একটি প্যাকেজের আওতায় ১ (এক) লটের জন্য বা ১ (এক) প্যাকেজের আওতায় জন্য একাধিক দরপত্র দাখিল করে বা অংশগ্রহণ করে, তাহলে তার সকল দরপত্র বাতিল হবে। |
| ### 21. দরপত্র প্রস্তুতের ব্যয় | - দরপত্র প্রস্তুত ও দাখিল করার সমুদয় ব্যয় দরপত্রদাতা বহন করবে এবং দরপত্র প্রক্রিয়ার ফলাফল যা-ই হোক না কেন, ক্রয়কারী এইসব খরচের দায় বা দায়িত্ব নেবে না। |
| ### 22. দরপত্র দলিল জারি ও বিক্রয় | - পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকেই আগ্রহী দরপত্রদাতা দরপত্র দলিল নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়ের জন্য অনুরোধ এবং ইচ্ছা করলে ক্রয়কারী অবিলম্বে তাদের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করতে হবে। - দরপত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনোরূপ পূর্বশর্ত আরোপ করা যাবে না এবং দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ দিনের পূর্বের দিন পর্যন্ত দরপত্র বিক্রয় করা যাবে। |
| ### 23. দরপত্রের ভাষা | ২৩.১ দরপত্রের ভাষা হবে ইংরেজি। যোগাযোগ এবং সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রর ভাষা ইংরেজি অথবা বাংলা হতে পারে। দরপত্রের অংশ হিসাবে যে সমস্ত সহায়ক দলিল বা ছাপানো দলিল সংযুক্ত হবে, সেগুলো অন্য কোনো ভাষাতেও হতে পারে: তবে শর্ত থাকে যে, এর সংশ্লিষ্ট অংশ ইংরেজি বা বাংলা ভাষায় সঠিকভাবে অনুবাদ করে সংযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে দরপত্রের ব্যাখ্যায় অনুবাদিত দলিলকে অনুসরণীয় ও নির্ভরযোগ্য ধরা হবে। ২৩.২ অনুবাদ করার সকল ব্যয় দরপত্রদাতা বহন করবে এবং অনুবাদের সকল ঝুঁকির দায়দায়িত্বও তিনি বহন করবেন। |
| ### 24. দরপত্রের উপাদানসমূহ [Contents] | - দরপত্রদাতা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দরপত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে : (ক) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ২৫.১ এ বর্ণিত দরপত্র দাখিলপত্র (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১); (খ) ITT অনুচ্ছেদ ৫, ২৯ এবং ৩২ এ বর্ণিত দরপত্রদাতার তথ্য (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-২) (গ) ITT অনুচ্ছেদ ২৫, ২৭ ও ২৮ অনুসারে প্রতিটি লটের কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত মূল্য তপশিল। (ঘ) ITT অনুচ্ছেদ ৩৫, ৩৬ ও ৩৭-এ বর্ণিত দরপত্র জামানত; (ঙ) ITT অনুচ্ছেদ ২৬-এ বর্ণিত অনুমতি দেওয়া হলে বিকল্প দরপত্রের দরপত্র; (চ) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪০.৩-এ বর্ণিত দরপত্রদাতার পক্ষে দরপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য লিখিত ক্ষমতা প্রদান পত্র; (ছ) বৈধ ট্রেড লাইসেন্স; (জ) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫.৫-এ বর্ণিত কর ও ভ্যাট প্রদানের প্রমাণস্বরূপ ই-টিআইএন নম্বর ও ভ্যাট সনদ; (ঝ) ITT অনুচ্ছেদ ৩১ অনুসারে কর্ম পরিকল্পনা ও পদ্ধতি, জনবল, সরঞ্জাম এবং তপশিল -এর বর্ণনাসহ কারিগরি প্রস্তাব; (ঞ) ITT অনুচ্ছেদ ২৯ ও ৩২-এ বর্ণিত দরপত্রদাতার উপযুক্ততার দলিলপত্র, কার্য ও ভৌত সেবার যোগ্যতা ও সংগতিপূর্ণতার প্রমাণ এবং চুক্তির আওতায় কার্য ও ভৌত সেবা যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা: (ট) সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫.১০ এ বর্ণিত আইনত ও আর্থিকভাবে স্বশাসিত এবং বাণিজ্যিক আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে; (ঠ) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫০.২ এ বর্ণিত অতীত কার্জ সম্পাদনের মূল্যায়ন এবং রেটিং ম্যাট্রিক্স এর দালিলিক প্রমাণ; এবং (ড) TDS-এ বর্ণিত অন্যান্য দলিল। |
| ### 25. দরপত্র দাখিলপত্র ও কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত তপশিল | - দরপত্রদাতাকে দরপত্র দাখিলপত্র (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১) ছকের কোনো পরিবর্তন না করে চাহিদাকৃত তথ্যসহ সকল খালি স্থান সম্পূর্ণভাবে পূরণ করে দাখিল করতে হবে এবং এটি অসম্পূর্ণ থাকলে দরপত্র বাতিল হতে পারে। |
|  | - দরপত্রদাতা অধ্যায় ৬: কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত তপশিল-এ প্রদত্ত ফর্ম(সমূহ) ব্যবহার করে কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত তপশিল দাখিল করবেন। |
|  | - যদি দরপত্র প্রস্তুতের সময়, দরপত্রদাতা একক মূল্য বা মোট মূল্যে কোনো ভুল করেন এবং তা সংশোধন করতে চান, তাহলে তা দরপত্র দাখিলের পূর্বে করতে পরবেন, তবে সংশোধিত প্রতিটি স্থানে দরপত্রদাতার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে। |
| ### 26. বিকল্প দরপত্রের দরপত্র | - TDS-এ উল্লেখ না থাকলে কোনো বিকল্প দরপত্রের কারিগরি প্রস্তাব বিবেচ্য হবে না। |
|  | - যদি ITT অনুচ্ছেদ ২৬.১ অনুসারে, TDS-এ কিছু বিশেষ কার্য অংশ সম্পর্কে উল্লেখ থাকে, তবে দরপত্রদাতা উল্লিখিত কার্যের অংশের জন্য বিকল্প দরপত্রের সমাধান প্রদান করতে পারবে। |
|  | - শুধু মূল কারিগরি নির্ণায়কের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দরপত্রের কারিগরি বিকল্প দরপত্রের যদি থাকে, তবে তা ক্রয়কারী বিবেচনা করবে। |
| ### 27. দরপত্র মূল্য, মূল্যছাড় এবং মূল্য সমন্বয় (Adjustment) | - দরপত্র দাখিলপত্রে (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১) এবং BOQ এ দরপত্রদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত মূল্য ও মূল্যছাড়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হবে। |
|  | - দরপত্রদাতা মূল্যছাড় ব্যতিরেকে BOQ-এ প্রদত্ত কার্যের প্রতিটি আইটেমের একক মূল্য অংঙ্কে ও কথায় উল্লেখ করতে হবে। |
|  | - BOQ-এর অন্তর্ভুক্ত আইটেমসমূহ যার জন্য কোনো একক দর বা মূল্য দরপত্রদাতা দ্বারা উদ্ধৃত হয়নি, তার জন্য ক্রয়কারী বাস্তবায়নকালীন সময়ে এর কোনো মূল্য পরিশোধ করবে না এবং কার্যক্রমের সময় BOQ-এর অন্যান্য দর বা মূল্যের সঙ্গে ইহা অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে এবং দরপত্র মূল্য পরিবর্তনের জন্য তা কোনো কারণ বলে গণ্য হবে না। |
|  | - ITT উপ-অনুচ্ছেদ ২৫.১ অনুসারে দরপত্র দাখিলপত্রে উদ্ধৃত মূল্য থেকে প্রস্তাবিত মূল্য ছাড় ব্যতীত তা দরপত্রের মোট মূল্য হিসাবে বিবেচিত হবে। |
|  | - ITT উপ-অনুচ্ছেদ ২৫.১ অনুসারে, দরপত্রদাতা কোনো শর্তহীন ছাড় দরপত্র দাখিলপত্রে উদ্ধৃত করবে। |
|  | - দরপত্রদাতারা যারা প্রযোজ্য যে-কোনো প্যাকেজ বা লটে শর্তহীন ছাড় দিতে ইচ্ছুক হলে তারা দরপত্র দাখিলপত্রে ছাড়ের মূল্য শতাংশে (%) উল্লেখ করবেন। BOQ-এর সকল আইটেমের উপর সমভাবে ছাড় প্রযোজ্য হবে এবং দরপত্রের গাণিতিক সংশোধনের পর তা ব্যবহার করা হবে। |
|  | - দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ দিনের ২৮ (আটাশ) দিন পূর্বে ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তির আওতায় বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য সকল প্রকার কর, শুল্ক, ভ্যাট এবং অন্যান্য প্রদেয় লেভি দরপত্রদাতা প্রযোজ্য একক দরে ও মোট দরপত্র মূল্যে অন্তর্ভুক্ত করবেন। |
|  | - TDS-এ উল্লেখ না থাকলে এবং চুক্তিতে কিছু বলা না হলে চুক্তি মূল্য নির্দিষ্ট থাকবে। সেক্ষেত্রে কোনো অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক পরিস্থিতি পরিবর্তনেও একক মূল্য সংশোধন করা হবে না। |
|  | - ITT উপ-অনুচ্ছেদ-২৭.৯ অনুযায়ী মূল্য সমন্বয়ের সংস্থান থাকে, তাহলে মূল্য সমন্বয়ের সুযোগ থাকবে। দরপত্রদাতার প্রস্তাবিত মূল্যে উল্লিখিত প্রতি একক মূল্য চুক্তি সম্পাদনের সময় সমন্বয় করা যাবে। এক্ষেত্রে চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি (GCC)-এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ৬৯ অনুসৃত হবে এবং ক্রয়কারী চুক্তির বিশেষ শর্তাবলি (PCC)-এর মূল্য সমন্বয় সূত্রসংবলিত অ্যাপেন্ডিক্স-এ প্রয়োজনীয় ইনডেক্স এবং ওয়েটিং (মূল্যমান) বা গুণাঙ্ক উল্লেখ করবে (টেবিল ১.১ এবং টেবিল ১.২)। |
| ### 28. দরপত্র মুদ্রা | - দরপত্রদাতাকর্তৃক দরপত্র দাখিলপত্র এবং BOQ-এ প্রদত্ত মূল্য বাংলাদেশের মুদ্রায় (টাকা) হবে। |
| ### 29. দরপত্রদাতার যোগ্যতা প্রমাণের দলিল | - ITT অনুচ্ছেদ ৫ মোতাবেক একক দরপত্রদাতা হিসাবে দরপত্রদাতার যোগ্যতা প্রমাণের জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দাখিল করতে হবে# (ক) দরপত্র দাখিলপত্রে উপযুক্ততাসম্পর্কিত ঘোষণা সম্পন্ন করা (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১); (খ) দরপত্রদাতার তথ্য প্রদান করা (ফরম পিডাব্লিউ৩ -২); (গ) সহ-ঠিকাদার নিয়োগের অভিপ্রায় থাকলে, সহ-ঠিকাদার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করা (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৪)। |
|  | - যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে যদি দরপত্রদাতারা আবেদন করে, তবে ITT অনুচ্ছেদ ৫ ও ITT উপ-অনুচ্ছেদ ২৯.১ অনুসারে নিম্নোক্ত যোগ্যতার দালিলিক প্রমাণ দাখিল করবেন; (ক) যৌথ উদ্যোগের প্রত্যেক অংশীদারের পূর্ণাঙ্গ তথ্য (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৩); এবং (খ) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৮.১ এর অধীন যৌথ উদ্যোগ চুক্তিপত্র অথবা যৌথ উদ্যোগের আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্রসহ স্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত চুক্তি। |
| ### 30. উপাদান, সরঞ্জাম এবং সেবার যোগ্যতা ও সাদৃশ্য প্রমাণের দলিল | - দরপত্রদাতাকে ITT অনুচ্ছেদ ৬ এ উল্লিখিত চুক্তির আওতায় যেসকল উপাদান, সরঞ্জাম এবং সেবার সরবরাহ করতে হবে সেগুলোর উৎসের যোগ্যতা ও সাদৃশ্যের জন্য দালিলিক প্রমাণ দাখিল করতে হবে। |
|  | - চুক্তির অধীনে সরবরাহ করতে হবে এমন উপাদান, সরঞ্জাম এবং সেবার সাদৃশ্য নিশ্চিত করার জন্য দরপত্রদাতা দরপত্রের অংশ হিসাবে দালিলিক প্রমাণপত্র দাখিল করবে (যা লিখিত বর্ণনা/বিনির্দেশ ও ব্রশিয়র, নকশা বা ডেটা রূপে হতে পারে) এবং তা অধ্যায় ৭-সাধারণ বিনির্দেশ এনং অধ্যায় ৮-বিশেষ বিনির্দেশ-এ উল্লিখিত কারিগরি বিনির্দেশ ও মানের সঙ্গে সঠিকতা নিশ্চিত করে। |
| ### 31. কারিগরি প্রস্তাবের উপযুক্ততা প্রমাণের দলিলপত্র | - দরপত্রদাতা কার্য পদ্ধতি, সরঞ্জাম, জনবল, কার্য বাস্তবায়নের তপশিল এবং TDS-এ উল্লিখিত যে-কোনো তথ্যসহ বিস্তারিত কারিগরি প্রস্তাব দাখিল করবেন। এটি কার্যের প্রয়োজনীয়তা ও সম্পন্নের সময় পূরণ হওয়ার দরপত্রদাতার সক্ষমতা প্রদর্শন করবে। |
| ### 32. দরপত্রদাতার যোগ্যতা প্রমাণের দলিল | ৩২.১ দরপত্রদাতা দরপত্রদাতার তথ্য (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-২/পিডাব্লিউ৩-৩) পূরণ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত যোগ্যতার প্রমাণস্বরুপ প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রসহ দাখিল করবে: (ক) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৪.১(ক) অনুযায়ী নির্মাণ কার্য সম্পাদনের সাধারণ অভিজ্ঞতা প্রমাণের জন্য নিজ দেশের নিয়ম অনুযায়ী দরপত্রদাতার নিবন্ধন/গঠনতন্ত্র/লাইসেন্স-এর বছরসহ সমর্থিত হতে হবে। (খ) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৪.১(বি) অনুযায়ী সরকারের অধীন প্রতিষ্ঠানে ধরনের এবং আকারের নির্মাণ কার্য সম্পাদন সন্তুষ্টির সঙ্গে সম্পন্ন করার সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদত্ত সমাপ্তি সনদপত্র; (গ) বার্ষিক গড় নির্মাণ টার্নওভার অর্থাৎ ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৫.১(ক)-এ উল্লিখিত সময়ে সরকারি খাতের অধীনে চলমান বা সমাপ্ত চুক্তির জন্য মোট প্রত্যয়িত প্রাপ্ত অর্থ। এই প্রাপ্ত অর্থ, দরপত্র জমা দানের মূল মেয়াদকালের ২৮ (আটাশ) দিন আগে জারিকৃত নয় এমন কোনো বাংলাদেশের বা নিজ দেশের তপশিলি ব্যাংক বিবরণী (Statement of Receipts) দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে; (ঘ) ন্যূনতম তরল সম্পদের (Liquid Asset/Working Capital) পর্যাপ্ততা অর্থাৎ ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৫.১ (খ) অনুযায়ী এর নির্ধারিত ছকে (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৭) কোনো পরিবর্তন না করে এতে চলতি মূলধন যা অডিট প্রতিবেদন বা ব্যাংকের বিবরণী দ্বারা প্রমাণিত অথবা নিজ নিজ দেশের যে কোনো তপশিলি ব্যাংক কর্তৃক প্রমাণকৃত ঋণ সুবিধা (Credit Lines) প্রদর্শন করতে হবে। তবে এটি দরপত্র জমা দানের মূল মেয়াদকালের ২৮ (আটাশ) দিন আগে জারিকৃত নয়, তা নিশ্চিত করতে হবে; (ঙ) TDS এ নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৫.১ (গ) অনুযায়ী চলমান বা বিগত বছরের দাবিসংক্রান্ত মামলায় দরপত্রদাতার সংশ্লিষ্টতা, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ এবং দাবির মূল্যমানবিষয়ক তথ্যাদি দরপত্রদাতার লেটার-হেড প্যাডে বিবৃতির মাধ্যমে প্রমাণকৃত; (চ) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৬ অনুসারে, চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রস্তাবিত কারিগরি ও প্রশাসনিক জনবলের যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা; (ছ) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৭ অনুসারে চুক্তি সম্পাদন করার জন্য প্রস্তাবিত প্রধান অঙ্গসমূহের নির্মাণ যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামসমূহ যা অংশগ্রহণকারী দরপত্রদাতার লেটার-হেড প্যাডে যাহিত নির্মাণ সরঞ্জামসমূহ প্রাপ্যতার উৎসের ঘোষণা থাকতে হবে; (জ়) দরপত্রদাতার ব্যাংক বা অন্য কোনো উৎস হতে রেফারেন্স চাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে অংশগ্রহণকারী দরপত্রদাতার লেটার-হেড প্যাডের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রদান; এবং (ঝ) TDS অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী দরপত্রদাতার আর্থিক সংগতির প্রতিবেদন, যেমন, অডিট রিপোর্ট দ্বারা প্রমাণকৃত লাভ-ক্ষতি বিবরণী এবং বিগত বছরের অডিট ব্যালেন্স শিট। |
| ### 33. দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ | - ক্রয়কারী কর্তৃক নির্ধারিত দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ তারিখ হতে TDS-এ উল্লিখিত মেয়াদ পর্যন্ত দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ বলবৎ থাকবে। উল্লিখিত বৈধতার মেয়াদের কম বৈধতার মেয়াদের দরপত্র অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। |
| ### 34. দরপত্রের বৈধতা এবং দরপত্র জামানতের মেয়াদ বর্ধিতকরণ | - বিশেষ পরিস্থিতিতে, দরপত্র বৈধতার মেয়াদকাল উর্ত্তীণ হবার পূর্বেই, ক্রয়কারী দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫১.৩ অনুসারে যেসব দরপত্রদাতারা প্রাথমিক বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের সকলের সম্মতি আহ্বান করতে পারে; - দরপত্র বৈধতা মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধপত্রে দরপত্র বৈধতা মেয়াদের নতুন তারিখ উল্লেখ করতে হবে; - অনুরোধ ও প্রতি-উত্তর লিখিত হতে হবে। ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৩৫ অনুযায়ী দরপত্র জামানতের প্রদত্ত বৈধতার মেয়াদ ও দরপত্রের নতুন বৈধতার মেয়াদ শেষ হবার তারিখ থেকে পরবর্তী ২৮ (আটাশ) দিন পর্যন্ত বর্ধিত করতে হবে। যদি কোনো দরপত্রদাতা অনুরোধে সাড়া না দেয় বা অনুরোধ প্রত্যাখান করে, তাহলে তার দরপত্র জামানত বাতিল হবে না, তবে তার দরপত্র আর পরবর্তী মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করা হবে না। যে দরপত্রদাতা অনুরোধে সম্মত হবে তার দরপত্র সংশোধনের প্রয়োজন হবে না বা তাকে দরপত্র সংশোধনের অনুমতি দেওয়া হবে না। |
| ### 35. দরপত্র জামানত | - ক্রয়কারীর অনুকুলে বা ভিন্ন কোন নির্দেশনা অনুসারে দরপত্রদাতাকে দরপত্রের অংশ হিসাবে TDS-এ উল্লিখিত পরিমাণে দরপত্র জামানতের মূল কপি (ফটোকপি নয়) দাখিল করতে হবে। - দরপত্রদাতা যৌথ উদ্যোক্তা হলে, যৌথ উদ্যোগের (JV) নামে বা যে-কোনো অংশীদারদের নামে বা আগ্রহপত্রে উল্লিখিত আগ্রহী অংশীদারদের নামে ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৩৫.১ এর অধীন দরপত্রের অংশ হিসাবে ক্রয়কারীর অনুকূলে দরপত্র জামানত মূল কপি দাখিল করতে পারবেন। - ITT অনুচ্ছেদ ৪৬ অনুযায়ী বিকল্প দরপত্রের দরপত্রের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপিত দরপত্রে নতুন দরপত্র জামানত দাখিল করতে হবে। |
| ### 36. দরপত্র জামানতের ধরন | - দরপত্র জামানত নিম্নরূপ হবে : (ক) দরপত্রদাতার পছন্দ অনুযায়ী দরপত্র জামানত নিম্নের যে কোন একটি হবে - ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে অর্ডার; অথবা - অধ্যায় ৫-এর দরপত্র এবং চুক্তির ফর্মে বর্ণিত (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৬) ছকে কোনো পরিবর্তন ছাড়া বাংলাদেশের যে-কোনো তপশিলি ব্যাংকের ইস্যুকৃত শর্তহীন অপ্রত্যাহারযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি। (খ) ITT অনুচ্ছেদ ৩৯.১ এর শর্ত অনুযায়ী ক্রয়কারীর লিখিত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সত্বর পরিশোধযোগ্য; এবং (গ) ITT অনুচ্ছেদ ৩৯.১-এ বর্ণিত পরিস্থিতে দরপত্রদাতার কাছে যথাযথ প্রক্রিয়ায় দাবি করার জন্য দরপত্রের বৈধতার মেয়াদের সর্বশেষ তারিখের পরবর্তী ২৮ (আটাশ) দিন পর্যন্ত বৈধ থাকবে। |
| ### 37. দরপত্র জামানতের সঠিকতা যাচাই | - ক্রয়কারী অধিকার সংরক্ষণ করে যে দরপত্রদাতার দাখিলকৃত দরপত্র জামানতের সঠিকতা ইস্যুকৃত ব্যাংকের নিকট পত্র মারফত পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারবে। |
|  | - যদি কোনো দরপত্র জামানত সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাহলে ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী ক্রয়কারী দরপত্রদাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। |
|  | - বৈধ দরপত্র জামানত ছাড়া দরপত্র দাখিল করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। |
| ### 38. দরপত্র জামানত ফেরত প্রদান | - চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোনো দরপত্রদাতাকে দরপত্র জামানত ফেরত দেওয়া হবে না; |
|  | - অকৃতকার্য দরপত্রদাতাকে দরপত্র জামানত যথাশীঘ্র অবমুক্ত বা ফেরত দিতে হবে কিন্তু ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৩৩.১ অনুযায়ী দরপত্র বৈধতার মেয়াদ শেষ হবার ২৮ (আঠাশ) দিনের মধ্যে ফেরত দিতে হবে; |
|  | 38.3 কৃতকার্য দরপত্রদাতাকে কার্য সম্পাদন জামানত দাখিল ও চুক্তি স্বাক্ষর হবার পর দরপত্র জামানত ফেরত দেওয়া হবে। |
| ### 39. দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্তকরণ | - দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্ত হতে পারে, যদি কোনোদরপত্রদাতা: (ক) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৩৩ এবং ৩৪ অনুযায়ী, দরপত্র উন্মুক্ত করার পর দরপত্রের বৈধতা মেয়াদকালের মধ্যে দরপত্র প্রত্যাহার করে; অথবা (খ) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৬৪.৩ অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে; অথবা (গ) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৬৫.১ এবং ৬৫.২ অনুসারে কার্য সম্পাদন জামানত প্রদানে ব্যর্থ হয়; অথবা (ঘ) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৭০.২ অনুসারে চুক্তি স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানায়; অথবা (ঙ) ITT উপঅনুচ্ছেদ ৫৫ এর আওতায় দরপত্র মূল্যর গাণিতিক ক্রুটি সংশোধন গ্রহণ না করে। |
| ### 40. দরপত্র ফরম্যাট ও স্বাক্ষর | - ITT অনুচ্ছেদ ২৪ অনুসারে দরপত্রদাতা ১ (এক)টি মূল দলিলাদিসহ দরপত্র প্রস্তুত করবে এবং স্পষ্টভাবে ‘মূল’ শব্দটি লিখে চিহ্নিত করবে। এছাড়া, TDS-এর নির্দেশনা অনুসারে দরপত্রদাতা এই দরপত্রের কয়েকটি copies তৈরি করবে এবং স্পষ্টভাবে ‘copy’ শব্দটি লিখে চিহ্নিত করবে। যদি মূল ও কপির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, তাহলে মূলটি প্রাধান্য পাবে। |
|  | - ITT অনুচ্ছেদ ২৬ দ্বারা বিকল্প দরপত্রের দরপত্রের অনুমতি দেওয়া হলে স্পষ্টভাবে ‘বিকল্প দরপত্রের’ শব্দটি লিখে চিহ্নিত করবে হবে। |
|  | - দরপত্রের মূল ও প্রতিটি কপি আমোচনীয় কালিতে লিখতে বা টাইপ করতে হবে এবং দরপত্রদাতার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্তপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরকৃত হতে হবে। দরপত্রে স্বাক্ষরের ক্ষমতা প্রদানপত্র দরপত্রের দাখিলপত্র (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১)-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারীর নাম ও পদবি স্বাক্ষরের নিচে টাইপ বা প্রিন্ট করা থাকতে হবে। মূল ও প্রতিটি কপির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর থাকতে হবে, তবে অপরিবর্তনযোগ্য ছাপানো কোনো দলিলে স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে না। তবে ক্রম অনুসারে নম্বরের ভিত্তিতে সাজাতে হবে এবং যে ব্যক্তি দরপত্রে স্বাক্ষর করবে তার স্বাক্ষর থাকতে হবে। |
|  | - বাক্যের ফাঁকে লেখা বাক্য, ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলা অংশ বা ওভার-রাইটিং গ্রহণযোগ্য হবে যদি এরকম প্রতিটি সংশ্লিষ্ট স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্তপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর থাকে। |

| ## ঙ. দরপত্র দাখিল |  |
| --- | --- |
| ### 41. খামবন্ধকরণ, চিহ্নিতকরণ ও দরপত্র দাখিল | - দরপত্রদাতা মূল দরপত্র একটি খামে এবং সকল কপি ও বিকল্প দরপত্রের যদি অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহলে ITT অনুচ্ছেদ ২৬ দ্বারা অনুমতি দেওয়া হয়, আলাদা একটি খামে ভরে সংশ্লিষ্ট খামের উপর ‘মূল’ ‘বিকল্প দরপত্রের’ দাখিলের সংস্থান থাকলে এবং ‘কপি’ শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করে খামবন্ধ করবে। এরপর বন্ধ করা আলাদা আলাদা খাম একত্রে একটি খামে ভরে সেটিও খামবন্ধকরণ করবে। - ভিতরের আলাদা আলাদা খামবন্ধকরণ করা খাম ও বাইরের খামে নিম্নোক্ত বিষয় স্পষ্ট করে লিখতে হবে : (ক) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪২.১ এর আওতায় বর্ণিত ক্রয়কারীর ঠিকানা লিখতে হবে; (খ) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১.১ অনুসারে দরপত্রের নাম এবং দরপত্র নম্বর; (গ) দরপত্রদাতার নাম এবং ঠিকানা (ঘ) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪৮.২ অনুসারে ‘দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ ও সময়ের পূর্বে খুলবেন না’ এই কথা স্পষ্ট করে লিখতে হবে; এবং (ঙ) TDS এর নির্দেশনা অনুসারে অন্য কোনো চিহ্নিতকরণ। - খাম(সমূহ) যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ ও খামবন্ধকরণ না হলে দরপত্রসংক্রান্ত কোনো তথ্য আগেই প্রকাশিত হওয়ার জন্য দরপত্রদাতা এককভাবে ও সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে। - ITT উপঅনুচ্ছেদ ৪২.১-এ উল্লিখিত ঠিকানায় হাতে হাতে, ডাক বা কুরিয়ার মারফত দরপত্র পৌঁছাতে হবে। - অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রয়কারী দরপত্র গ্রহণের প্রাপ্তিরশিদ সময় ও তারিখ উল্লেখপূর্বক দরপত্র জমাদানকারীকে প্রদান করবে। |
| ### 42. দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময় | - TDS-এ উল্লিখিত সময় ও তারিখের মধ্যে এবং TDS-এ উল্লিখিত ঠিকানায় ক্রয়কারীর নিকট দরপত্র দাখিল করতে হবে। - ক্রয়কারী নিজ বিবেচনায় ITT অনুচ্ছেদ ৪২.১ অনুযায়ী দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময় বর্ধিত করতে পারে এবং এক্ষেত্রে দরপত্রপত্রদাতা ও ক্রয়কারীর পূর্বের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা বর্ধিত তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। - একাধিক স্থানে দরপত্র দাখিলের অনুমতি দেওয়া হলে দরপত্র দাখিলের মুখ্য ও অন্যান্য স্থানে দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময় TDS অনুযায়ী ‘একই হবে, কোনোভাবেই ভিন্ন হবে না’। - ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪২.৩ অনুযায়ী একাধিক স্থানে দরপত্র দাখিল হলে, ক্রয়কারীর দায়িত্ব হবে ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪২.১ অনুযায়ী অন্যান্য ঠিকানায় দাখিলকৃত দরপত্রসমূহ দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়ের পরবর্তী ৩ (তিন) ঘণ্টার মধ্যে দরপত্র দাখিলের মুখ্য ঠিকানায় (স্থানে) হাতে হাতে পৌঁছাতে হবে। |
| ### 43. বিলম্ব দরপত্র | - ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪২.১ অনুযায়ী সর্বশেষ সময়ের পরে কোনো দরপত্র দাখিল হলে ক্রয়কারী সেটাকে বিলম্ব দরপত্র হিসাবে ঘোষণা করবে এবং তা উন্মুক্ত না করেই সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতাকে ফেরত দেবে। |
| ### 44. দরপত্র সংশোধন, প্রতিস্থাপন অথবা প্রত্যাহার | - দরপত্রদাতা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বাক্ষর করে ও খামবন্ধ করে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে দরপত্র সংশোধন, প্রতিস্থাপন বা প্রত্যাহার করতে পারবে এবং একটি ক্ষমতা প্রদান পত্রের কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করবে: তবে শর্ত থাকে যে ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪২ এ বর্ণিত দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়ের পূর্বেই এ ধরনের লিখিত অ্যাফিডেভিড করা আবেদনপত্র ক্রয়কারীর কাছে পৌঁছাতে হবে। |
| ### 45. দরপত্র সংশোধন | - দরপত্রদাতা মূল দরপত্র ফেরত নিতে পারবে না, তবে মূল দরপত্রের সংশ্লিষ্ট সংশোধনী ‘সংশোধিত’ লিখে চিহ্নিতকরণ করে দাখিল করতে পারবে। |
| ### 46. দরপত্র প্রতিস্থাপন | - দরপত্রদাতা মূল দরপত্র ফেরত নিতে পারবে না, তবে ‘প্রতিস্থাপন’ লিখে চিহ্নিত করে আরেকটি দরপত্র দাখিল করতে পারবে। |
| ### 47. দরপত্র প্রত্যাহার | - ‘প্রত্যাহার’ চিহ্নসংবলিত দরপত্র প্রত্যাহারপত্রের মাধ্যমে দরপত্রদাতা দরপত্র প্রত্যাহার করতে পারবে। |
| ## চ. দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন |  |
| ### 48. দরপত্র উন্মুক্তকরণ | - ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪৮.২-এ ভিন্ন কিছু না থাকলে TDS-এ উল্লিখিত দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময় উত্তীর্ণ হওয়ার অবিলম্বে পরে কিন্তু পরবর্তী এক ঘণ্টার মধ্যেই দরপত্র দাখিলের মূল স্থানে দরপত্র উন্মুক্ত করতে হবে। |
|  | - ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪২.৩ ও ৪২.৪ অনুসারে যদি একাধিক স্থানে দরপত্র দাখিলের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে দরপত্র দাখিলের অন্যান্য স্থান (সমূহ) থেকে দাখিলকৃত দরপত্রসমূহ দরপত্র দাখিলের মূল স্থানে আনার পরপরই উন্মুক্ত করতে হবে। |
|  | - দরপত্র প্রকাশ্য উন্মুক্ত করণের সময় দরপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দেওয়া যাবে না। |
|  | - দরপত্রদাতার প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতা কর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে হবে। দরপত্রদাতা বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দরপত্র উন্মুক্তকরণ কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন এবং নিজেদের উপস্থিতির প্রমাণ হিসাবে রেজিস্টারে স্বাক্ষর করবেন। - মূল দরপত্র প্রত্যাহার, প্রতিস্থাপন বা সংশোধন নির্ধারিত পদ্ধতিতে দরপত্রদাতা কর্তৃক করা হলে, ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪৪.১ অনুযায়ী দাখিলকৃত দলিলপত্রের ভিত্তিতে দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি (TOC) তার যথার্থতা যাচাই করবে। |
|  | - কেবল সঠিক (সংশোধন), (প্রতিস্থাপন), (বিকল্প), (মূল) চিহ্নিত খামগুলো উন্মুক্তকরণ নিশ্চিত করতে হবে, প্রতিটি দরপত্র উন্মোচনে বিস্তারিত করণীয় নিম্নে প্রদত্ত হলো (ক) TOC এর সভাপতি প্রতিটি দরপত্র উচ্চস্বরে পাঠ করবেন এবং দরপত্র উন্মুক্তকরন শিটে (TOS) লিপিবদ্ধ করবেন ১. দরপত্রদাতার নাম এবং ঠিকানা; ২. প্রত্যাহারকৃত, সংশোধিত, প্রতিস্থাপিত বা মূল দরপত্র কি না, তা উল্লেখ করবেন; ৩. দরপত্র মূল্য; ৪. দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য (Official Cost estimate); ৫. মূল্য ছাড় যদি থাকে; ৬. বিকল্প দরপত্রেরসমূহ যদি থাকে; ৭. প্রয়োজনীয় দরপত্র জামানতের প্রমাণক আছে বা নেই; এবং ৮. ক্রয়কারীর বিবেচনা অনুযায়ী অন্যান্য বিস্তারিত বিষয়। (খ) দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় কেবল উচ্চস্বরে ঘোষিত মূল্যছাড় এবং বিকল্প দরপত্রেরসমূহ মূল্যায়নের জন্য বিবেচনায় নেওয়া হবে। (গ) TOC-এর সদস্যরা মূল দরপত্রের প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করবে, তবে অপরিবর্তনীয় ছাপানো বিবরণে স্বাক্ষর প্রয়োজন নেই। |
|  | - দরপত্র উন্মুক্তকরণ সম্পন্ন হবার পর, TOC এর সকল সদস্য এবং দরপত্র উন্মুক্ত কার্যক্রমে উপস্থিত দরপত্রদাতারা বা তাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণ তাদের নাম, ঠিকানা ও পদবি উল্লেখপূর্বক TOS-এ স্বাক্ষর করবে। এর কপি ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরামর্শক এবং দরপত্রদাতাদের বরাবর পাঠানো/প্রদান করতে হবে। |
|  | - ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪৮.৬ অনুযায়ী রেকর্ডে (TOS) দরপত্রদাতার স্বাক্ষর না থাকার কারণে রেকর্ডের বিষয়বস্তু এবং কার্যকারিতা বাতিল হবে না। |
|  | - ITT অনুচ্ছেদ ৪৩ মোতাবেক বিলম্ব দরপত্র ব্যতীত দরপত্র উন্মুক্তকরণ পর্যায়ে কোনো দরপত্র বাতিল হবে না। |
| ### 49. দরপত্র মূল্যায়ন | - দরপত দলিলে উল্লিখিত মূল্যায়নের নির্ণায়কসমূহ ব্যতীত অন্য কোনো নির্ণায়কের ভিত্তিতে কোনো দরপত্র মূল্যায়ন করা হইবে না। - কৃতকার্য দরপত্রদাতা চিহ্নিত করণার্থে দরপত্র দলিলে দরপত্র দলিলে উল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে দাখিলকৃত দরপত্রসমূহ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) পরীক্ষা, মূল্যায়ন, ও তুলনামূলক বিচার করবেন। ৪৯.৩ দরপত্রদাতা কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের থেকে ১০ (দশ) শতাংশ উপরে বা নিচে দরপত্র মূল্য উদ্ধৃত হয়, তবে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। |
| ### 50. মূল্যায়ন পদ্ধতি | - দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কোনো দরপত্র মূল্যায়নকালে গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন, শুধু যখন সেটি দরপত্র দলিলে নির্দিষ্টকৃত বাধ্যতামূলক শর্ত মেনে দাখিল করা হবে। নিম্নলিখিত ০৪ (চার) টি ধাপ অনুসরণ করে দরপত্র উন্মুক্তকরণ শেষে অবিলম্বে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে: (ক) প্রাথমিক যাচাই-বাছাই; (খ) কারিগরি মূল্যায়ন ও গ্রহণযোগ্যতা; (গ) আর্থিক মূল্যায়ন এবং মূল্য তুলনা; এবং (ঘ) দরপত্রের প্রাক-যোগ্যতা। ৫০.২ মূল্যায়নকৃত মূল্য একই হলে ‘পূর্বে সম্পন্ন কার্যক্ষতা মল্যায়ন এবং বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত বিচারে ম্যাট্রিক নির্ধারণ’-এর উপর ভিত্তি করে দরপত্রদাতা নির্বাচিত হবে। দরপত্রের মান নির্ণয় করার বিস্তারিত ব্যবহার নিম্নে দেওয়া হলো : পূর্বে সম্পন্ন কার্য ক্ষমতার মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত বিচারে ম্যাট্রিক্স নির্ধারণ ক্র: নং; পরিপ্রেক্ষিত; পয়েন্ট; স্কোর; নির্দেশনা. (১); দরপত্রদাতা কেবল সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী সংস্থার আওতায় বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে কতসংখ্যক চুক্তির সফল বাস্তবায়ন করেছেন।; ১৪০; স্কোর ১ =x ১০০ এ=দরদাতা কর্তৃক সমাপ্তকৃত চুক্তির সংখ্যা; বি=দরদাতাদের মধ্যে সমাপ্ত সর্বোচ্চ সংখ্যা; দরদাতা ফর্ম পিডব্লিউ ৩-৫এ অনুসারে কেবল সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী সংস্থার আওতায় বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে চুক্তির সফল বাস্তবায়নের তালিকা প্রদান করবেন। তবে প্রত্যেকটি চুক্তির সম্মতির সনদদ্বারা সমর্থিত না হলে মূল্যায়নে বিবেচিত হবে না। TEC প্রস্তাবিত কার্যের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে +৭৫% পর্যন্ত চুক্তিগুলোর মোট সংখ্যা এবং মোট মূল্য নির্দিষ্ট করবেন।. (২); দফা (১)-এর অধীন বাস্তবায়িত চুক্তিসমূহের মোট চুক্তিমূল্য; ১০০; স্কোর ২ =x ১০০ সি=দরদাতার সমাপ্তি চুক্তিসমূহের মূল্য; ডি=দরদাতাদের মধ্যে সমাপ্ত চুক্তিসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য. (৩); Tender Capacity-এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য সকল ক্রয়কারীর সহিত চলমান (Ongoing) এবং প্রতিশ্রুত (Committed) কার্যের আর্থিক মূল্য; ৬০; স্কোর ৩ =x ৬০ ই=দরদাতার চলমান কার্যের এবং প্রতিশ্রুত কার্যের মূল্য; এফ=দরদাতাদের মধ্যে চলমান এবং প্রতিশ্রুত কার্যের সর্বোচ্চ মূল্য; দরদাতা ফর্ম পিডব্লিউ ৩.৫ এ অনুসারে চলমান কার্যের এবং প্রতিশ্রুত কার্যসমূহের তালিকা প্রদান করবে। উক্ত কার্যগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং স্বাক্ষরিত চুক্তি/Notice to proceed দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। অন্যথায় ঐ সকল চুক্তি পরবর্তী বিবেচনায় আসবে না।. মোট পয়েন্ট; ৩০০; মোট স্কোর=(স্কোর ১+ স্কোর ২+ স্কোর ৩). ৫০.৩ দরপত্রদাতার ক্ষেত্রে যদি একটি Joint Venture (JV) জেভি হয়, তবে JV এর অংশীদারদের ব্যাবসায়িক অংশ (Business Share) মোট চুক্তির সংখ্যা এবং মূল্যমান নির্ধারণে প্রয়োগ করতে হবে। ৫০.৪ যদি সকল টেন্ডারকারীর মোট স্কোর 0.00 (শূন্য) হয়ে যায়, টেন্ডারটি পুনরায় টেন্ডারিংয়ের জন্য বাতিল করা হবে। ৫০.৫ বিরল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মোট স্কোরের সমতা হলে, তবে স্কোর-১ অনুযায়ী বিজয়ী নির্বাচিত হবে; যদি স্কোর-১ এর মানও একই হয়, তবে স্কোর-2 অনুযায়ী বিজয়ী নির্বাচিত হবে। অন্যথায় পুনঃদরপত্র আহ্বানের জন্য দরপত্র বাতিল করতে হবে। |

| ### 51. প্রাথমিক যাচাই-বাছাই | - ITT অনুচ্ছেদ ২৪-এ উল্লিখিত প্রদত্ত দলিলপত্র অনুযায়ী দাখিলকৃত দরপত্রে প্রতিটি দলিলের সম্পূর্ণতা বজায় আছে কি না, তা TEC পরীক্ষা করবে; - TEC নিম্নোক্ত দলিলপত্র ও তথ্যাবলি দরপত্রের সঙ্গে প্রদান করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। যদি এগুলোর কোনোটির ঘাটতি থাকে তাহলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে- (ক) দরপত্র দাখিলপত্র; (খ) কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত মূল্য তপশিল; (গ) দরপত্রদাতার পক্ষে দরপত্র দাখিলের জন্য স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিকে লিখিত ক্ষমতাপ্রদানপত্র ; এবং (ঘ) বৈধ দরপত্র জামানত। |
| --- | --- |
| ### 52. কারিগরি মূল্যায়ন ও গ্রহণযোগ্যতা | - দরপত্র দলিলে উল্লেখ করা হয় নাই এইরুপ অতিরিক্ত কোনো প্রমাণিক তথ্য দরপত্রে প্রদান করা হইলেও উহা মূল্যায়নে বিবেচিত হইবে না। TEC কেবল দরপত্রের সুনির্দিষ্ট মূল যাহিত তথ্যাবলির ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় করবে। |
|  | - যে দরপত্র গুরুত্বপূর্ণ বিচ্যুতি, আপত্তিকর বিষয় বা ঘাটতি ছাড়া দরপত্র দলিলের চাহিদার সঙ্গে সর্বোতভাবে সংগতিপূর্ণ সেটি গ্রহণযোগ্য দরপ্রত্র। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিচ্যুতি, আপত্তিকর বিষয় বা ঘাটতি বলতে যা বোঝাবে : (ক) চুক্তির আওতায় দরপত্রে নির্দিষ্ট করা কার্য ও ভৌত সেবা সম্পাদন, ব্যাপ্তি বা মানকে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে; অথবা (খ) দরপত্র দলিলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এরূপ কোনো বিষয় বা চুক্তির অধীনে ক্রয়কারীর অধিকার বা দরপত্রদাতার আইনগত বাধ্যবাধকতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত করে; অথবা (গ) কোনো সংশোধন যা অন্যান্য গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতার প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে অন্যায্যভাবে প্রভাবিত করে। দরপত্র মূল্যায়নের সময় নিম্নোক্ত সংজ্ঞার্থসমূহ প্রয়োগ হবে : বিচ্যুতি অর্থ দরপত্র দলিলে নির্দেশিত চাহিদার ব্যতিক্রম করা; আপত্তিকর বিষয় অর্থ দরপত্র দলিলে নির্দেশিত চাহিদা সীমাবদ্ধ করা বা সম্পূর্ণ চাহিদা গ্রহণে বিরত থাকাসাপেক্ষে শর্তাবলি সীমিত করা; এবং বাদ দেওয়া বিষয় অর্থ দরপত্র দলিলে নির্দেশিত চাহিদামাফিক সকল তথ্য বা নথিপত্র প্রদানে সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যর্থ হওয়া। |
|  | - যদি কোনো দরপত্রদাতার দরপত্র দলিল অনুযায়ী বাধ্যতামূলক চাহিদা পূরণ না করার কারণে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হয়, তাহলে সেটাকে পরবর্তীকালে আর কোনো বিচ্যুতি, আপত্তিকর বিষয় বা বাদ দেওয়া বিষয় সংশোধন করে গ্রহণযোগ্য করা যাবে না। |
|  | - গ্রহণযোগ্য দরপত্রের কোনো ন্যূনতম সংখ্যা থাকবে না। |
|  | - ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪৯.৩ ব্যতীত, দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে বেশি বা কম হওয়ার কারণে দরপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাদ পড়বে না। |
|  | - ITT অনুচ্ছেদ ২৯,৩০,৩১ ও ৩২ অনুসারে TEC দরপত্রের সকল দিক মূল্যায়ন করবে এবং নিশ্চিত করবে যে অধ্যায় ৭-সাধারণ বিনির্দেশ এবং অধ্যায় ৮-বিশেষ বিনির্দেশ-এ উল্লিখিত সকল প্রয়োজনীয়তা কোনো প্রকার বিচ্যুতি, সংরক্ষণ বা বর্জন ছাড়া পূরণ হয়েছে। |
|  | - দরপত্র গ্রহণযোগ্য হলে, TEC দরপত্রের ডকুমেন্টেশনের (Documentation) প্রয়োজনে গৌণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ অসংগতি বা বাদ দিওয়া বিষয় সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলপত্র দাখিলের জন্য দরপত্রদাতাকে অনুরোধ করতে পারে। এ ধরনের বাদ দেওয়া বিষয় পূরণকৃত মূল্যযুক্ত BOQ-এর কোন দর বা কোনো অত্যাবশ্যক নির্ণায়কসম্পর্কিত হতে পারবে না। এধরনের অনুরোধ পালন না করার ফলে তার দরপত্র অগ্রহণযোগ্য হতে পারে। |
|  | - নিম্নোক্ত বিষয়াদি থাকলেও TEC একটি দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করতে পারে: (ক) দরপত্র দলিলে উল্লিখিত কারিগরি বিনির্দেশ, বৈশিষ্ট্য এবং বাণিজ্যিক বা অন্য কোনো শর্ত বা অবশ্যপূরণীয় শর্তের অর্থবহ পরিবর্তন হবে না এমন গৌণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ ছোটোখাটো ও অগুরুত্বপূর্ণ বিচ্যুতি; অথবা (খ) কোনো ক্রটি বা অসাবধানতাজনিত ভুল, যা সংশোধন করা হলেও দরপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হবে না। |
| ### 53. দরপত্র স্পষ্টীকরণ | - দরপত্রের পরীক্ষা ও মূল্যায়নের সুবিধার্থে TEC দরপত্রদাতাদের কাছে দরপত্রের স্পষ্টীকরণ এবং একক মূল্যের বিভাজন চাইতে পারে। TEC কর্তৃক স্পষ্টীকরণের অনুরোধ ও TEC কর্তৃক দরপত্রদাতার নিকট স্পষ্টীকরণ এবং দরপত্রদাতাদের উত্তর লিখিত হতে হবে। দরপত্রের বিষয়বস্তু বা কোনো মূল বিষয় পরিবর্তিত হতে পারে এমন কোনো বিষয়ে স্পষ্টীকরণ প্রদান করার জন্য ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫২.২ অনুযায়ী দরপত্রের বিষয়বস্তু বা কোনো মুখ্য বস্তুকে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে এমন কোনো বিষয়ে দরপত্রদাতাকে অনুরোধ করা যাবে না এমনকি এই বিষয়ে কোনো অনুমতি প্রদান করা যাবে না। - ITT অনুচ্ছেদ ৫৫.১ অনুসারে দরপত্র মূল্যায়নের সময় কোনো গাণিতিক ভুল TEC কর্তৃক পরিলক্ষিত হলে তার সংশোধন ছাড়া দরপত্র মূল্যের কোনো পরিবর্তন করার অনুরোধ করা যাবে না বা অনুমতি দেওয়া যাবে না। - TEC আপাতদৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য দরপত্রকে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে কোনো স্পষ্টীকরণ চাইবে না এবং অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতার স্পষ্টীকরণও দরপত্রের সংযোজন, পরিবর্তন বা সংশোধনের লক্ষ্যে হতে পারবে না। - যদি TEC-এর লিখিত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো দরপত্রদাতা নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে স্পষ্টীকরণ প্রদান না করে, তবে সংশ্লিষ্ট দরপত্র মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করা হবে না। |
| ### 54. তথ্য প্রকাশে বাধা-নিষেধ | - দরপত্র উন্মুক্তকরণের পর চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারি না করা পর্যন্ত, কোনো দরপত্রদাতা দরপত্র সম্পর্কে স্পষ্টীকরণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা না হয়ে থাকলে বা অভিযোগ দাখিলের জন্য আবশ্যক না হলে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করবে না। - দরপত্রদাতা কোনোক্রমেই দরপত্র পরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কোনোভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে না। - কোনো দরপত্রদাতা দরপত্র মূল্যায়ন বা চুক্তি সম্পাদনসংক্রান্ত ক্রয়কারীর সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে উক্ত দরপত্র বাতিলক্রমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৬৪(৫)- এর অধীনেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। - কোনো ব্যাখ্যা প্রদানের অনুরোধপত্রে দরপত্রদাতাকে গোপনীয়তা রক্ষার বিষয় এবং দরপত্রদাতা উক্ত গোপনীয়তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে তার দরপত্র অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হতে পারে তা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। |
|  | ৫৫.১ দরপত্র গ্রহণযোগ্য হলে, TEC নিম্নরূপে গাণিতিক ত্রুটি সংশোধন করবে: (ক) একক দর এবং একক দর ও পরিমাণ গুণকরে প্রাপ্ত মোট লাইন আইটেমের মূল্যের মধ্যে অসংগতি হলে একক দরকে সঠিক ধরে মোট লাইন আইটেম মূল্য সংশোধন করতে হবে। তবে TEC যদি মনে করে যে একক দরে দশমিক বসাতে সুস্পষ্ট ভুল হয়েছে, সেক্ষেত্রে মোট দর ঠিক রেখে একক দর সংশোধন করতে হবে; (খ) যদি সাব-টোটালসমূহের যোগ-বিয়োগের ভুলের ফলে মোট মূল্য ভুল হয়েছে বলে দেখা যায়, তাহলে সাব-টোটালসমূহ ঠিক রেখে মোট মূল্য সংশোধন করতে হবে; এবং (গ) যদি কথা ও অংঙ্কের মধ্যে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে কথা সঠিক বলে গণ্য করতে হবে, তবে যদি কথায় লিখিত হিসাব গাণিতিক ভুলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহলে উপরিউক্ত (ক) এবং (খ) অনুসারে সংশোধন করতে হবে। ৫৫.২ TEC গাণিতিক ভুল সংশোধনের পরে যথাশীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতাকে পত্র দ্বারা অবহিত করবে। যদি সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতা সংশোধন গ্রহণ না করে, তাহলে তার দরপত্র বাতিল হবে। |
| ### 56. আর্থিক মূল্যায়ন | ৫৬.১ মূল্যায়নের এ পর্যায় পর্যন্ত যে দরপত্রসমূহ দরপত্র দলিলের অত্যাবশ্যক নির্ণায়ক অনুসারে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি দরপত্র TEC মূল্যায়ন করবে |
|  | ৫৬.২ একটি দরপত্রের মূল্যায়নের জন্য TEC নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করবে: (ক) ক্রয়কারী কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত প্রভিশনাল সাম হিসাব এবং উক্ত খাতে কিছু কনটিজেন্সি থাকলে তা বাদ দিয়ে (যদি থাকে), কিন্তু দৈনন্দিন কার্যের তপশিল অন্তর্ভুক্ত করে সম্ভাব্য মূল্যযুক্ত BOQ সংবলিত দরপত্র মূল্য; (খ) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫১.২ অনুসারে গাণিতিক ত্রুটি সংশোধন ও সমন্বয়; এবং (গ) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ২৭.৫ ও ২৭.৬ অনুসারে নিঃশর্ত মূল্যছাড় বিবেচনায় নিয়ে সমন্বয় সাধন। |
|  | ৫৬.৩ দরপত্র দলিলের চহিদার ভেরিয়েশন (Variation), বিচ্যুতি, বিকল্প দরপত্রের ও অন্যান্য উপদান যা দরপত্র দলিলের চাহিদার অতিরিক্ত বা ক্রয়কারীর জন্য অপ্রত্যাশিত (সুবিধা) এবং সকল বিষয় দরপত্র মূল্যায়নে বিবেচনায় নেওয়া হবে না। |
|  | ৫৬.৪ GCC অনুচ্ছেদ ৭১ এর অধীনে, চুক্তি সম্পাদনকালীন ব্যাবহারিত সাময়িক মূল্য সমন্বয়ের অনুমানিক প্রভাব, দরপত্রের মূল্যায়নে বিবেচনা করা হবে না। |
|  | ৫৬.৫ ITT উপ-অনুচ্ছেদ 1.1-এ উল্লেখ থাকলে, ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫6.6 এর পদ্ধতিগত নির্দেশনা অনুসারে ক্রয়কারী এক দরপত্রদাতাকে এক বা একাধিক লট বাস্তবায়নের কার্যাদেশ দিতে পারবে। |
|  | ৫৬.৬ সর্বনিম্ন মূল্যায়নকৃত লট/প্যাকেজ নির্ধারণের জন্য TEC নিম্নোক্ত দিক বিবেচনা করবে : (ক) প্রতিটি লটের জন্য সর্বনিম্ন মূল্যায়নকৃত দরপত্র : (খ) নির্দিষ্ট একটি লটের যোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট সম্পদ অথবা একাধিক লটের যোগ্য হওয়ার জন্য সমষ্টিগত সম্পদ : (গ) দরপত্রদাতার প্রস্তাবিত দরপত্রে প্রতিটি লট/প্যাকেজের জন্য মূল্যছাড়ের ফলে মূল্য হ্রাস : (ঘ) চুক্তি প্রদানের ক্রমানুসার, যা মোট চুক্তিবদ্ধ প্যাকেজের সর্বনিম্ন সার্বিক খরচের ভিত্তিতে সর্বোত্তম আর্থিক সমন্বয় প্রদান করে তা বিবেচনায় নিতে হবে। ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৫.১(ঘ) এ উল্লিখিত দরপত্রের যোগ্যতা এবং ITT অনুচ্ছেদ ৫৯-তে উল্লিখিত প্রাক-যোগ্যতা নির্ণায়ক অনুসারে এতে কার্যের বাধা বা সম্পাদন সক্ষমতার কারণে যে কোনো সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করতে হবে। |
|  | ৫৬.৭ ফ্রন্ট লোডিং এর কারণে দরপত্রে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হইয়াছে বলে মূল্যায়ন কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়। সেক্ষেত্রে ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৬৫.১ প্রদত্ত মূল্যের থেকে TEC কার্য সম্পাদন জামানত বৃদ্ধি করতে পারে, কিন্তু তা চুক্তি মূল্যের 25 (পঁচিশ) শতাংশের বেশি নয়। |
| ### 57. মূল্য তুলনা | ৫৭.১ ITT অনুচ্ছেদ ৫৬ অনুসারে, TEC সকল গ্রহণযোগ্য দরপত্রের মূল্য তুলনা করার মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরপত্র নির্ণয় করবে। ৫৭.২ ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরের সমতার ক্ষেত্রে, যে দরপত্রদাতার ক্রয়কারীর অধীন অতীত কার্য সম্পাদনের মান উৎকৃষ্টতর, তাকে ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫০.২ অনুসারে নির্বাচন করতে হবে। ৫৭.৩ সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরের সমতার ক্ষেত্রে যদি ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫৭.২ অনুসারে কোনো দরপত্রদাতারই ক্রয়কারীর অধীন সরবরাহ সম্পাদনের অতীত অভিজ্ঞতা না থাকে, তবে দরপত্রদাতা যদি দরপত্রে অন্য ক্রয়কারীর সঙ্গে অতীত শ্রেয় অভিজ্ঞতা দেখিয়ে থাকে অথবা অধিক দক্ষ কর্মসূচি এবং কর্ম পদ্ধতি প্রস্তাব করে, তা বিবেচনায় নিয়ে দরপত্রদাতার দাখিল-উত্তরযোগ্যতা নির্ধারণ করে দরপত্রদাতা নির্বাচন করতে হবে। ৫৭.৪ ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫৭.১, ৫৭.২ ও ৫৭.৩ অনুসারে কোনো অবস্থাতেই লটারির মাধ্যমে কৃতকার্য দরপত্রদাতা নির্বাচন করা যাবে না। |
| ### 58. নেগোসিয়েশন | 58.1 দরপত্র মূল্যায়নের সময় বা চুক্তি প্রদানের সময় সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা বা অন্য কোনো দরপত্রদাতার সঙ্গে নেগোসিয়েশন করা যাবে না। |
|  | 58.2 সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রমূল্য যদি দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে অধিকতর বেশি হলে, ক্রয়কারী TEC-এর মাধ্যমে কার্যের পরিসর হ্রাস, ঝুঁকি বা দায়িত্ব পুনঃবণ্টন করার পর নেগোসিয়েশন করতে পারবে। তবে মূল্যায়ন কমিটি উচ্চমূল্যের যৌক্তিক কারণ অনুসন্ধান করবে। |
|  | 58.3 ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫৮.২ অধীনে কার্যের পরিসর কমানোর মাধ্যমে নেগোসিয়েশন করতে সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে নিশ্চত হতে হবে যে সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা সর্বনিম্ন দরপত্রদাতাই থাকতে হবে। আরও নিশ্চিত করতে হবে যে, এরকম নেগোসিয়েশনের কারণে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো গুরুতর প্রভাব পড়বে না। |
|  | 58.4 অধিক দরপত্র মূল্যের কারণে ক্রয়কারী বাজেটের সঙ্গে সংগতি রেখে কার্যের পরিসর কমিয়ে চুক্তি সম্পাদন করতে চাইলে দরপত্রদাতা চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য থাকবে না এবং এক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন গ্রহণ না করার কারণে দরপত্রদাতার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। |
| ### 59. দাখিল উত্তর যোগ্যতা | 59.1 ITT অনুচ্ছেদ ৩২ অনুযায়ী দরপত্রদাতার দাখিলকৃত উপযুক্ততা ও যোগ্যতার দলিলপত্র, ITT অনুচ্ছেদ ৫৩ অনুযায়ী প্রদেয় প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা এবং ITT অনুচ্ছেদ ১২ থেকে ১৭ অনুযায়ী যোগ্যতার নির্ণায়কসংক্রান্ত প্রামাণিক দলিলপত্র পরীক্ষার ভিত্তিতে দাখিল-উত্তর যোগ্যতা নির্ণয় করতে হবে। উক্ত অনুচ্ছেদসমূহে অর্ন্তভুক্ত নেই এমন কোনো উপাদান দরপত্রদাতার যোগ্যতা মূল্যায়নে ব্যবহার করা যাবে না। |
|  | 59.2 দাখিল উত্তর যোগ্যতা ইতিবাচকভাবে নির্ণয় করা দরপত্রদাতাকে চুক্তি প্রদানের অন্যতম প্রধান শর্ত। যোগ্যতা নেতিবাচক নির্ণয় হলে দরপত্রদাতার দরপত্র বাতিল হবে। সেক্ষেত্রে যদি চুক্তি প্রদান করতে হয়, তবে TEC সন্তোষজনকভাবে চুক্তি সম্পাদনে পরবর্তী সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রদাতার সক্ষমতা একই পদ্ধতিতে নির্ণয় করবে। |
|  | 59.3 দরপত্র দখিল-উত্তর যোগ্যতা যাচাই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে বাস্তবানুগ ও যথাযথ বিবেচিত হলে TEC দরপত্র দলিলে বর্ণিত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করার জন্য দরপত্রদাতার কার্যালয় পরিদর্শন করতে পারবে। |
| ### 60. ক্রয়কারীর যে কোনো দরপত্র গ্রহণ বা যেকোনো দরপত্র বা সকল দরপত্র বাতিলের অধিকার | ৬০.১ ক্রয় চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারির পূর্বে ক্রয়কারী যেকোনো সময় যেকোনো বা সকল দরপত্র গ্রহণের বা বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করে। ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের পূর্ব-অনুমোদনসাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়ের পূর্বে যেকোনো সময় ক্রয়কারী ক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল করতে পারবে এবং এজন্য কোনো দরপত্রদাতার নিকট ক্রয়কারীর কোনো দায় বর্তাবে না বা ক্রয়কারী এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ সম্পর্কে দরপত্রদাতাদের জানাতে বাধ্য থাকবে না। |
| ### 61. সকল দরপত্র বাতিল | ৬১.১ উপ-অনুচ্ছেদ ৬১.২-এ বর্ণিত পরিস্থিতিতে TEC এর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কেবল ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অনুমোদনে ক্রয়কারী সকল দরপত্র বাতিল করতে পারে। ৬১.২ সকল দরপত্র বাতিল করা যাবে, যদি- (ক) ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫৮.২ অনুযায়ী দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় বাস্তবসম্মত হওয়া সত্ত্বেও সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্র উক্ত প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়; অথবা (খ) ক্রয় প্রক্রিয়ায় কার্যকর প্রতিযোগিতার অভাব থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় যেমন, সম্ভাব্য কতিপয় দরপত্রদাতা কর্তৃক অংশগ্রহণ না করা; অথবা (গ) নির্ধারিত সময় বাস্তবসম্মত ও যুক্তসংগত হওয়া সত্ত্বেও দরপত্রদাতা তার প্রস্তাবে চুক্তি বাস্তবায়নে উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করার প্রস্তাব দাখিল করতে সক্ষম না হয়; অথবা (ঘ) সকল দরপত্র অগ্রহণযোগ্য হয়; অথবা (ঙ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮-এর ১২৭ নং বিধি অনুসারে ক্রয় প্রক্রিয়াকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এরূপ পেশাগত অসদাচরণ-এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ৬১.৩ ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৬১.২-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দর বাজার মূল্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলে উক্ত দরপত্র বাতিল হবে না। |
| ### 62. বাতিলের কারণ অবহিতকরণ | - ক্রয়কারী কর্তৃক দরপত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সকল দরপত্রদাতাদের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করবে এবং কোনো দরপত্রদাতার লিখিত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রয়কারী দরপত্র বাতিলের কারণ(সমূহ) দরপত্রদাতাকে অবহিত করবে, তবে কারণ(সমূহ)-এর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। |
| ## ছ. চুক্তি সম্পাদন |  |
| ### ৬৩ . চুক্তি সম্পাদনের নির্ণায়ক | ৬৩.১ ক্রয়কারী সেই দরপত্রদাতার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করবে যার দরপত্র, দরপত্র দলিল-এর সকল নির্ণায়ক অনুসারে গ্রহণযোগ্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্র হিসাবে নির্ণিত এবং অতঃপর ITT অনুচ্ছেদ ৫৯ অনুসারে দাখিল-উত্তর যোগ্যতার বিচারে উত্তীর্ণ। ৬৩.২ চুক্তি সম্পাদনের শর্ত হিসাবে দরপত্রদাতা দরপত্র দলিলে উল্লেখ নেই এমন কোনো দায়-দায়িত্ব পালন করতে, মূল্য পরিবর্তন করতে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে দরপত্র সংশোধন করতে পারবে না। |
| ### 6৪ . চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারি (Notification of Award-NOA) | ৬৪.১ দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন পাবার ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যেই ক্রয়কারী কৃতকার্য দরপত্রদাতাকে চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (NOA) জারি করবে। |
|  | ৬৪.২ স্বাক্ষরিত সংযুক্ত নমুনা (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৯) অনুযায়ী NOA-এ নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর বর্ণনা থাকবে (ক) ক্রয়কারী কর্তৃক দরপত্র গ্রহণ করা সংক্রান্ত তথ্য; (খ) যে মূল্যে চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে; (গ) কার্য সম্পাদন জামানতের পরিমাণ এবং এর ছক; (ঘ) কার্য সম্পাদন জামানত দাখিলের তারিখ ও সময়; এবং (ঙ) চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ও সময়। |
|  | ৬৪.৩ NOA জারির ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে কৃতকার্য দরপত্রদাতাকে এটি গ্রহণে সম্মতি প্রদান করতে হবে। |
|  | ৬৪.৪ আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত NOA একটি চুক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে, যা কার্য সম্পাদন জামানত প্রদান এবং উভয় পক্ষ কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষরের পর বাধ্যতামূলক হবে। |
| ### 6৫. কার্য সম্পাদন জামানত | ৬৫.১ কৃতকার্য দরপত্রদাতা STD-এ বর্ণিত পরিমাণ অর্থ কার্য সম্পাদন জামানত হিসাবে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রদান করবে। |
|  | ৬৫.২ TEC-এর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রয়কারী কার্য সম্পাদন জামানতের পরিমাণ, ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫৬.৭-এ উল্লিখিত পরিমাণের থেকে বৃদ্ধি করতে পারে। |
|  | ৬৫.৩ চুক্তির আওতায় কার্য সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা পালনে ঠিকাদারের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ক্রয়কারীর প্রথম লিখিত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ক্রয়কারী বরাবর কার্য সম্পাদন জামানত নিঃশর্তে পরিশোধযোগ্য হবে। |
|  | ৬৫.৪ ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫.১০-এ বর্ণিত কোনো সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কৃতকার্য দরপত্রদাতা হিসাবে নির্বাচিত হলে, ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৬৫.১ অনুসারে কার্য সম্পাদন জামানতের প্রয়োজন হবে না, পরিবর্তে TDS-এর নির্দেশনা অনুসারে কর্তনযোগ্য অর্থ (Retention Money) রাখতে হবে। |
| ### 66. কার্য সম্পাদন জামানত দাখিলের সময়সীমা ও ছক | 66.1 ITT অনুচ্ছেদ ৬৫ অনুসারে ক্রয়কারী বরাবর কার্য সম্পাদন জামানত ক্রয়কারীর নিকট গ্রহণযোগ্য বাংলাদেশের যে-কোনো তপশিলি ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট্, পে অর্ডার বা অপ্রত্যাহারযোগ্য নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে ছক (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১০) অনুযায়ী এতে কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়া প্রদান করতে হবে। |
|  | 66.2 NOA গ্রহণের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে এবং আবশ্যিকভাবে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে কৃতকার্য দরপত্রদাতা ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৬৫.১ অথবা ৬৫.২-এ উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ চুক্তির যথাযথ সম্পাদনের জন্য কার্য সম্পাদন জামানত প্রদান করবে। |
| ### ৬৭. কার্য সম্পাদন জামানতের বৈধতা | ৬৭.১ চুক্তির আওতায় প্রত্যাশিত সম্পন্নের তারিখ পরবর্তী ২৮ (আটাশ) দিন পর্যন্ত কার্য সম্পাদন জামানতের বৈধ হবে। |
| ### ৬৮ কার্য সম্পাদন জামানতের সঠিকতা যাচাই | ৬৮.১ কৃতকার্য দরপত্রদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত ব্যাংক ড্রাফট্, পে অর্ডার বা সুনির্দিষ্ট ছকে দেওয়া অপ্রত্যাহারযোগ্য নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানকারী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা বরাবর ক্রয়কারী কার্য সম্পাদন জামানতের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য লিখিতপত্র প্রেরণ করে যাচাই করবে। |
| ### ৬৯ . চুক্তি স্বাক্ষর | ৬৯.১ NOA জারি করার সময় ক্রয়কারী তৎসঙ্গে খসড়া চুক্তিপত্র ও চুক্তি গঠনের সকল দলিলপত্র কৃতকার্য দরপত্রদাতা বরাবর প্রেরণ করবে। ৬৯.২ NOA জারির পরবর্তী ২৮ (আঠাশ) দিনের মধ্যেই কৃতকার্য দরপত্রদাতা এবং ক্রয়কারী চুক্তি স্বাক্ষর করবে। যদি কৃতকার্য দরপত্রদাতা যৌথ উদ্যোগ (JV) হয়, তবে যৌথ উদ্যোগের সকল অংশীদার অবশ্যই স্বাক্ষর করবে। ৬৯.৩ ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৬২.৫ অনুসারে কৃতকার্য দরপত্রদাতা কার্য সম্পাদন জামানত প্রদানে ব্যর্থ হলে বা ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৬৯.২ অনুসারে চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যর্থ হলে, উপযুক্ত কারণ হিসাবে চুক্তি বাতিল ও দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্তের কারণ হিসাবে গন্য হবে। সেক্ষেত্রে TEC পরবর্তী সর্বনিম্ন মূল্যায়িত গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতাকে সন্তোষজনকভাবে কার্য সম্পাদনে যোগ্য বলে বিবেচনা করলে ক্রয়কারী তার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। |
| ### ৭০ . চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ প্রকাশকরণ | ৭০.১ ক্রয়কারী চুক্তির NOA জারি করার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য সিপিটিইউকে অবহিত করবে এবং এই নোটিশ কমপক্ষে এক মাস ওয়েবসাইটে থাকতে হবে। |
| ### ৭১ . দরপত্রদাতাদের অবহিতকরণ (debriefing) | ৭১.১ অকৃতকার্য দরপত্রদাতার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রয়কারী প্রত্যেক দরপত্রদাতার সংগে অবহিতকরণ সভায় অন্য কোনো দরপত্রদাতার তথ্য প্রকাশ না করে তার দাখিলকৃত দরপত্র গৃহীত না হবার কারণ, সংশ্লিষ্ট দরপত্রের অবস্থা ও দুর্বলতাগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরবে। ৭১.২ অবহিতকরণের সময় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। |
| ### ৭২ . অ্যাডজুডিকেটর | ৭২.১ চুক্তির আওতায়, TDS এ উল্লিখিত ঘণ্টাভিত্তিক সম্মানি ও পুনর্ভরণযোগ্য ব্যয়িত অর্থ প্রদানের শর্তে ক্রয়কারী TDS-এ উল্লিখিত ব্যক্তিকে অ্যাডজুডিকেটর হিসাবে নিয়োগের প্রস্তাব করবে। |
| ### ৭৩ অভিযোগ করার অধিকার | - পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে দরপত্রদাতার অভিযোগ করার অধিকার আছে। |

| # অধ্যায় ২. দরপত্র উপাত্ত শিট |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| এখানে দরপত্র উপাত্ত শিট সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদত্ত হলো, প্রয়োজন অনুসারে সংশ্লিষ্ট ITT অনুচ্ছেদসমূহের জন্য বাঁকা অক্ষরে ও আন্ডারলাইনড শব্দবন্ধে নোট আকারে উল্লেখ করা হলো। |  |  |  |
| ITT অনুচ্ছেদ | দরপত্রদাতাদের প্রতি নির্দেশনার অনুচ্ছেদসমূহের সংশোধন ও সংযোজন |  |  |
| ## ক. সাধারণ |  |  |  |
| ITT ১.১ | ক্রয়কারী [ক্রয়কারীর নাম লিখুন] |  |  |
|  | দরপত্রের নাম : দরপত্র সূত্র : লট নম্বর(সমূহ) : [নোট/দ্রষ্টব্য যদি একাধিক লট হয়, অধ্যায় ৬: কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত তপশিল-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি লটকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে] |  |  |
| ITT ৩.১ | সরকারি তহবিলের উৎস [উৎস উল্লেখ করুন, বাংলাদেশ সরকার বা অর্থের অন্য কোনো উৎস] |  |  |
| ITT ৩.৩ | উন্নয়ন সহযোগীর নাম [উন্নয়র সহযোগীর নাম উল্লেখ করুন] |  |  |
| ITT ৫.১ | নিম্নোক্ত দেশের দরপত্রদাতারা যোগ্য বিবেচিত হবেন না : [দেশগুলোর নাম লিখুন] |  |  |
| ITT ৫.১৩ | দরপত্রদাতার নিম্নোক্ত মেয়াদ ও বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে [প্রযোজ্য না হলে ‘প্রযোজ্য নয়’ লিখুন অথবা বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল লাইসেন্সিং বোর্ড প্রদত্ত এবিসি/বিসি/সি ধরনের ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজারি লাইসেন্স অথবা ১.১/১.২/১,৩/১.৪/১.৫ ধরনের গ্যাস কোম্পানির লাইসেন্স অথবা যে-কোন বৈধ লাইসেন্স] |  |  |
| ITT ৬.১ | নিম্নোক্ত দেশের উপকরণ, সরজ্ঞাম এবং ভৌত সেবার উপযুক্ত বিবেচিত হবে না : [দেশগুলোর নাম লিখুন] |  |  |
| ## খ. দরপত্র দলিল |  |  |  |
| ##### ITT ৮.২ | দরপত্র দলিল ইস্যু করার উদ্দেশ্যে ক্রয়কারীর প্রতিনিধি হিসাবে নিম্নোক্ত এজেন্ট/দপ্তরসমূহের ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট/দপ্তরসমূহের নাম : ঠিকানা : ফোন নং : ফ্যাক্স নং : ই-মেইল : [যদি প্রযোজ্য না হয়, ‘প্রযোজ্য নয়’ লিখুন। যদি একাধিক এজেন্ট/প্রতিষ্ঠান ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, সব এজেন্ট/প্রতিষ্ঠানের নামসহ যোগাযোগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করুন] |  |  |
| ##### ITT ৯.১ | কেবল দরপত্র দলিলের স্পষ্টীকরণের জন্য (কেবল ক্রয়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) : ক্রয়কারীর ঠিকানা : দৃষ্টি আকর্ষণ : ঠিকানা : ফোন নং : ফ্যাক্স নং : ই-মেইল : এবং ক্রয়কারীর নিকট স্পষ্টীকরণ চাওয়ার সর্বশেষ তারিখ [তারিখ উল্লেখ করুন] |  |  |
| ITT ১০.১ | প্রাক-দরপত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে না। অথবা প্রাক-দরপত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে নিম্নোক্ত স্থান, তারিখ ও সময়ে ঠিকানা : সময় ও তারিখ : [অপ্রয়োজনীয় হলে বাদ দিন] |  |  |
| ## গ. যোগ্যতার নির্ণায়ক |  |  |  |
| ITT ১৪.১(ক) | ঠিকাদার হিসেবে কার্য ও ভৌত সেবা সম্পাদনে মূল ঠিকাদার বা সহ-ঠিকাদার বা পূর্ত সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা ঠিকাদার হিসাবে দরপত্রদাতার সাধারণ অভিজ্ঞতার ন্যূনতম বছর [সংখ্যায় লিখুন] বছর। [কমপক্ষে তিন (৩) বছরের অভিজ্ঞতা যৌক্তিক গণ্য করা হবে; সংবাদপত্রে IFT প্রকাশের তারিখ হতে পিছনে বছর গণনা করতে হবে। ] |  |  |  |
| ITT ১৪.১(খ) | একই ধরনের কার্য ও ভৌত সেবা সম্পাদনে মূল ঠিকাদার বা সহ-ঠিকাদার বা পূর্ত সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা ঠিকাদার হিসাবে কমপক্ষে [সংখ্যায় লিখুন] টি চুক্তি বিগত [সংখ্যায় লিখুন] বছরের মধ্যে সফলতার সঙ্গে ঠিকাদার হিসেবে সমাপ্ত করার নূন্যতম সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা, যার প্রতিটি চুক্তির ন্যূনতম মূল্য কমপক্ষে [সংখ্যায় লিখুন] টাকা। [চুক্তির ন্যূনতম সংখ্যা নির্ভর করবে কার্য ও সেবার ধরন ও চুক্তির আকারের উপর, এবং পূর্তনির্মাণ খাতে দরপত্রদাতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে ক্রয়কারী নির্ধারণ করবে। উদাহরণস্বরূপ, বড়ো আকারের নির্মাণ চুক্তির ক্ষেত্রে বিগত ৩ (তিন) বছর, ৫ (পাঁচ) বছর বা ১০ (দশ) বছরে দুটি একই ধরনের চুক্তি [যেরূপ প্রযোজ্য] হতে পারে। সংবাদপত্রে IFT প্রকাশের তারিখ হতে পিছনে বছর গণনা করতে হবে।] [ন্যূনতম মূল্য প্রস্তাবিত কার্য সম্পাদনের প্রাক্কলিত মূল্যের ৫০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশ হওয়া বাঞ্ছনীয়] [দরপত্র যদি প্যকেজের একাধিক লটের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে প্যাকেজের প্রতিটি লটের জন্য পৃথকভাবে আবশ্যিক যোগ্যতা উল্লেখ করতে হবে। ] |  |  |  |
| ITT ১৫.১(ক) | বিগত [সংখ্যা লিখুন] বছরে দরপত্রদাতার নির্মাণকার্যের আবশ্যক গড় বার্ষিক লেনদেন [সংখ্যায় লিখুন] টাকা থেকে অধিক হবে অথবা বিগত [সংখ্যা লিখুন] বছরসমূহের মধ্যে সেরা [সংখ্যা লিখুন] বছর। [সাধারণত গড় বার্ষিক নির্মাণ লেন-দেন প্রস্তাবিত চুক্তির প্রাক্কলিত মূল্যের বার্ষিক অর্থ সমস্যা প্রবাহের সমান হবে; তবে, গুণিতক ১.০ থেকে ১.৫ পর্যন্ত হতে পারে। চুক্তির কার্য পরিধি যত বেশি হবে গুণিতক তত কম হবে। সময় বিগত ৫ বছরে সবচেয়ে ভালো ৩ বছরের বা বিগত ১০ বছরের সবচেয়ে ভালো ৫ বছরের হতে পারে (যা যৌক্তিক হবে); সংবাদপত্রে IFT প্রকাশের তারিখ হতে পিছনে বছর গণনা করতে হবে।] উদাহরণ : প্রাক্কলিত চুক্তিমূল্য : টাকা ২৪ কোটি চুক্তি মেয়াদ : ১৮ মাস প্রাক্কলিত বার্ষিক নগদ প্রবাহ : টাকা ১৬ কোটি আবশ্যক বার্ষিক লেনদেন : টাকা ২৪ কোটি, ১.৫ গুণিতক প্রয়োগ করে [দরপত্র যদি প্যাকেজের একাধিক লটের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে প্যাকেজের প্রতিটি লটের জন্য পৃথকভাবে আবশ্যিক যোগ্যতা উল্লেখ করতে হবে।] |  |  |  |
| ITT ১৫.১ (খ) | দরপত্রদাতার ন্যূনতম তরল (সহজলভ্য) সম্পদ হবে [সংখ্যা লিখুন] টাকা। অর্থাৎ দরপত্রদাতার চলতি মূলধন বা ঋণ প্রাপ্তি হবে [সংখ্যা লিখুন] টাকা। [সাধারণত আবশ্যক আর্থিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২-৬ মাসের গড় নির্মাণ মূল্যহারের নিরিখে নগদ প্রদান প্রবাহের সমান তরল সম্পদ থাকতে হয়। ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প ব্যবস্থাপক বরাবর দাখিল করার জন্য ইনভয়েস প্রস্তুতের সময় এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক ঠিকাদারকে প্রদত্ত সনদ প্রদানের সময় বিবেচনায় নিয়ে, ক্রয়কারী যে সময়ে ঠিকাদারকে মাসিক সনদ প্রদান করবে, তার উপর প্রকৃত সময় নির্ভর করবে, এবং চেক প্রস্তুতকরণ ও প্রকৃত প্রদান নিশ্চিত করতে কমপক্ষে এক মাস লাগবে।] উদাহরণ: চুক্তিমূল্য : টাকা ২৪ কোটি চুক্তি মেয়াদ : ১৮ মাস অনুমিত কার্য সময় : ১ মাস ইনভয়েস তৈরির সময় : ০.৫ মাস সনদ প্রদান সময় : ০.৫ মাস জরুরি পরিস্থিতিতে সময় : ১ মাস [অর্থাৎ, ন্যূনতম আবশ্যক তরল সম্পদ হবে টাকা ৪ কোটি, অর্থাৎ, উপরিউক্ত অনুমানের ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক নগদ প্রবাহ।] [দরপত্র যদি প্যকেজের একাধিক লটের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে প্যাকেজের প্রতিটি লটের জন্য পৃথকভাবে আবশ্যিক যোগ্যতা উল্লেখ করতে হবে।] |  |  |  |
| ITT ১৫.১ (ঘ) | ন্যূনতম সক্ষমতা (Tenderer Capacity) হবে [দাপ্তরিক প্রক্কলিত মূল্যের ৭০% - ৮০%] নিম্নোক্ত সূত্রানুসারে দরপত্র সক্ষমতা হিসাব করা হবে যাচাইকৃত দরপত্র সক্ষমতা = (এ*এন*১.৫-বি) এখানে এ = বিগত ৫ বছরে সম্পাদিত কার্যসমূহের মধ্যে যে-কোনো এক বছরের কার্যের সর্বোচ্চ মূল্য এন = প্রস্তাবিত কার্যের সমাপ্তির মোট বছর সংখ্যা বি = বাস্তবায়নাধীন বিদ্যমান প্রতিশ্রুত কার্যসমূহ এবং পরবর্তী ‘এন’ বছরে সমাপ্তিযোগ্য কার্যসমূহের মূল্য দরপত্র যদি প্যকেজের একাধিক লটের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে প্যাকেজের প্রতিটি লটের জন্য পৃথকভাবে এই আবশ্যিক যোগ্যতা উল্লেখ করতে হবে। নোট ১ ১২ মাসের কম হলে এন-এর মান ০১ (এক) বিবেচিত হবে নোট ২ যৌথ উদ্যোগ দরপত্র সক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রধান অংশীদারের ন্যূনতম ৪০% এবং অন্যান্য অংশীদারদের ন্যূনতম ২৫% হতে হবে। |  |  |  |
| ITT ১৬.১ | নির্মাণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক, প্রকৌশলী, ও অন্যান্য প্রধান কর্মীবৃন্দের নিম্নোক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকত হবে: ক্রম; পদবি; মোট কার্যের অভিজ্ঞতা (বছর); সমজাতীয় কার্যের অভিজ্ঞতা (বছর). [একজন বিকল্প দরপত্রের নির্মাণ প্রকল্প ব্যবস্থাপকের যোগ্যতাও আবশ্যক] [দরপত্রের প্যাকেজের একাধিক লটের ক্ষেত্রে প্রতিটি লটের জন্য এই যোগ্যতা আবশ্যক, তবে এটি প্রতিটি প্যাকেজের নিয়ন্ত্রণের ধরনের উপর নির্ভর করবে] |
| ITT ১৭.১ | নিম্নের প্রধান নির্মাণ সরঞ্জাম পূর্ণ কার্যকর অবস্থায় দরপত্রদাতার নিজস্ব মালিকানায় বা ভাড়ায় বা লিজে নেওয়ার পরীক্ষিত উৎস থাকতে হবে ক্রম; সরঞ্জামের ধরন ও বৈশিষ্ট্য; আবশ্যক ন্যূনতম সংখ্যা. [দরপত্রের প্যাকেজের একাধিক লটের ক্ষেত্রে প্রতিটি লটের জন্য এই যোগ্যতা আবশ্যক, তবে এটি প্রতিটি প্যাকেজের নিয়ন্ত্রণের ধরনের উপর নির্ভর করবে] |
| ITT ১৮.১ | যৌথ উদ্যোগ চুক্তি সম্পাদনের জন্য নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মূল্য হবে টাকা৩০০ মাত্র |  |  |  |
| ITT ১৮.২ | যৌথ উদ্যোগ অংশীদারদের সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে [সংখ্যা লিখুন বা ‘সীমিত নয়’ লিখুন] |  |  |  |
|  | যৌথ উদ্যোগের মূখ্য অংশীদার অন্যান্য অংশীদারের ন্যূনতম যোগ্যতা এবং সমাহার (Summation) আবশ্যকতা নিম্নরূপ হবে TDS অনুচ্ছেদ; সমাহার আবশ্যকতা; মুখ্য অংশীদারের যোগ্যতা; অন্যান্য অংশীদারের যোগ্যতা. ITT-১৪.১-(ক)-; সমাহার প্রযোজ্য নয়; TDS বিবরণ মোতাবেক; মুখ্য অংশীদারের মতো. ITT-১৪.১-(খ)-; ১০০% (বিভিন্ন চুক্তির সমাহার); ন্যূনতম একটি চুক্তি; ন্যূনতম আবশ্যকতা প্রযোজ্য নয়. ITT-১৫.১-(ক)-; ১০০%; ৪০%; ২৫%. ITT-১৫.১-(খ)-; ১০০%; ৪০%; ২৫%. ITT-১৬.১-(ক)-; ১০০%; ন্যূনতম আবশ্যকতা প্রযোজ্য নয়; ন্যূনতম আবশ্যকতা প্রযোজ্য নয়. ITT-১৭.১; ১০০%; ন্যূনতম আবশ্যকতা প্রযোজ্য নয়; ন্যূনতম আবশ্যকতা প্রযোজ্য নয়. [ক্রয়কারী উপরিউক্ত ন্যূনতম যোগ্যতার আবশ্যকতার ক্ষেত্রে ছাড় দেবে না। যৌথ উদ্যোগ অংশীদারদের যোগ্যতা নির্ণয়ে য়ে তাদের ব্যাবসায়িক শেয়ার শতকরা হারে বিবেচ্য হবে না] |
| ITT ১৯.৪ | প্রস্তাবিত কার্যের সুনির্দিষ্ট অংশ সম্পাদনের জন্য মনোনীত সহ-ঠিকাদার(গণ) এর নাম [নাম লিখুন]: [সহ-ঠিকাদারের সুনির্দিষ্ট কার্যের বিবরণ লিখুন; প্রযোজ্য না হলে ‘প্রযোজ্য নয়’ লিখুন] |  |  |  |
| ## ঘ. দরপত্র প্রস্তুত করা |  |  |  |
| ITT ২৪.১ (ঢ) |  | দরপত্রের সঙ্গে দরপত্রদাতা নিম্নোক্ত অতিরিক্ত দলিলপত্র সরবরাহ করবেন: [দলিলপত্রের তালিকা উল্লেখ করুন, প্রযোজ্য হলে] [সার্বিক চুক্তির অংশ হিসাবে ঠিকাদারকে মূলধন সরঞ্জাম ক্রয় করতে হলে বাংলাদেশের মূলধন সরঞ্জামাদির সক্ষমতার বিবরণ প্রয়োজন হবে। আর কোনো নথি আবশ্যক না হলে, ‘প্রযোজ্য নয়’ লিখুন] |  |
| ITT ২৬.১ |  | বিকল্পের অনুমতি দেওয়া হবে না। অথবা বিকল্পের অনুমতি দেওয়া হবে। [অপ্রযোজ্য অংশ বাদ দিন] |  |
| ITT ২৬.২ |  | কার্যের কোনো অংশেরই বিকল্প দরপত্রের কারিগরি সমাধানের অনুমতি হবে না অথবা কার্যের নিম্নবর্ণিত অংশের বিকল্প দরপত্রের কারিগরি সমাধানের অনুমতি দেওয়া হবে [অংশসমূহ চিহ্নিত করুন] [প্রযোজ্য না হলে বাদ দিন] |  |
| ITT ২৭.৯ |  | দরপত্রদাতার প্রস্তাবিত মূল্য চুক্তি মেয়াদের জন্য অপরিবর্তনীয় হবে অথবা দরপত্রদাতার প্রস্তাবিত মূল্য চুক্তি মেয়াদে সমন্বয় (Price Adjustment) করা যাবে [অপ্রযোজ্য অংশ বাদ দিন] [কোন চুক্তির ক্ষেত্রে ১৮ (আঠারো) মাসের বেশি সময় আবশ্যক হলে, সেইক্ষেত্রে মূল্য সমন্বয় করা যেতে পারে। ক্রয়কারী ১৮ (আঠারো) মাসের কম সময়ের আবশ্যক এইরুপ চুক্তির ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনে মূল্য সমন্বয় প্রয়োগ করতে পারিবে। মূল্য সমন্বয়যোগ্য হলে দরপত্রের সংযুক্তির : মূল্য সমন্বয় উপাত্ত শিট ১.১ এবং ১.২-এ এবং চুক্তিপত্রে তার উৎসসহ ইনডেক্সের ভিত্তি মূল্য এবং এর সম্পৃক্ত ওয়েটিংস বা কোফিশিয়েন্ট ক্রয়কারী কর্তৃক সুনির্দিষ্ট করা থাকতে হবে] |  |
| ITT ৩১.১ |  | আবশ্যক কারিগরি প্রস্তাবে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে : [আবশ্যক তথ্যসমূহের তালিকা দিন] |  |
| ITT ৩২.১ (ঙ) |  | দাবিসংক্রান্ত মামলার আবশ্যক তথ্য বর্তমান বা বিগত [সংখ্যায় লিখুন] বছরের হবে । [আবশ্যক অভিজ্ঞতার মোট বছরের সঙ্গে তথ্যের বছর সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।] |  |
| ITT ৩২.১ (ঝ) |  | আর্থিক অবস্থানের আবশ্যক প্রতিবেদন, যথা, বিগত [সংখ্যায় লিখুন] বছরসমূহের লাভ ও ক্ষতির বিবরণ এবং অডিটকৃত ব্যালেন্স শিট। [আবশ্যক অভিজ্ঞতার মোট বছরের সঙ্গে তথ্যের বছর সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।] |  |
| ITT ৩৩.১ |  | দরপত্র মেয়াদ হবে [দিন এর সংখ্যা লিখুন] দিন। [সাধারণত ৬০ বা ১২০ দিন, নির্দিষ্ট ক্রয় কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রধান ক্রয়কারী বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেয়াদ কর্ম বা বেশি নির্ধারণ] |  |
| ITT ৩৫.১ |  | [সুবিধাভোগীর নাম লিখুন] বরাবর প্রদেয় দরপত্র জামানতের পরিমাণ [টাকার পরিমাণ লিখুন] [দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের ৩ (তিন) শতাংশের বেশি হবে না, তবে লট বাই লটভিত্তিক দরপত্রের এক লটের বা একাধিক লটের প্যাকেজের ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট অঙ্কের হবে। প্যাকেজের একাধিক লটের ক্ষেত্রে, প্রতিটি লটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শতকরা হারের ভিত্তিতে দরপত্র জামানত নির্ধারণ করতে হবে, যা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে। |  |
| ITT ৪০.১ |  | মূল দরপত্রের সঙ্গে [সংখ্যা লিখুন]টি কপি দাখিল করতে হবে। [সাধারণ একটি কপি চাওয়া হয়, একান্ত প্রয়োজনে একাধিক কপি দাখিল করতে বলা যেতে পারে] |  |
| ## ঙ. দরপত্র দাখিল |  |  |  |
| ITT ৪১.২ (ঙ) |  |  | ভিতরের খামের ও বাইরের খামের গায়ে নিম্ন বর্ণিত অতিরিক্ত পরিচিতিমূলক চিহ্ন থাকতে হবে: [সুনির্দিষ্ট দরপত্র প্রক্রিয়া চিহ্নিত করার জন্য যে চিহ্নগুলি খামসমূহের গায়ে থাকতে হবে সেগুলোর নাম এবং অথবা সংখ্যা এখানে লিখুন] |
| ##### ITT ৪২.১ |  |  | কেবল দরপত্র দাখিলের জন্য ক্রয়কারীর ঠিকানা হলো : দৃষ্টি আকর্ষণ [ব্যক্তির পূর্ণ নাম ও পদবি লিখুন] ঠিকানা : [তলা ও কামরা নম্বর উল্লেখপূর্বক বিস্তরিত ঠিকানা লিখুন] দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা : সময় ও তারিখ |
| ##### ITT ৪২.৩ |  |  | কেবল দরপত্র দাখিলের জন্য ক্রয়কারীর ঠিকানা : [একাধিক স্থানে দরপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে মূল স্থান ও অন্যান্য স্থান-এর ঠিকানাসহ সময় ও তারিখসহ উল্লেখ করুন] দৃষ্টি আকর্ষণ : [ব্যক্তির পূর্ণ নাম ও পদবি লিখুন] ঠিকানা : (মুল স্থান) [তলা ও কামরা নম্বর উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত ঠিকানা লিখুন] দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা : সময় ও তারিখ : দৃষ্টি আকর্ষণ : [ব্যক্তির পূর্ণ নাম ও পদবি লিখুন] ঠিকানা: (অন্যান্য স্থান) [তলা ও কামরা নম্বর উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত ঠিকানা লিখুন] দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা : সময় ও তারিখ : [অন্যান্য স্থানে দরপত্র দাখিল করার সর্বশেষ সময়সীমা মূল স্থানে দরপত্র দাখিল করার সর্বশেষ সময়সীমা একই হবে] |
| ##### ITT ৪২.৪ |  |  | মুল স্থানে দরপত্রসমূহ হাতে হাতে করে হস্তান্তর করার সর্বশেষ সময়সীমা: সময় ও তারিখ: [দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়ের পরবর্তী ৩ (তিন) ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই উক্ত দরপত্র হস্তান্তর করতে হবে] |
| ## চ. দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন |  |  |  |
| ITT ৪৮.১ |  |  | দরপত্র উন্মুক্তকরণ করা হবে (সর্বদা মূল স্থানের ঠিকানা লিখু) ঠিকানা [তলা ও কামরা নম্বর উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত ঠিকানা লিখুন] সময় ও তারিখ : |
| ## ছ. চুক্তি সম্পাদন |  |  |  |
| ITT ৬৫.১ | কার্য সম্পাদন জামানত এর পরিমাণ চুক্তিমূল্যের [শতাংশ লিখুন] শতাংশ হবে। [সাধারণত চুক্তিমূল্যের ১০ শতাংশ, তবে ৫ শতাংশের কম হবে না। কার্য সম্পাদন জামানত চুক্তিমূল্যের ১০ শতাংশের কম রাখা হলে, ১০ শতাংশের থেকে যতটুকু কম রাখা হলো সেই কম পরিমাণ টাকা রিটেনশন হিসাবে কর্তনপূর্বক ১০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে; কেবল TEC-এর সুপারিশ অনুসারে ফ্রন্ট লোডিং-এর ফলে দরপত্র ভারসাম্যহীন হলে কার্য সম্পাদন জামানত চুক্তিমূল্যের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ হবে] |  |  |  |
| ITT ৬৫.৪ | চুক্তি সম্পাদিত হলে চুক্তি বাস্তবায়নের সময়ে কৃতকার্য দারপত্রদাতার প্রদেয় ইনভয়েস-এর দশ শতাংশ হারে নিরাপত্তা কর্তন করা হবে। |  |  |  |
| ITT ৭২.১ | ক্রয়কারী কর্তৃক প্রস্তাবিত অ্যাডজুডিকেটর হবেন [নাম ও ঠিকানা লিখুন]। তার ঘণ্টাপ্রতি সম্মানী হবে [টাকার পরিমাণ লিখুন] টাকা এবং পুনর্ভরণযোগ্য ব্যয়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ পুনর্ভরণযোগ্য ব্যয়ের প্রকৃতি ও আর্থিক সীমাবদ্ধতাসাপেক্ষে, [যদি প্রযোজ্য হয়] টাকা হবে। অ্যাডজুডিকেটরের জীবনবৃত্তান্ত [প্রযোজ্য তথ্য প্রদান করুন, যেমন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স, জাতীয়তা, এবং বর্তমান পদবি; প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা সংযুক্ত করুন] |  |  |  |

| # অধ্যায় ৩. চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি (GCC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ক. সাধারণ |  |  |  |
| ### ১. সংজ্ঞার্থ |  |  | ১.১ বিশেষ শর্তাবলি ও এই সাধারণ শর্তাবলি সমন্বয়ে গঠিত চুক্তির শর্তাবলিতে নিম্নোক্ত শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহ/উক্তিসমূহের এতদ্বারা অর্থ আরোপ করা হলো। মোটা হরফের শব্দগুলি সংজ্ঞার্থ নিরূপণে ব্যবহার করা হয়েছে : (ক) আইন অর্থ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ নং আইন); (খ) অ্যাডজুডিকেটর একজন বিশেষজ্ঞ হবেন যাকে GCC উপ-অনুচ্ছেদ ৯২.২ অনুসারে বিরোধ নিষ্পিত্তির উদ্দেশ্যে ক্রয়কারী এবং ঠিকাদার যৌথভাবে নিয়োগ দেবে; (গ) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অর্থ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ মোতাবেক এক্ষেত্রে পূর্ত ও ভৌত ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ। (ঘ) কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত তপশিল (BOQ) অর্থ মূল্য-যুক্ত ও সম্পূর্ণ কার্যের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত তফসিল যা GCC অনুচ্ছেদ ৫৯-তে বিবৃত চুক্তির অংশ; (ঙ) ক্ষতিপূরণ ঘটনা অর্থ GCC অনুচ্ছেদ ৬৭-তে বিবৃত বিষয়; (চ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থ সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ; (ছ) সমাপ্তির সনদ অর্থ ডিজাইন, নকশা, বিনির্দেশ ও চুক্তির শর্তানুসারে ঠিকাদার কর্তৃক সকল ভৌত, কার্য ও সেবা সম্পাদনের প্রমাণস্বরূপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক ঠিকাদারকে প্রদত্ত সনদ; (জ) সমাপ্তির তারিখ অর্থ কার্য ও ভৌত সেবা সম্পন্নের প্রকৃত তারিখ, যা GCC অনুচ্ছেদ ৭৮ মোতাবেক প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রদত্ত সনদে উল্লিখিত থাকবে। (ঝ) চুক্তিপত্র অর্থ ক্রয়কারী ও ঠিকাদারর মধ্যে চুক্তি পত্রের দলিল এবং এতে উল্লিখিত সকল সংযুক্তি, পরিশিষ্ট এবং সেখানে রেদার করা কার্য নির্বাহ, সমাপ্ত এবং রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল দলিলাদি বোঝায়; (ঞ) চুক্তি দলিল অর্থ GCC অনুচ্ছেদ অনুসারে যেকোনো সংশোধনীসহ চুক্তিপত্রে তালিকাভুক্ত দলিলপত্রাদি; (ট) ঠিকাদার অর্থ PCC তে বর্ণিত আইন ও বিধির অধীন ক্রয়কারীর সঙ্গে চুক্তির আওতায় যে ব্যক্তি কার্য ও ভৌত সেবা সরবরাহ করবেন; (ঠ) চুক্তিমূল্য অর্থ চুক্তি চুক্তপত্রে উল্লিখিত ঠিকাদারকে পরিশোধযোগ্য বর্ণিত মূল্য এবং অতঃপর চুক্তির সংস্থান অনুযায়ী সমন্বয়কৃত মূল্য বোঝাবে; (ড) ঠিকাদারের দরপত্র অর্থ কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত তপশিল (BOQ) ও তপশিলসমূহসহ ঠিকাদার কর্তৃক ক্রয়কারী বরারবর দাখিলকৃত সম্পূর্ণ দরপত্র দলিল; (ঢ) ব্যয় অর্থ নির্মাণের স্থান বা তার বাইরে ঠিকাদারের সকল যৌক্তিকভাবে ব্যয়িত বা ব্যয়িতব্য ব্যয় বোঝাবে, যার মধ্যে ওভারহেড, কর, শুল্ক, ফি, এরূপ লেভি এবং অনুরূপ আনুষঙ্গিক ব্যয়, ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম অন্তর্ভুক্ত থাকবে; (ণ) দিন অর্থ ভিন্নভাবে কার্যদিবস হিসাবে উল্লিখিত না হইলে, খ্রিষ্টীয় পঞ্জিকা বৎসরের দিন; (ত) দিন হাজিরা অর্থ সেই কাজ যথা ক্রয়কারী বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নির্দেশ মোতাবেক সম্পন্ন করা হয় এবং যাহার মূল্য ঠিকাদারের শ্রমিক কর্তৃক নিয়োজিত সময় এবং ঠিকাদারের কাজ ব্যবহারের ভিত্তিতে কাজের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত বিবরণীতে (BOQ) উল্লিখিত হারে পরিশোধিত হয়; (থ) ত্রুটি অর্থ চুক্তি পত্রের শর্তানুযায়ী কোনো কার্যের অনিষ্পন্ন অবস্থা বোঝায়। (দ) ত্রুটি সংশোধন সনদ অর্থ ঠিকাদার কর্তৃক ত্রুটি সংশোধনের পর প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক জারিকৃত সনদ বোঝায়। (ধ) নকশা অর্থ অধ্যায় ৯ এর তথ্যাবলি এবং হিসাব অথবা প্রকল্প ব্যবস্থাপক অনুমোদিত চুক্তি সম্পাদন ও সমাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য; (ন) সরঞ্জাম অর্থ অস্থায়ী কার্য ব্যতীত ত্রুটিহীন বা ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে কার্য বাস্তবায়ন ও সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ঠিকাদারের যন্ত্রপাতি, মেশিনারিজ, যানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জাম এবং ক্রয়কারীর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (যদি থাকে), প্ল্যান্ট ও উপকরণ; (প) দৈবদুর্ঘটনা (Force Majeure) অর্থ ঠিকাদেরর নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত এমন কোনো অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা বা পরিস্থিতি, যা তাদের অবহেলা বা অযত্নের কারণে উদ্ভূত হয়নি; যেমন, সরকার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদিত কোনো কাজ, যু্দ্ধ বা বিপ্লব, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, মহামারি, সংক্রামক রোগ, নিয়ন্ত্রণের জন্য আরোপিত বিধিনিষেধ, এবং মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে আরোপিত বিধি নিষেধ, এবং মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। GCC অনুচ্ছেদ ৮৩ অনুযায়ী অন্যান্য বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত, তবে কেবল মধ্যেই সীমিত থাকবে না। (ফ) GCC অর্থ চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি (ব) সরকার অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; (ভ) পণ্য অর্থ ঠিকাদারের সরঞ্জাম, উপকরণ, প্ল্যান্ট ও অস্থায়ী কার্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যদ্রব্য; (ম) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান অর্থ কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, সরকারি অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরের প্রধান বা ক্ষেত্রমত, বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, জেলা জজ, অথবা পদনামনির্বিশেষে কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশন বা কোম্পানি আইনের অধীন নিগমিত (incorporated) কোনো সংস্থার প্রধান নির্বাহী; (য) প্রত্যাশিত সমাপ্তির তারিখ অর্থ ঠিকাদার কর্তৃক কার্য সম্পাদনের প্রত্যাশিত তারিখ যাহা চুক্তির বিশেষ শর্তাদিতে (PCC) নির্ধারিত থাকে এবং তারিখ সময় বৃদ্ধির কারণে সংশোধনযোগ্য PCC নির্ধারিত প্রারম্ভের তারিখ থেকে শুরু করে যে তারিখের মধ্যে চুক্তির কার্য সম্পাদন ও ভৌত সেবা সরবরাহ সমাপ্ত হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক প্রয়োজনে সমাপ্তির তারিখ বর্ধিত করে আদেশ জারি করতে পারবেন; (র) উপকরণ অর্থ স্থায়ী কার্যের প্ল্যান্ট ছাড়া চুক্তির অধীনে সরবরাহ করা হবে এমন দ্রব্যসহ ঠিকাদারের প্রয়োজনীয় সব ধরনের দ্রব্য; (ল) মাস অর্থ খ্রিষ্টীয় পঞ্জিকা বৎসরের মাস; (শ) মূল চুক্তিমূল্য অর্থ ক্রয়কারীর চুক্তি সম্পাদনে নোটিশে (ফর্ম পিডাব্লিউ ৩-৭) উল্লিখিত এবং PCC-তে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত চুক্তিমূল্য; (ষ) স্থায়ী কার্য অর্থ ঠিকাদারের অধীনে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে বাস্তবায়িত স্থায়ী কার্য; (স) PCC অর্থ চুক্তির বিশেষ শর্তাবলি। (হ) প্ল্যান্ট অর্থ ক্রয়কারীর জন্য ক্রয়কৃত গাড়িসহ কার্য নির্মাণ ও ভৌত সেবা সংশ্লিষ্ট এবং প্রত্যাশিত স্থায়ী কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম; (ড়) ক্রয়কারী অর্থ সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোনো কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান এবং যার নাম PCC-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে এসব কার্য সম্পাদনের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করে; (ঢ়) প্রকল্প ব্যবস্থাপক অর্থ PCC নির্দেশিত চুক্তি পরিচালনা এবং কার্য সম্পাদন তদারক করিবার জন্য ক্রয়কারী কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি অথবা উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য ঠিকাদারকে অবহিত করিয়া নিযুক্ত অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তি। (য়) প্রভিশনাল পরিমাণ অর্থ প্রভিশনাল সময় (Provisional Sum) অর্থ কাজের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত বিবরণীতে ক্রয়কারী কর্তৃক উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ বুঝাইবে, যাহা ক্রয়কারী কর্তৃক সেচ্ছাধীন বিবেচনায় মনোনীত সহ-ঠিকাদারের জন্য অর্থ পরিশোধ বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হবে; (কক) রিটেনশন মানি অর্থ GCC অনুচ্ছেদ ৭০ মোতাবেক ক্রয়কারী কর্তৃক কর্তনকৃত মোট টাকার পরিমাণ; (খখ) তপশিল অর্থ তপশিল শিরোনামের দলিল যা ঠিকাদার কর্তৃক পূরণকৃত এবং চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দরপত্র দাখিলপত্রের সঙ্গে দাখিলকৃত। এই দলিলে উপাত্ত, তালিকা অথবা মূল্য তপশিল অথবা মূল্য হার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (গগ) সাইট অর্থ PCC-তে উল্লিখিত প্ল্যান্ট স্থাপনা ও স্থায়ী কার্যের জন্য উপকরণ সরবরাহ, সংরক্ষণ ও অন্যান্য কার্যের স্থান; (ঘঘ) সাইট অনুসন্ধান প্রতিবেদন অর্থ দরপত্র দলিলে অন্তর্ভুক্ত সাইটের জমির উপর এবং ভূগর্ভস্থ অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত ব্যাখ্যাসংবলিত প্রতিবেদন। (ঙঙ) বিনির্দেশ অর্থ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কার্য সম্পাদনের বিনির্দেশ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিনির্দেশ এর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সংশোধনী বা সংযোজন; (চচ) শুরুর তারিখ অর্থ PCC তে নির্দিষ্ট করা তারিখ এবং এটি চুক্তির অধীনে ঠিকাদার কর্তৃক কার্য আরম্ভ করার শেষ তারিখ; (ছছ) সহ-ঠিকাদার অর্থ চুক্তিবন্ধ কোনো কার্যের কোনো অংশ সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারের সহিত কোনো চুক্তিবন্ধ ব্যক্তি বা বিধিবন্ধ সংস্থাকে বুঝাইবে এবং নির্বাচিত সংস্থার কাজও উহার অন্তর্ভুক্ত হবে; (জজ) অস্থায়ী কার্য অর্থ সাইটে স্থায়ী কার্যের ত্রুটি সংশোধন ও সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্য ব্যতীত ঠিকাদারের আবশ্যক সরঞ্জামাদির অতিরিক্ত অস্থায়ী কার্য; (ঝঝ) ভিন্নতা অর্থ চুক্তির সাধারণ পরিসর ও ভৌত সীমানার মধ্যকার প্রকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রয়োজনে পরিকল্পনা ও ডিজাইনে পরিবর্তন সাধনের কারণে নতুন আইটেমের অন্তর্ভুক্তি এবং প্ল্যান্ট ও সেবাসমূহ সংক্রান্ত উপকরণের সংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস; (ঞঞ) কার্য অর্থ PCC অনুসারে নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সাইট প্রস্তুতকরণ, ধ্বংসকরণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ অথবা রেলপথ, মহাসড়ক, সড়ক সংস্কার অথবা সংশ্লিষ্ট খননকার্যের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, সাজসজ্জা, ভৌতসেবা ইত্যাদি; এবং (টট) লিখিত অর্থ যথাযথ স্বাক্ষরযুক্ত হাতে লিখিত বা যন্ত্রদ্বারা মুদ্রিত কোনো যোগাযোগ এবং যথাযথভাবে প্রমাণীকৃত ফ্যাক্স বা ই-মেইল বা বার্তাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। |
| ### ২. ব্যাখ্যা |  |  | ২.১ GCC-এর স্পষ্ঠীকরণে একবচন অর্থ বহুবচনও হবে, পুংলিঙ্গ অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ বা ক্লিবলিঙ্গও বোঝাবে, এবং বিপরীত দিক থেকেও এরকম বোঝাবে। GCC এর শিরোনামসমূহকে এর অংশ বিবেচনা করা হবে না বা চুক্তির ব্যাখ্যা করতেও বিবেচনা করা হবে না। ভিন্নভাবে সংজ্ঞার্থ প্রদান করা না হলে শব্দসমূহ ইংরেজির ভাষায় তার স্বাভাবিক অর্থ বোঝাবে। |
|  |  |  | ২.২ সম্পূর্ণ চুক্তিপত্র ক্রয়কারী এবং ঠিকাদারের মধ্যে সম্পূর্ণ চুক্তিপত্র গঠন করবে এবং GCC উপ-অনুচ্ছেদ ৬.১ (ঞ)-এর অধীন দলিলপত্র ব্যতীত, সম্পূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখের পূর্বে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কৃত সকল যোগাযোগ, নেগোসিয়েশন ও সমঝোতা (মৌখিক বা লিখিত) বাতিল বলে গণ্য হবে। |
|  |  |  | ২.৩ স্বত্বত্যাগহীন (ক) GCC উপ-অনুচ্ছেদ ২.৩(খ) সাপেক্ষে, চুক্তির কোনো শর্ত পালনে কোনো পক্ষের কোনো শিথিলতা, বিরত থাকা, বিলম্ব বা অস্বাভাকি আনুকূল্য অথবা এক পক্ষ আরেক পক্ষকে বর্ধিত সময় অনুমোদন করা ইত্যাদি চুক্তির অধীন সে পক্ষের অন্য কোনো অধিকারের ক্ষতি বাধাগ্রস্ত, প্রভাবিত, সীমিত করবে না; কোনো পক্ষ দ্বারা কোনো বিষয়ে অব্যাহতি বা চুক্তির ভঙ্গ পরবর্তীকালে বা চুক্তিভঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হবে না। |
|  |  |  | (খ) চুক্তির আওতায় পক্ষগণের অধিকার, ক্ষমতা বা প্রতিকারমূলক পদক্ষেপসংক্রান্ত অব্যাহতি অবশ্যই লিখিত হতে হবে, তারিখসম্বলিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত এবং যে অধিকারের ক্ষেত্রে যে মাত্রায় অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। |
|  |  |  | ২.৪ বিচ্ছিন্নতা/ছিন্নকরণ যদি চুক্তির কোনো সংস্থান বা শর্ত নিষিদ্ধ বা অকার্যকর বা অবলবৎযোগ্য হয়, তাহলে এই রহিতকরণ, অকার্যকরকরণ বা অবলবৎযোগ্য হওয়া চুক্তির অন্য কোনো সংস্থান বা শর্তের কার্যকারিতা বা প্রয়োগযোগ্যতার উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। |
|  |  |  | ২.৫ আংশিক সম্পাদন যদি GCC মোতাবেক PCC তে আংশিক সম্পাদন-এর কথা উল্লেখ করা থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ এবং প্রত্যাশিত সমাপ্তির তারিখ কার্যের যে-কোনো অংশে প্রয়োগ করা হবে। (সম্পূর্ণ কার্যের জন্য প্রত্যাশিত কার্য সমাপ্তির তারিখ ও সমাপ্তির তারিখের পাশাপাশি)। |
| ### ৩. যোগাযোগ ও নোটিশ প্রদান |  |  | - চুক্তি অনুসারে পক্ষগণের মধ্যে যোগাযোগ (একপক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে নোটিশ বা অনুরোধ বা সম্মতি বা অনুমতি প্রদান ) লিখিতভাবে PCC-তে উল্লিখিত ঠিকানা অনুসারে করতে হবে। |
|  |  |  | ৩.২ নোটিশ প্রদানের তারিখ বা নোটিশে বর্ণিত কার্যকর তারিখ, যেটি সর্বশেষ, সে তারিখ নোটিশ কার্যকরের তারিখ হিসাবে গণ্য হবে। |
|  |  |  | ৩.৩ একপক্ষ অন্য পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে নোটিশ প্রদানের ঠিকানা পরিবর্তন করতে পারবে। |
| ### ৪. প্রয়োগযোগ্য আইন. |  |  | ৪.১ চুক্তি পরিচালনা এবং এর ব্যাখ্যা করা হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর আইন অনুযায়ী। |
| ### ৫. প্রয়োগযোগ্য ভাষা |  |  | - চুক্তিপত্রের ভাষা হবে ইংরেজি। ক্রয়কারী ও সরবরাহকারীর মধ্যে চুক্তিসংক্রান্ত বিনিময়কৃত যোগাযোগ ও দলিলপত্র ইংরেজি বা বাংলা ভাষায় হতে পারে। চুক্তির সহায়ক দলিলপত্র এবং চুক্তির অংশ ছাপানো বর্ণনা অন্য কোনো ভাষায় হতে পারবে, তবে, তার সঙ্গে সেগুলোর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদসমূহ ইংরেজি ভাষায় সঠিকভাবে অনুবাদ করে দিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে চুক্তির ব্যাখ্যায় এই অনুবাদ প্রাধান্য পাবে। |
|  |  |  | - অনুবাদের সকল খরচ ও প্রাধান্য ভাষায় অনুবাদের সঠিকতার ঝুঁকি ঠিকাদার বহন করবেন। |
| ### ৬. চুক্তি গঠনের দলিলপত্র ও দলিলপত্রের অগ্রাধিকার |  |  | ৬.১ চুক্তিতে সন্নিবেশিত নিম্নোক্ত দলিলপত্রসমূহ নিম্নের ক্রম অনুসারে অগ্রগণ্য হবে : (ক) স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র (পিডাব্লিউ৩-৯); (খ) চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (পিডাব্লিউ৩-৮); (গ) সম্পন্নকৃত সম্পূর্ণ দরপত্র ও দরপত্রের পরিশিষ্ট; (ঘ) চুক্তির বিশেষ শর্তাবলি; (ঙ) চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি; (চ) কারিগরি বিনির্দেশসমূহ; (ছ) সাধারণ বিনির্দেশসমূহ; (জ) নকশা (Drawings); (ঞ) কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত তপশিল; এবং (ট) PCC এ তালিকাভূক্ত অন্যান্য দলিলপত্র, যা চুক্তির অংশ হবে। |
| ### ৭. কার্যের ব্যাপ্তি |  |  | ৭.১ BOQ, সাধারণ ও বিশেষ বিনির্দেশ ও নকশা অনুসারে কার্য ও ভৌত সেবা নির্বাহ ও সম্পন্ন করতে হবে। ৭.২ চুক্তিতে ভিন্ন কিছু না থাকলে, চুক্তির সম্পাদনের পরিসরে নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকলেও কার্য সম্পন্ন করতে যদি চুক্তি হতে অনুমিত হয়, এমন আবশ্যক সকল উপাদান কার্যে অন্তর্ভুক্ত হবে; এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে এসব কার্য চুক্তিপত্রে সুষ্পষ্টভাবে অর্ন্তভুক্ত ছিল। |
| ### ৮. দায়-দায়িত্ব হস্তান্তর (Assignment) |  |  | ৮.১ ঠিকাদার বা ক্রয়কারীর কেউই চুক্তির অধীনে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে হস্তান্তর করতে পারবে না। |
| ### ৯. উপযুক্ততা/পারিতোষিক |  |  | ৯.১ ঠিকাদার এবং এর সহ-ঠিকাদার PCC তে বর্ণিত দেশ ছাড়া যে-কোনো দেশের নাগরিক হতে পারবে। |
|  |  |  | ৯.২ PCC তে নির্দিষ্ট করা দেশসমূহ ছাড়া চুক্তির অধীনে ঠিকাদার কর্তৃক ব্যবহৃত সরঞ্জাদি, যন্ত্রপাতি, প্ল্যান্ট ও অন্যান্য সরবরাহকৃত সকল কার্য ও ভৌত সেবার উৎস যে-কোনো দেশের হতে পারবে। |
| ### ১০. এজেন্সি ফি |  |  | ১০.১ দরপত্র বা চুক্তিতে সংস্থান ছাড়া দরপত্র বা চুক্তিতে নেই এমন কোনো ফী, আনুতোষিক, উপহার, কমিশন বা অন্য কোনো পরিশোধ ক্রয় কার্যক্রম বা চুক্তি বাস্তাবায়নের জন্য প্রদান বা গ্রহণ করা যাবে না। |
| ### ১১. গোপনীয়তা |  |  | ১১.১ ঠিকাদারকর্তৃক চুক্তির পূর্ণ পরিপালন হয়েছে কিনা তা যাচাই এবং চুক্তির সঠিক বাস্তবায়নের স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গোপনীয় ও অন্যান্য তথ্য ঠিকাদার ও ক্রয়কারীর কার্যরত ব্যক্তিগণ প্রকাশ করবে। ১১.২ প্রত্যেক পক্ষ অপরপক্ষের সব তথ্য ব্যক্তিগত ও গোপনীয় বিবেচনা করবে, তবে চুক্তি সম্পাদনের স্বার্থে আইন অনুযায়ী যতটা তথ্য প্রকাশ করা যায় তা প্রকাশ করবে। পূর্বে স্বাক্ষরিত কোনো চুক্তি ছাড়া অপরপক্ষের কোনো তথ্যই প্রকাশ করতে পারবে না। তবে অন্য কোনো প্রকল্প সম্পন্ন করার প্রয়োজনে, অপরপক্ষের অনুমতি নিয়ে অপরপক্ষের প্রযোজ্য তথ্য প্রকাশ করা যাবে। |
| ### ১২. যৌথ উদ্যোগ (JV) |  |  | ১২.১ ঠিকাদার যৌথ উদ্যোগ হলে- (ক) চুক্তির সম্পাদনের চুক্তির অধীন সকল দায়, নৈতিক এবং আইনগত বাধ্যবাধকতার বিষয়ে যৌথ উদ্যোগের প্রত্যেক অংশীদার যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী থাকবেন; (খ) যৌথ উদ্যোগের সকল অংশীদারগণ মূল অংশীদারকে (Leading Partner) মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করবেন। অতঃপর তিনি সকল অংশীদারের পক্ষে চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং পেমেন্ট গ্রহণ করবেন। (গ) আইনি ব্যবস্থা নেয়ার মতো বিরোধ দেখা দিলে ক্রয়কারী যৌথ উদ্যোগের সকলের বিরুদ্ধে এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিনিধির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে সকল অংশীদারদের বা প্রতিনিধিকে অভিযোগের জবাব দিতে হবে এবং দণ্ড প্রযোজ্য হলে সকল অংশীদারকে বা প্রতিনিধির উপর জরিমানা প্রযোজ্য হবে। অতঃপর আইনগত কার্য ধারা সমাপ্ত হইবার পূর্বে যদি অন্যান্য অংশীদার পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত অংশীদারদের বিরুদ্ধেও ক্রয়কারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। (ঘ) কোনো নির্দিষ্ট ক্রয় কার্যের জন্য গঠিত যৌথ উদ্যোগ, একবার গঠিত হইলে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে উহার কোনো পরিবর্তন আনয়ন করা যাইবে না, তবে চুক্তি সম্পাদন পরবর্তী সময় ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক কোনো পরিবর্তন সাধন করা যাইবে। (ঙ) অংশীদার অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে যদি চুক্তি বাস্তবায়নের উপর প্রভাব পরে কেবল তখনই মূল অংশীদার ব্যতিরেকে সেই অংশীদার পরিবর্তন অনুমোদনযোগ্য হবে। তবে নতুন অংশীদারকে বিদায়ী অংশীদার অপেক্ষা উচ্চতর থেকে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। (চ) দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্তমূলক অথবা জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে যৌথ উদ্যোগের কোনো অংশীদার যদি ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হয় এবং এই সময়ে মূল অংশীদার অনুপযুক্ত বিবেচিত হয় বা একই কারণে অযোগ্য হয়, সেক্ষেত্রে GCC উপ-অনুচ্ছেদ ৮৭.১ (খ) অনুযায়ী চুক্তি বাতিল হবে। |
| ### ১৩. সাইটের অবস্থান গ্রহণ |  |  | ১৩.১ ক্রয়কারী PCC তে উল্লিখিত তারিখে ঠিকাদারকে সাইট অথবা এর অংশবিশেষ বুঝিয়ে দেবেন। যদি PCC নির্দেশিত তারিখে সাইটের অংশ বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে কার্য শুরু করতে বিলম্ব হওয়ার জন্য ক্রয়কারী দায়ী হবে এবং এক্ষেত্রে GCC উপ-অনুচ্ছেদ ৬৭.১ (খ) অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রযোজ্য হবে। |
| ### ১৪. সাইটে প্রবেশধিকার |  |  | ১৪.১ ঠিকাদার প্রকল্প ব্যবস্থাপক এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোন ব্যক্তিকে চুক্তি সংশ্লিষ্ট কার্যের জন্য সাইটে কার্য সম্পৃক্ত বা প্রত্যাশিত সাইটে প্রবেশাধিকার প্রদান করবেন। |
| ### ১৫. ক্রয়কারীর দায়-দায়িত্ব |  |  | ১৫.১ সন্তোষজনকভাবে কার্য ও ভৌত সেবা বাস্তবায়ন ও সম্পাদনের অগ্রগতি বিবেচনায় এবং সংশ্লিষ্ট কার্য ত্রুটি মুক্ত করা হলে, চুক্তিপত্রের নির্দেশনা অনুসারে চুক্তির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের অধীনে ক্রয়কারী চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে ও পদ্ধতিতে ঠিকাদারকে প্রাপ্য মূল্য পরিশোধ করবে। |
|  |  |  | ১৫.২ চুক্তির অধীনে কার্য ও ভৌত সেবা বাস্তবায়নের আবশ্যকতা অনুসারে স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ হতে কোনো অনুমতিপত্র, অনুমোদন এবং অন্যান্য লাইসেন্স প্রয়োজন হলে ক্রয়কারী ঠিকাদারকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করবে। |
| ### ১৬. ঠিকাদারের অস্থায়ী কার্যের অনুমোদন |  |  | ১৬.১ ঠিকাদার তার অস্থায়ী কার্যের বিনির্দেশ ও নকশা প্রকল্প ব্যবস্থাপক বরাবর দাখিল করবেন এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক সেগুলোর সঠিকতা যাচাই করে অনুমোদন দেবেন। ১৬.২ অস্থায়ী কার্যের ডিজাইনের দায়দায়িত্ব ঠিকাদারের হবে। ১৬.৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুমোদনের পর অস্থায়ী কার্যের ডিজাইন পরিবর্তন করা যাবে না। ১৬.৪ প্রযোজ্য হলে ঠিকাদার অস্থায়ী কার্যের ডিজাইনে তৃতীয় পক্ষের অনুমোদন নেবেন। |
| ### ১৭. ঠিকাদারর দায়-দায়িত্ব |  |  | ১৭.১ ঠিকাদার চুক্তির বাধ্যবাধকতা মোতাবেক কার্যের বাস্তবায়ন ও সম্পন্ন করবেন এবং কোনো ত্রুটি কার্য থাকলে তাসহ সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করবেন। |
| ### ১৮. কর ও শুল্ক |  |  | ১৮.১ বাংলাদেশের ভিতরের বা বাইরে প্রযোজ্য সব ধরনের কর, শুল্ক, ভ্যাট এবং লেভি পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব ঠিকাদারের হবে। |
| ### ১৯. ঠিকাদারের জনবল |  |  | ১৯.১ তপশিল বর্ণিত কার্য সম্পন্ন করার জন্য PCC অনুযায়ী অথবা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুমোদনসাপেক্ষে ঠিকাদার তার প্রধান এবং অন্যান্য জনবল নিয়োগ করবেন। ১৯.২ প্রকল্প ব্যবস্থাপক তপশিলের আবশ্যক যোগ্যতা বা আবশ্যকতার সমমাত্র বা উচ্চতর যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত প্রতিস্থাপিত কোনো মূল জনবল নিয়োগ অনুমোদন দেবেন। ১৯.৩ যদি প্রকল্প ব্যবস্থাপক যথাযথ কারণ দেখিয়ে ঠিকাদারকে তার কোনো কর্মকর্তা বা স্টাফকে প্রতিস্থাপন করতে আদেশ দেন, তাহলে ঠিকাদার নিশ্চিত করবেন যে সেই ব্যক্তি পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে চুক্তির সবরকম কার্য ত্যাগ করবেন এবং তার আর কার্যের সঙ্গে কোনোরূপ সংযোগ থাকবে না। |
| ### ২০. সহ-ঠিকাদারি |  |  | ২০.১ ঠিকাদার সম্পূর্ণ কার্য ও ভৌত সেবা অন্য কারও নিকট সহ-ঠিকা দিতে পারবেন না। সহ-ঠিকাদার বা তার কোনো প্রতিনিধি বা কর্মচারীর যে-কোনো কার্য ও ত্রুটিবিচ্যুতি, ঠিকাদারেরই কার্য বা ত্রুটিবিচ্যুতি বলে বিবেচিত হবে এবং এর জন্য ঠিকাদার দায়ী থাকবেন। ২০.২ অন্যান্য প্রস্তাবিত সহ-ঠিকাদার প্রয়োজন হলে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের লিখিত পূর্ব সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। ২০.৩ চুক্তিপত্রে উল্লিখিত মনোনীত সহ-ঠিকাদারদের PCC-তে বর্ণিত কার্যের নির্দিষ্ট অংশগুলি সম্পাদনের দায়িত্ব দিতে হবে। ২০.৪ সহ-ঠিকাদারকে GCC অনুচ্ছেদ ৩৮-এর শর্ত পরিপালন করতে হবে। |
| ### ২১. অন্য ঠিকাদারগণ |  |  | ২১.১ ঠিকাদার অন্য ঠিকাদার, সরকারি কর্তৃপক্ষ, ইউটিলিটি কর্তৃপক্ষ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক এবং ক্রয়কারীর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং অন্য ঠিকাদারদের তপশিলে বরাদ্দ দেওয়া সময়ে সাইটটি তাদের সঙ্গে ন্যায়সংগত করে ব্যবহার করবেন। তপশিলে যেরূপ বর্ণিত আছে, সেই অনুযায়ী ঠিকাদার অন্য ঠিকাদারদের সুযোগ-সুবিধা ও ভৌত সেবা নিশ্চিত করবেন। ক্রয়কারী চাইলে অন্য ঠিকাদারদের তপশিল সংগতিপূর্ণ করতে পারবেন এবং এরূপ পরিমার্জনা করা হলে তা ঠিকাদারকে অবহিত করবেন। |
| ### ২২. প্রকল্প ব্যবস্থাপকের সিদ্ধান্ত |  |  | ২২.১ PCC-তে ভিন্নভাবে বলা না থাকলে, ক্রয়কারী ও ঠিকাদারের মধ্যকার চুক্তির যে-কোনো বিষয়ে ক্রয়কারীর প্রতিনিধি হিসাবে প্রকল্প ব্যবস্থাপক সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। |
| ### ২৩. কার্যভার অর্পন |  |  | ২৩.১ ঠিকাদারকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করার পর প্রকল্প ব্যবস্থাপক তার কোনো দায়িত্ব অ্যাডজুডিকেটর ব্যতীত যে-কোনো মনোনীত প্রতিনিধির উপর অর্পণ করতে পারবেন। অনুরূপভাবে তিনি যে-কোনো সময় কার্যভার অর্পণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে পারেন এবং তা নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ঠিকাদারকে জানাবেন। |
|  |  |  | ২৩.২ কার্যভার অর্পণের ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের যোগাযোগের সমান গুরুত্ব বহন করবে। |
| ### ২৪. আদেশ-নির্দেশ |  |  | ২৪.১ ঠিকাদার প্রযোজ্য বিধি-বিধানের আলোকে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের সকল আদেশ-নির্দেশ মেনে চলবেন। |
| ### ২৫. চুক্তির শর্তাবলি বিষয়ক অনুসন্ধান |  |  | ২৫.১ ক্রয়কারীর পক্ষে প্রকল্প ব্যবস্থাপক চুক্তির শর্তাবলি সংক্রান্ত অনুসন্ধানের ব্যাখ্যা দেবেন। |
| ### ২৬. পরিবেশের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও সংরক্ষণ |  |  | ২৬.১ সম্পূর্ণ চুক্তি বাস্তবায়নকালীন কার্য সমাপ্তি পর্যন্ত ও ত্রটিমুক্ত কার্যের জন্য ঠিকাদার নিম্নোক্ত দায়দায়িত্ব পালন করবেন: (ক) সাইটের পরিবেশ সুবিন্যস্ত রাখতে ও সাইটে সকল কর্মী ও অন্যান্যদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন; (খ) নিজ খরচে প্রয়োজনীয় আলো, প্রহরী, বেড়া, সতর্কীকরণ চিহ্ন এবং কার্যের সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। এবং (গ) সাইটের ভিতর এবং বাইরের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এবং ধ্বংস বা দূষণ এড়ানোর জন্য শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বস্তি ও সম্পদ সুরক্ষার যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। |
| ### ২৭. কর্মঘণ্টা |  |  | ২৭.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত, ঠিকাদার সাপ্তাহিক বন্ধের দিনে অথবা রাতে অথবা স্বাভাবিক কর্মঘণ্টার বাইরে অথবা কোনো ধর্মীয় ছুটি অথবা সরকারি ছুটির দিনে সাইটে কোনো কার্য সম্পাদন করতে পারবেন না। |
| ### ২৮. শ্রমিকের কল্যাণ |  |  | ২৮.১ ঠিকাদার শ্রমিক নিয়োগ, তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, কল্যাণ, অভিবাসন, শ্রমিক অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রম আইন অনুসরণ করবেন। ২৮.২ সরকারের নীতি, বিধি-বিধান, আদেশ ইত্যাদি অনুসারে ঠিকাদার শ্রমিকদের যথাযথ আবাসন, পানি সরবরাহ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করবেন এবং মহামারি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের সুবিধা নিশ্চিত করবেন। ২৮.৩ ঠিকাদার শ্রমিকদের যৌক্তিক মজুরি যথাসময়ে পরিশোধ করবেন। মজুরি পরিশোধে অনিয়ম/বিলম্ব হলে, ক্রয়কারী ঠিকাদারের পক্ষে মজুরি পরিশোধ করবে এবং তা ঠিকাদারের প্রাপ্য অর্থ থেকে কর্তনযোগ্য হবে। |
| ### ২৯. শিশু শ্রম |  |  | ২৯.১ প্রযোজ্য শ্রম আইন এবং সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী, ঠিকাদার শিশু শ্রমিক নিয়োগ করবেন না যাতে অর্থনৈতিকভাবে শোষণের শিকার না হয় বা যা শিশুর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ অথবা শিশুর শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করে অথবা যা শিশুর স্বাস্থ্যগত, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক অথবা সামাজিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করে। |
| ### ৩০. আবিষ্কার |  |  | ৩০.১ সাইটে প্রাপ্ত সকল জীবাশ্ম ও পুরাতাত্ত্বিক উপাদান, মূল্যবান বস্তু যেমন, প্রচীন মুদ্রা, মূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক উপাদান, কাঠামো, এবং এরূপ অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি ক্রয়কারীর সম্পদ হবে এবং হঠাৎ সাইটে প্রাপ্ত হইলে এইরকম কোনো কিছু পাওয়া গেলে ঠিকাদার সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রকল্প ব্যবস্থাপককে নোটিশ দিয়ে জানাবেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপক পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দেবেন। |
| ### ৩১. ক্রয়কারী ও ঠিকাদারের ঝুঁকি |  |  | ৩১.১ চুক্তি অনুযায়ী ক্রয়কারীর ঝুঁকি ক্রয়কারী এবং ঠিকাদারের ঝুঁকি ঠিকাদার মোকাবিলা করবেন। |
| ### ৩২. ক্রয়কারীর ঝুঁকি |  |  | ৩২.১ প্রারম্ভের তারিখ থেকে ত্রুটি সংশোধন সনদ জারির তারিখ পর্যন্ত নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহ ক্রয়কারীকে মোকাবিলা করতে হবে: (ক) নিম্নোক্ত কারণে ব্যক্তির শারীরিক জখম, মৃত্যু, বা সম্পদ হারানো বা সম্পদের ক্ষতি (কার্য, প্ল্যান্ট, উপকরণ ও সরঞ্জাম ব্যতীত) - অনিবার্য কারণে কার্যের জন্য সাইটের স্থান ব্যবহার দখলে রাখার ফলে; বা - ঠিকাদার ব্যতীত ক্রয়কারী বা ক্রয়কারী নিয়োজিত ব্যক্তি কর্তৃক বেআইনি খবরদারি বা আবশ্যক দায়িত্ব অবহেলা বা সঠিকভাবে সাইট ব্যবহার না করা। (খ) ক্রয়কারীর ডিজাইন বা অন্য ত্রুটির কারণে বা সংশ্লিষ্ট দেশে চলমান যুদ্ধের কারণে বা তেজস্ক্রিয়তার কারণে কার্য, প্ল্যান্ট, উপকরণ ও সরঞ্জামের ক্ষতি। |
|  |  |  | ৩২.২ নিম্নোক্ত কারণে ক্ষয়ক্ষতি ব্যতীত সমাপ্তির তারিখ থেকে ত্রুটি সংশোধন সনদ জারির তারিখ পর্যন্ত ক্রয়কারীর কার্য, প্ল্যান্ট এর উপকরণ ঝুঁকিসমূহ ক্রয়কারীকে মোকাবিলা করতে হবে: (ক) সমাপ্তির তারিখে কোনো ত্রুটি থেকে গেলে; (খ) সমাপ্তির তারিখের পূর্বে এমন কোনো অঘটন ঘটলে যা ক্রয়কারীর ঝুঁকির মধ্যে পড়ে না; বা (গ) সমাপ্তির তারিখের পর সাইটে ঠিকাদারের কোনো কর্মকাণ্ডের কারণে ক্ষয়ক্ষতি হলে। |
| ### ৩৩. ঠিকাদারের ঝুঁকি |  |  | ৩৩.১ আরম্ভের তারিখ থেকে ত্রুটি সংশোধন সনদ জারির তারিখ পর্যন্ত কার্য, প্ল্যান্ট, উপকরণ ও সরঞ্জামাদির ক্ষয়ক্ষতি যা ক্রয়কারীর ঝুঁকির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় ইত্যাদিসহ ঠিকাদারের ব্যক্তির শারীরিক জখম, মৃত্যু এবং সম্পদের ক্ষতি বা সম্পদ হারানোর ঝুঁকিসমূহ ঠিকাদারকে মোকাবিলা করতে হবে। |
| ### ৩৪. কপিরাইট/স্বত্বাধিকার |  |  | ৩৪.১ ঠিকাদার কর্তৃক ক্রয়কারীকে প্রদত্ত সকল নকশা, দলিলপত্র এবং অন্যান্য মালামালের অন্তর্ভুক্ত তথ্য-উপাত্তের কপিরাইট ঠিকাদারের অধীন থাকবে অথবা সেগুলো ক্রয়কারীকে ঠিকাদার সরাসরি বা মালামাল সরবরাহকারী তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে প্রদান করলে তার কপিরাইট উক্ত তৃতীয় পক্ষের নিকট থাকবে। ৩৪.২ চুক্তি সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা পূরণের উদ্দেশ্য ব্যতীত, ক্রয়কারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া ঠিকাদার কোনো ক্রয়কারীর পক্ষে প্রস্তুতকৃত বিনির্দেশ, পরিকল্পনা, ডিজাইন ও নকশা, প্যাটার্ন, নমুনা বা তথ্য কারও কাছে উন্মুক্ত বা ব্যবহার করবেন না। |
| ### ৩৫. দায়ের সীমা |  |  | ৩৫.১ অপরাধমূলক অবহেলা বা স্বেচ্ছা অসদাচরণ এর ক্ষেত্র ব্যতীত, (ক) চুক্তি বা টর্ট বা অন্যভাবে কোনো পরোক্ষ বা ফলস্বরূপ ক্ষতি বা ব্যবহারজনিত ক্ষতি, উৎপাদনজনিত ক্ষতি বা লাভ বা সুদের ক্ষতির ক্ষেত্রে ঠিকাদার ক্রয়কারীর নিকট দায়ী থাকবে না; তবে তা বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ পরিশোধে ঠিকাদারের বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। (খ) চুক্তি বা টর্ট বা অন্যভাবে ক্রয়কারীর নিকট ঠিকাদারের সর্বমোট দায় চুক্তিমূল্যের বেশি হবে না, তবে এই সীমাবদ্ধতা ত্রুটিপূর্ণ কার্য মেরামত বা বদলে দেওয়ার ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে না অথবা প্যাটেন্ট ভঙ্গের ক্ষেত্রে ঠিকাদার কর্তৃক ক্রয়কারীকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ দানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে না। |
| ### ৩৬. বিমা |  |  | ৩৬.১ PCC তে উল্লিখত পরিমাণে অনুযায়ী প্রারম্ভের তারিখ থেকে ত্রুটি সংশোধন দায় এর মেয়াদ পর্যন্ত ঠিকাদারের ঝুকি এবং দায়-দায়িত্ব নিজ খরচে ও তত্ত্বাবধানে ঠিকাদার ও ক্রয়কারীর যৌথ নামে নিম্নোক্ত বিমা নিশ্চিত করবেন: (ক) কার্য, প্ল্যান্ট ও উপকরণের ক্ষয়ক্ষতি; (খ) সরঞ্জামের যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি; (গ) চুক্তি সম্পৃক্ত সম্পদের (কার্য, প্ল্যান্ট, উপকরণ ও সরঞ্জাম ব্যতীত) ক্ষয়ক্ষতি; এবং (ঘ) জনবলের শরীরিক আঘাত বা মৃত্যুজনিত ক্ষয়ক্ষতি। |
|  |  |  | ৩৬.২ কার্য শুরুর তারিখের পূর্বেই ঠিকাদার বিমার সকল পলিসি ও সনদ অনুমোদনের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিকট দাখিল করবেন। এইসব বিমার মাধ্যমে হারানো বা ক্ষতির সংশোধনের হারসহ সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। ৩৬.৩ ঠিকাদার বিমা পলিসি ও সনদ দাখিলে ব্যর্থ হলে ক্রয়কারী ঠিকাদারের পক্ষে বিমা করবেন। প্রদত্ত প্রিমিয়াম ক্রয়কারী ঠিকাদারের পাওনা থেকে কেটে রাখবেন এবং ক্রয়কারীর নিকট ঠিকাদারের কোনো পাওনা না থাকলে প্রদত্ত প্রিমিয়াম ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে। ৩৬.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুমোদন ছাড়া বিমার শর্তে কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না। ৩৬.৫ উভয় পক্ষই বিমার শর্ত মেনে চলবেন। |
| ### ৩৭. ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা |  |  | ৩৭.১ ঠিকাদার বা প্রকল্প ব্যবস্থাপক যে কেউ অপর পক্ষকে ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন। সভায় অগ্রগতি পর্যালোচনা হবে এবং পরবর্তী কার্যের পরিকল্পনা হবে এবং পূর্ব নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান করা হবে। ৩৭.২ প্রকল্প ব্যবস্থাপক সভার ফলে রেকর্ড রাখবেন এবং রেকর্ডের কপি ক্রয়কারী ও সভায় অংশগ্রহণকারীদের প্রদান করবেন। সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত পক্ষকে হবে, তা উক্ত সভায় বা সভার পরে প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিক করবেন এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন। |
| ### ৩৮.দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক ও জবরদস্তিমূলক (বা বাধা, যা উন্নয়ন সহযোগীর জন্য প্রযোজ্য) কর্ম |  |  | ৩৮.১ সরকার এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী চায় যে ক্রয়কারী এবং ও ঠিকাদার (প্রস্তুতকারক, সহ-ঠিকাদার এজেন্ট, জনবল, পরামর্শক ও সেবাদাতাসহ) সবাই সরকারি তহবিলের অধীনে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ কর্মকাণ্ডে ও চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ মানের নৈতিকতা বজায় রাখবেন। ৩৮.২ ঠিকাদার (সহ-ঠিকাদার, এজেন্ট, জনবল, পরামর্শক এবেং সেবাদাতাসহ) সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীকে দরপত্র দাখিল ও চুক্তি বাস্তবায়নের যাবতীয় হিসাব, রেকর্ড ও অন্যান্য নথিপত্র পরিবীক্ষণ করতে অনুমতি দেবে সরকার এবং/অথবা উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক নিয়োজিত নিরীক্ষকদের নিরীক্ষা করার অনুমতি দিবেন। ৩৮.৩ GCC উপ-অনুচ্ছেদ ৩৮.৪-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নলিখিত শর্তাবলি অনুসরণ করতে হবে: (ক) ‘দুর্নীতিমূলক কার্য’ অর্থে ক্রয় প্রক্রিয়ায় বা চুক্তিসম্পাদনকালীন ক্রয়কারী কর্তৃক কোনো কার্য, সিদ্ধান্ত বা পদ্ধতি গ্রহণে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে, ক্রয়কারী বা অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎকোচ, চাকরি, মূল্যবান দ্রব্য বা সেবা বা আর্থিক সুবিধা প্রদানের কোনো প্রস্তাব প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করা বা ক্রয়কারী কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক তা গ্রহণ বা চাওয়া বোঝাবে; (খ) ‘প্রতারণামূলক কার্য’ অর্থে ক্রয় কার্যক্রম বা চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মিথ্যা বিবৃতি প্রদান বা অসৎভাবে কোন তথ্য গোপন করা বোঝাবে; (গ) ‘চক্রান্তমূলক কার্য’ অর্থে ক্রয়কারীর অজ্ঞাতসারে, প্রকৃত ও অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ হতে বঞ্চিত করে দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের সংখ্যা ইচ্ছামত হ্রাস করা বা এর মূল্য প্রতিযোগিতামূলক নয় এমন পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কোন চক্রান্ত বা যোগসাজশমূলক কার্য বোঝাবে; (ঘ) ‘জবরদস্তিমূলক কার্য’ অর্থে ক্রয় কার্যক্রমের ফলাফলকে প্রভাবিত করা বা চুক্তি বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি বা স্বাভাবিকভাবে দরপত্র, আবেদনপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন দাখিলে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোনো ব্যক্তি বা তার সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা বা ক্ষতিসাধনের হুমকি প্রদান কারা বোঝাবে; (ঙ) ‘বাধাদানমূলক কার্য’ (উন্নয়ন সহযোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) অর্থে তদন্তের সাক্ষ্য প্রমাণ লুকিয়ে ফেলা, বদলে ফেলা, ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট করা, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা অথবা মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া যাতে কোনো দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরদস্তিমূলক ও বাধাদানমূলক কার্যের অভিযোগের তদন্ত কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয় অথবা হুমকি দেওয়া, হয়রানি করা বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করা যাতে কেউ তদন্তসংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য প্রকাশ না করে বা তদন্তকারী তদন্তকার্য না করেন। ৩৮.৪ দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরদস্তিমূলক (বা বাধা, যা উন্নয়ন সহযোগীর জন্য প্রযোজ্য) কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে অবগত এবং নির্ণয় করে, ক্রয়কারী ২৮ (আটাশ) দিনের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ঠিকাদারের নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন এবং অনুচ্ছেদ ৮৭-এর উপ-অনুচ্ছেদ ৮৭.১ অনুসারে চুক্তি বাতিল হবে। |
|  |  |  | ৩৮.৫ যদি ঠিকাদার কোনো দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরদস্তিমূলক (বা বাধা, যা উন্নয়ন সহযোগীর জন্য প্রযোজ্য) কার্যে জড়িত বলে ক্রয়কারী বা উন্নয়ন সহযোগী সাব্যস্ত করে, তবে ক্রয়কারী অথবা উন্নয়ন সহযোগী; (ক) সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে পরবর্তী ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা হতে বিরত রাখবে; অথবা (খ) উক্ত ঠিকাদারকে ভবিষ্যতে কোনো ক্রয় কার্যক্রমে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ বা অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে ঘোষণা করবে; এবং (গ) চুক্তির মৌলিক শর্ত ভঙ্গের জন্য ক্রয়কারী ঠিকাদারকে এক বা অনধিক দুই বছরের জন্য সকল ক্রয়কারীর সবরকম ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে। |
|  |  |  | ৩৮.৬ ঠিকাদারকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮-এর ১২৭ নম্বর বিধি এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬-এর অধ্যায় ৬৪-এর দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরদস্তিমূলক বিধানাবলি সম্পর্কে এবং উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নকৃত চুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইনস্‌ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। |
| ## খ. সময় নিয়ন্ত্রণ |  |  |  |
| ### ৩৯. কার্যের প্রারম্ভ | ৩৯.১ PCC-তে নির্দিষ্ট করা না থাকলে, যে তারিখে অগ্রগণ্যতার ক্রমানুসারে নিম্নলিখিত সকল শর্তাদি পূরণ করা হবে এবং সকল শর্ত পূরণ হয়েছে মর্মে উভয়পক্ষ সম্মত হয়েছেন বলে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নির্দেশ নথিভুক্ত হবে এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক কার্যারম্ভের নির্দেশ ঠিকাদার কর্তৃক গৃহীত হবে : (ক) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত সম্পাদিত চুক্তি; (খ) কার্যের প্রারম্ভের জন্য আবশ্যক সাইটের দখল ঠিকাদারের নিকট হস্তান্তর; এবং (গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে GCC ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানসাপেক্ষে ঠিকাদার কর্তৃক অগ্রিম অর্থ গ্রহণ। |  |  |
|  | ৩৯.২ কার্যারম্ভের তারিখের পর, GCC ১.১ (০০) উপ-অনুচ্ছেদ নির্দেশিত শুরুর তারিখ যৌক্তিকভাবে যথাশীঘ্র কার্যকর হওয়ামাত্র ঠিকাদার কার্য নির্বাহ শুরু করবেন এবং কোনো প্রকার বিলম্ব ছাড়া যথা নিয়মে কার্য নির্বাহ চালিয়ে যাবেন। |  |  |
| ### ৪০. কার্যের সমাপ্তি | ৪০.১ ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত এবং GCC ৪১ অনুচ্ছেদর আওতায় প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুমোদনক্রমে হালনাগাদকৃত কার্যের সূচি অনুসারে ঠিকাদার কার্য নির্বাহ করবেন যাতে করে যেভাবেই হোক, PCC-তে নির্দিষ্ট প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখের ভিতরে কার্য সমাপ্ত করা যায়। |  |  |
| ### ৪১. কার্যের সূচি | ৪১.১ PCC-তে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ঠিকাদার প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুমোদনের জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা দাখিল করবেন, যেখানে সাধারণ পদ্ধতি, ব্যবস্থাদি, আদেশ এবং সকল কার্যের অন্তর্ভুক্ত সময়সূচি উল্লেখ থাকবে। এই সূচিটি কোনো সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বাস্তবায়ন সূচির আকারে অথবা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো মাধ্যমে হতে পারে। |  |  |
|  | ৪১.২ PCC-তে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে ঠিকাদার প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুমোদনের জন্য একটি হালনাগাদকৃত কর্ম-পরিকল্পনা দাখিল করবেন। কর্ম-পরিকল্পনার হালনাগাদে কার্যের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কার্যের অর্জিত বাস্তব অগ্রগতি এবং কার্যের অনুচ্ছেদধারাবাহিকতায় সম্ভাব্য কোনো পরিবর্তনসহ উল্লিখিত সময়ে অর্জিত এই অগ্রগতির কী প্রভাব অবশিষ্ট কার্যের উপর পড়েছে, তা উল্লেখ থাকবে। |  |  |
|  | ৪১.৩ যদি ঠিকাদার GCC ৪১.২ উপ-অনুচ্ছেদর আওতায় নিয়মিত বিরতিতে কার্যের হালনাগাদ সূচি দাখিল না করেন, প্রকল্প ব্যবস্থাপক PCC-তে উল্লিখিত পরিমাণ হতে পরবর্তী অর্থপ্রদান সনদ হতে একটি অংশ স্থগিত রাখতে পারেন এবং পরবর্তী হালনাগাদ কর্ম-পরিকল্পনা দাখিলের তারিখ পর্যন্ত অর্থপ্রদানের উপর এই স্থগিতাবস্থা জারি রাখতে পারেন। |  |  |
|  | ৪১.৪ কার্যের সূচিতে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুমোদন ঠিকাদারের দায়ের পরিবর্তন ঘটাবে না। ঠিকাদার যে-কোনো সময় কার্যসূচি সংশোধন করতে পারেন এবং তা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিকট অনুমোদনের জন্য পুনরায় দাখিল করতে পারেন। সংশোধিত কর্ম-পরিকল্পনায় ভেরিয়েশন-এর প্রভাব এবং ক্ষতিপূরণজনিত প্রভাব প্রদর্শিত হবে। |  |  |
| ### ৪২. প্রো রাটা/হারাহারি যথাভাস অগ্রগতি | ৪২.১ ঠিকাদার কার্যের প্রো-রাটা অগ্রগতি বজায় রাখবেন। অর্জিত অগ্রগতি GCC ৪১ অনুচ্ছেদ অনুসারে এবং বাস্তবায়িত কার্যের মূল্য অনুযায়ী হতে হবে। |  |  |
| ### ৪৩. আগাম সতর্কতা | ৪৩.১ চুক্তির কার্য সম্পাদনের কোনো পর্যায়ে যদি ঠিকাদার বা তার সহ-ঠিকাদারগণ এমন কোনো ঘটনা, পরিস্থিতি বা অবস্থার সম্মুখীন হন, যার কারণে কার্যের মানের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে, মূল চুক্তিমূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে বা কার্য নির্বাহ বিলম্বিত হতে পারে, ঠিকাদার অনতিবিলম্বে প্রকল্প ব্যবস্থাপককে লিখিতভাবে এই বিলম্ব, তার সম্ভাব্য মেয়াদ এবং কারণ অবহিত করবেন। ঠিকাদারের নোটিশ প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব, প্রকল্প ব্যবস্থাপক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করবেন এবং এরূপ ঘটনা বা পরিস্থিতির প্রভাব কীভাবে এড়ানো যায় বা কমানো যায়, সে সম্পর্কে একটি প্রস্তাব প্রস্তুত ও বিবেচনা করতে প্রকল্প ব্যবস্থাপককে ঠিকাদার সহায়তা করবেন। |  |  |
|  | ৪৩.২ প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারকে, মূল চুক্তিমূল্য এবং সমাপ্তির তারিখের উপর ভবিষ্যৎ ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রত্যাশিত প্রভাবের একটি প্রাক্কলন দাখিল করতে বলতে পারেন। ঠিকাদার উক্ত প্রাক্কলন দাখিল করবেন এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক যথাশীঘ্র সম্ভব পরবর্তী করণীয় বিষয় প্রক্রিয়াকরণ করবে। |  |  |
| ### ৪৪. প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখের বর্ধিতকরণ | ৪৪.১ ঠিকাদার প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখের সম্প্রসারণ পাবেন, যদি কোনো ক্ষতিপূরণ ঘটনার কারণে অথবা কার্যের ভেরিয়েশন বা অতিরিক্ত কার্যাদেশের কারণে কার্যের বা এর কোনো অংশের সমাপ্তির সময় বৃদ্ধি পায়। |  |  |
|  | ৪৪.২ ঠিকাদার যদি GCC-এর ৪৪.১ উপ-অনুচ্ছেদর আওতায় নিজেকে কার্য নির্বাহের সময়ের উপর বর্ধিতকরণের দাবিদার মনে করেন, ঠিকাদার উক্ত ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ২৮ (আটাশ) দিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই প্রকল্প ব্যবস্থাপককে নোটিশ প্রদান করবেন। |  |  |
|  | ৪৪.৩ ঠিকাদার কর্তৃক ক্ষতিপূরণ ঘটনা বা ভেরিয়েশন বিষয়ে সিদ্ধান্ত চাওয়ার এবং এ সম্পর্কিত সকল তথ্য দাখিল করার ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপক সিদ্ধান্ত নেবেন প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখ হতে সময় সম্প্রসারণ করবেন কিনা বা কতটা করবেন। ঠিকাদার যদি কোনো বিলম্ব সম্পর্কে আগাম সতর্কতা জারি করতে ব্যর্থ হন অথবা এরূপ বিলম্ব মোকাবিলায় সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হন, এই ব্যর্থতার কারণে উক্ত বিলম্ব প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখের সম্প্রসারণের জন্য বিবেচিত হবে না। |  |  |
|  | ৪৪.৪ যদি কোনো ক্ষতিপূরণ ঘটনা ঘটে অথবা ভেরিয়েশন আদেশ বা অতিরিক্ত কার্যাদেশ ইস্যু করা হয়, যার কারণে কার্যের নির্বাহ অতিরিক্ত খরচ ব্যতীত সম্ভব না হয়, প্রকল্প ব্যবস্থাপক GCC ৪৪.১ উপ-অনুচ্ছেদ উল্লিখিত চুক্তি নির্বাহের সময়সীমা মূল চুক্তিকৃত সময়ের বিপরীতে শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি করতে পারেন। |  |  |
|  | ৪৪.৫ যদি GCC-এর ৪৪.৩ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখ মূল চুক্তির সময়সীমা থেকে শতকরা ২০ ভাগের অধিক সম্প্রসারণ করা আবশ্যক হয়, সেক্ষেত্রে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের প্রধান অথবা তা দ্দ্বারা বিধি মোতাবেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমর্কতার অনুমোদন গ্রহণ করা আবশ্যক হবে। |  |  |
|  | ৪৪.৬ GCC-এর ৮৩ অনুচ্ছেদয় উল্লিখিত দৈব দুর্ঘটনা ব্যতীত, ঠিকাদার কার্য নির্বাহে বিলম্ব করলে GCC-এর ৭১ অনুচ্ছেদ অনুসারে ক্ষতিপূরণ (LD) প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন, যদি না GCC-এর ৪৪.৩ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখ সম্প্রসারণ করতে উভয়পক্ষ সম্মত হয়। |  |  |
| ### ৪৫. কর্তৃপক্ষের কারণে বিলম্ব | ৪৫.১ যদি নিম্নলিখিত শর্তাদি প্রযোজ্য হয়, যেমন: (ক) ঠিকাদার সরকারি কর্তৃপক্ষের আইনানুগভাবে প্রবর্তিত পদ্ধতির যথাযথ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে মেনে চলেন, (খ) এই সরকারি কর্তৃপক্ষ ঠিকাদারের কার্যে বিলম্ব অথবা বিঘ্ন ঘটায়, এবং (গ) এই বিলম্ব বা বিঘ্ন অদৃষ্টপূর্ব; সেক্ষেত্রে এই বিলম্ব বা বিঘ্ন GCC-এর ৪৪.১ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে বিলম্বের কারণ হিসাবে বিবেচিত হবে। |  |  |
|  | ৪৫.২ প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারকে নোটিশ প্রদান করবেন, একইভাবে ক্রয়কারীকেও তা অবহিত করবেন। |  |  |
| ### ৪৬. গতি বৃদ্ধি | ৪৬.১ ক্রয়কারী যদি চান যে, ঠিকাদার প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখের পূর্বে কার্যটি সমাপ্ত করুন, তাহলে প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারের নিকট থেকে কার্যের প্রয়োজনীয় গতিবৃদ্ধির জন্য একটি আর্থিক প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। ক্রয়কারী এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখ সেই অনুসারে এগিয়ে আনা হবে এবং ক্রয়কারী ও ঠিকাদার উভয়পক্ষ তা নিশ্চিত করবে। |  |  |
|  | ৪৬.২ ক্রয়কারী যদি কার্যের গতি বৃদ্ধির জন্য ঠিকাদারের আর্থিক প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহলে তা চুক্তি মূল্যের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে এবং GCC-এর ৬১ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভেরিয়েশন হিসাবে বিবেচিত হবে। |  |  |
| ### ৪৭. প্রকল্প ব্যবস্থাপকের আদেশে বিলম্ব | ৪৭.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপক কার্যের বাস্তবায়ন শুরু করতে বা তার কোনো কার্যক্রমের অগ্রগতিতে বিলম্বের জন্য ঠিকাদারকে নির্দেশ দিতে পারেন। |  |  |
| ### ৪৮. কার্য স্থগিত | ৪৮.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপক যে-কোনো সময় ঠিকাদারকে কার্যের কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ কার্যের অগ্রগতি স্থগিত রাখতে নির্দেশ দিতে পারেন। এ ধরনের স্থগিতাদেশের সময়, ঠিকাদার কার্যের উক্ত অংশ যে-কোনো প্রকার বিচ্যুতি, ক্ষতি বা ত্রুটি থেকে রক্ষা করবেন, সংরক্ষণ করবেন এবং সুরক্ষিত রাখবেন। |  |  |
| ### ৪৯. স্থগিত থাকার প্রভাব | ৪৯.১ ঠিকাদার যদি GCC ৪৮ অনুচ্ছেদর আওতায় প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নির্দেশ পালন করার কারণে এবং বিলম্বে তাঁর ব্যয় বৃদ্ধি পায় অথবা কাজ শুরু করার প্রয়াসে ঠিকাদার প্রকল্প ব্যবস্থাপককে নোটিশ প্রদান করবেন এবং GCC ৯১ অনুচ্ছেদ অনুসারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচিত হবে: (ক) এ ধরনের বিলম্বের কারণে কার্য সমাপ্তিতে বিলম্ব হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সময় সম্প্রসারণ পাবেন, এবং (খ) এ ধরনের যে-কোনো ব্যয়ের জন্য অর্থ প্রাপ্য হবেন, যা চুক্তিমূল্যের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। |  |  |
|  | ৪৯.২ এই নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রকল্প ব্যবস্থাপক এই বিষয়গুলির সঙ্গে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপনের প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হবেন অথবা বিষয়টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেবেন। |  |  |
|  | ৪৯.৩ ঠিকাদারের ত্রুটিপূর্ণ নকশা, কারিগরি ত্রুটি বা ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্যাদি ব্যবহারের কারণে অথবা GCC ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে কার্য বা এর কোনো অংশের সংরক্ষণ, মজুত বা নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থতার কারণে বিলম্ব ঘটলে বা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হলে, সেজন্য ঠিকাদার কোনো সময় বাড়াতে পারবেন না অথবা কোনো মূল্য বৃদ্ধিও অনুমোদিত হবে না। |  |  |
| ## গ. মান নিয়ন্ত্রণ |  |  |  |
| ### ৫০.১ কার্য সম্পাদন | ৫০.১ ঠিকাদার GCC ৬ অনুচ্ছেদ বর্ণিত বিনির্দেশ ও নকশা তপশিল অনুসারে সকল কার্য ও ভৌত সেবা নির্মাণ, স্থাপন ও পরিচালন করবেন। |  |  |
| ### ৫১. আবৃত করার আগে কার্যের পরীক্ষণ | ৫১.১ চুক্তির আওতাবদ্ধ সকল কার্য সকল সময় প্রকল্প ব্যবস্থাপকের দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিদর্শন, পরিমাপ, যাচাই (testing) এবং তদারকির জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিকট হতে সঠিকভাবে অগ্রিম নোটিশ প্রাপ্তিসাপেক্ষে ঠিকাদার এইরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণকালে তার প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। |  |  |
|  | ৫১.২ প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুমোদন ব্যতিরেকে কার্যের কোন অংশ ঢেকে দেওয়া বা দৃষ্টির আড়ালে রাখা যাবে না। কার্যের এরূপ কোনো অংশ পরীক্ষণের জন্য প্রস্তুত হলে ঠিকাদার প্রকল্প ব্যবস্থাপককে লিখিত নোটিশ প্রদান করবেন এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক অযৌক্তিক কালক্ষেপণ না করে পরীক্ষণে উপস্থিত থাকবেন। |  |  |
| ### ৫২. ত্রুটি শনাক্তকরণ | ৫২.১ ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কার্য প্রকল্প ব্যবস্থাপক পরীক্ষা করবেন এবং কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে তা ঠিকাদারকে অবহিত করবেন। এই পরীক্ষা ঠিকাদারকে তার দায় থেকে মুক্তি দেবে না। প্রকল্প ব্যবস্থাপকও ঠিকাদারকে এরূপ ত্রুটি শনাক্ত করতে নির্দেশ দিতে পারেন এবং ত্রুটি থাকতে পারে এমন মনে হলে যে-কোনো কার্য অনাবৃত করা ও ক্রুটি আছে মর্মে পরীক্ষা করার জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারকে নির্দেশ দিতে পারেন। |  |  |
| ### ৫৩. পরীক্ষা | ৫৩.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপক যদি ঠিকাদারকে কার্যের কোনো অংশের, বিনির্দেশে নির্দিষ্ট করা নেই এমন কোনো পরীক্ষা করতে বলেন এবং উক্ত পরীক্ষায় ত্রুটি পাওয়া যায়, ঠিকাদার উক্ত পরীক্ষা ও নমুনার ব্যয়ভার বহন করবেন। যদি ত্রুটি পাওয়া না যায়, উক্ত পরীক্ষাটি তখন GCC ৬৭ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে ক্ষতিপূরণজনিত ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হবে। |  |  |
| ### ৫৪. কার্য প্রত্যাখ্যান | ৫৪.১ যদি পরীক্ষা, পরিদর্শন পরিমাপ বা যাচাইয়ের ফলে দেখা যায় কার্যটি ত্রুটিপূর্ণ অথবা চুক্তি অনুসারে সম্পাদন করা হচ্ছে না, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারকে কারণ দর্শানোপূর্বক নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে কার্যটি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। ঠিকাদার তখন অনতিবিলম্বে কার্যের ত্রুটি সংশোধন করবেন এবং নিশ্চিত করবেন যে, বাতিলকৃত কার্যটি ইতোমধ্যে চুক্তির শর্ত পূরণে সক্ষম হয়েছে। |  |  |
| ### ৫৫. সংস্কার কার্য | ৫৫.১ যে-কোনো পরীক্ষা অথবা প্রত্যয়ন সত্ত্বেও, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারকে নিম্নলিখিত নির্দেশ দিতে পারেন: (ক) সাইট থেকে চুক্তি অনুসারে বসানো হয়নি কোনো প্ল্যান্ট অথবা উপাদান, যা অপসারণ করে অন্য কোনো প্ল্যান্ট বা উপাদান দ্বারা পুনর্স্থাপন; (খ) চুক্তি অনুসারে করা হয়নি এমন কোনো কার্য সাইট হতে অপসারণ এবং পুনরায় পুনঃস্থাপন; এবং (গ) কোনো দুর্ঘটনা, অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা বা এইরূপ কোনো কারণ হতে কার্যের সুরক্ষার জন্য জরুরিভিত্তিতে আবশ্যক এমন যে-কোনো কার্য। |  |  |
|  | ৫৫.২ GCC ৫৫.১ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে জারিকৃত নির্দেশ ঠিকাদার যৌক্তিক সময়ের মধ্যে এবং নির্দেশিত সময়ে মধ্যে পালন করবেন অথবা GCC ৫৫.১ (গ) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জরুরিভিত্তিতে অনতিবিলম্বে পালন করবেন। |  |  |
|  | ৫৫.৩ যদি ঠিকাদার ৫৫.৩ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে ও মূল্য পরিশোধ করতে পারেন। কার্যটির জন্য ঠিকাদারের পাওনা অর্থ ব্যতিরেকে ঠিকাদারের ব্যর্থতার কারণে নিয়োগকৃত অপর ব্যক্তিকে প্রদান করতে ঠিকাদার বাধ্য থাকবেন। |  |  |
| ### ৫৬. ত্রুটি সংশোধন | ৫৬.১ PCC-তে নির্দেশিত এবং কার্য সমাপ্তি তারিখের পর হতে শুরু হওয়া ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে এরূপ যে-কোনো ত্রুটির ব্যাপারে প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারকে নোটিশ দেবেন, যার একটি কপি ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষকে পাঠানো হবে। যতদিন পর্যন্ত ত্রুটি সংশোধন করা হবে না, ততদিন পর্যন্ত ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ বর্ধিত করা হবে। |  |  |
|  | ৫৬.২ প্রতিবার ত্রুটিজনিত নোটিশ প্রদান করা হলে, প্রকল্প ব্যবস্থাপকের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে ঠিকাদার উক্ত ত্রুটি সংশোধন করবেন। |  |  |
| ### ৫৭. অসংশোধিত ত্রুটি | ৫৭.১ ঠিকাদার যদি প্রকল্প ব্যবস্থাপকের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে কোনো ত্রুটি সংশোধন না করেন, প্রকল্প ব্যবস্থাপক উক্ত ত্রুটি সংশোধনের ব্যয় হিসাব করবেন এবং ঠিকাদার উক্ত সংশোধন কার্যের খরচ বহন করতে বাধ্য থাকবেন। |  |  |
| ## ঘ. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ |  |  |  |
| ### ৫৮. চুক্তিমূল্য | ৫৮.১ সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে চুক্তিমূল্য নির্ধারিত হবে এবং চুক্তির সংস্থান অনুযায়ী যে-কোনো সংযোজন এতে সংযোজন বা সমন্বয় বা বিয়োজনসাপেক্ষে চুক্তিমূল্য নির্ধারিত হবে। |  |  |
| ### ৫৯. কার্যের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত বিবরণী | ৫৯.১ কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত বিবরণী (BOQ)-তে নির্মাণ, স্থাপন, টেস্টিং এবং চালুকরণ কার্যের মূল্য উল্লেখ থাকতে হবে। |  |  |
|  | ৫৯.২ চুক্তি মূল্য হিসাব করার জন্য BOQ ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি আইটেমের বিপরীতে BOQ-তে উল্লিখিত দর অনুযায়ী ঠিকাদারকে তার সম্পাদিত কার্যের জন্য মূল্য পরিশোধ করা হয়। |  |  |
|  | ৫৯.৩ BOQ-তে আইটেমভিত্তিক কাজের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে এমন যেসকল কার্যের দর BOQ উল্লেখ নেই এমন কার্যগুলি চুক্তিতে উল্লিখিত অন্য আইটেমের আওতায় হিসাব করা হবে এবং কোনো অবস্থাতেই এগুলির মূল্য ক্রয়কারী পরিশোধ করবেন না। |  |  |
| ### ৬০. পরিমাণ ও একক দরের পরিবর্তন | ৬০.১ যদি কোনো আইটেমের বিপরীতে সম্পাদিত কার্যের চূড়ান্ত পরিমাণ, কার্যের পরিমাণ বা হিসাবসংবলিত বিবরণ (BOQ) এ বর্ণিত পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা ২৫ ভাগের অধিক বা সেইক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যবস্থাপক ভেরিয়েশন অর্ডারের প্রেক্ষাপটে সীমা বিবেচনাক্রমে উক্ত বিশেষ আইটেমের একক দরের সমন্বয় সাধন করিবেন, তবে উক্ত রুপ পরিবর্তন প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল চুক্তিমূল্যের শতকরা ১ (এক) ভাগের অধিক হইতে হইবে। |  |  |
|  | ৬০.২ প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুরোধে ঠিকাদার প্রকল্প ব্যবস্থাপককে BOQ-তে উল্লিখিত যে-কোনো দরের বিস্তারিত মূল্য বণ্টন সরবরাহ করবেন। |  |  |
| ### ৬১. অতিরিক্ত কার্যাদেশ অথবা ভেরিয়েশন আদেশ | ৬১.১ নতুন কার্যাদিসহ (দরপত্রবহির্ভূত কার্যাদি) কার্যের পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা হ্রাস সমন্বয় করার জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারের প্রতি পরিবর্তনের আদেশ জারি করতে পারেন। এটি চুক্তির সাধারণ পরিধি ও বাস্তব পরিসীমার মধ্যে পরিকল্পনা বা নকশার পরিবর্তন অথবা মাঠ পর্যায়ের সঠিক অবস্থাদির সঙ্গে সমন্বয়ের কারণে হতে পারে। ৬১.২ চুক্তিপত্রে উল্লিখিত সাইটের অবস্থা অপেক্ষা সাইটের ভূগর্ভস্থ বা অন্তর্নিহিত ভৌত অবস্থার অমিল পাওয়া গেলে অথবা সুপ্ত ভৌত অবস্থার গুরুতর অমিল পাওয়া গেলে অথবা, সাইটে এমন কিছু অজ্ঞাত প্রকৃতির ভৌত অবস্থা বিদ্যমান থাকলে, যা চুক্তিতে বর্ণিত কার্যের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা, সেক্ষেত্রে মূল কার্যাদির সমাপ্তি, উন্নয়ন অথবা রক্ষণের প্রয়োজনে মূল চুক্তিবর্হিভূত নতুন কার্যাদি সূচনা করতে প্রকল্প ব্যবস্থাপক একটি অতিরিক্ত কার্যাদেশ জারি করতে পারেন। ৬১.৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপক যদি ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত কার্যাদেশ জারি করা প্রয়োজনীয় মনে করেন, তাহলে তিনি একটি প্রস্তাবিত আদেশ প্রণয়ন করবেন এবং উক্ত আদেশে ঠিকাদার কর্তৃক নোটিশসহ প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, এই ধরনের কার্যাদি যে স্থানগুলিতে প্রয়োজনীয় সেগুলি চিহ্নিত করে প্রতি স্থানে কতসংখ্যক কার্যাদির প্রয়োজন তার হিসাব-নিকাশ, সেই স্থানগুলিতে তার পরিদর্শন ও নিরীক্ষণের তারিখ ও সেগুলোর লগবই, GCC অনুচ্ছেদ ৬২ অনুযায়ী এই ধরনের কার্যাদির প্রতি আইটেমের জন্য একক ব্যয়ের বিস্তারিত প্রাক্কলন এবং এই ভেরিয়েশন বা অতিরিক্ত কার্যাদেশের পিছনে তার যুক্তিসমূহ তিনি প্রস্তুত করবেন এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তা পেশ করবেন। চুক্তির বাস্তবায়ন ব্যয়কে পরিবর্তন করে না, BOQ আইটেমের জন্য প্রযোজ্য চুক্তিতে আনীত এরূপ যে কোন সংশোধনী ক্রয়কারীর কার্যালয় প্রধান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হবে। ৬১.৪ GCC উপ-অনুচ্ছেদ ৬১.৩-এর ব্যতিক্রম হিসাবে এবং তহবিলের প্রাপ্যতার বিবেচনায় কোনো অতি জরুরি প্রয়োজনে যখন সময় মুখ্য, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কোন ভেরিয়েশন বা অতিরিক্ত কার্যাদেশের অধীনে কার্যের তাৎক্ষণিক প্রারম্ভের অনুমতি প্রদান করতে পারেন; এমতাবস্থায় অনুমোদিত বর্ধিত কার্যের ব্যয় সমন্বিত মূল চুক্তিমূল্যের ১০ (দশ) শতাংশের অধিক নয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ৬১.৫ তবে GCC উপ-অনুচ্ছেদ ৬১.১ এবং ৬১.২ এ বর্ণিত কারণসমূহের বাইরে BOQ-এ অন্তর্ভুক্ত কোনো কার্যের আইটেম সংখ্যায় এর পরিমান হ্নাস বা বৃদ্ধি, যা বিশেষ করে এই চুক্তির আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয়, তা কোনো ভেরিয়েশন/অতিরিক্ত বলে বিবেচিত হবে না। ৬১.৬ চুক্তির অধীন সমস্ত ভেরিয়েশন এবং অতিরিক্ত কার্যাদেশকে ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত হালনাগাদকৃত কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। |  |  |
| ### ৬২. পরিবর্তন বা অতিরিক্ত কার্যাদেশের মূল্য | ৬২.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুরোধসাপেক্ষে ঠিকাদার পরিবর্তিত কার্য সম্পাদনের ব্যয় উল্লেখ করে একটি দর প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিকট পেশ করবে। অনুরোধের ৭ (সাত) কার্যদিবস কিংবা প্রকল্প ব্যবস্থাপক দ্বারা উল্লিখিত সময়সীমা এবং ভেরিয়েশন আদেশের তারিখের মধ্যে প্রদেয় দরটি প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক মূল্যায়িত হবে। |  |  |
|  | ৬২.২ ভেরিয়েশনে বর্ণিত কার্যের আইটেম যদি BOQ-এর কোনো কার্যের আইটেমের অনুরূপ প্রতীয়মান হয় এবং যদি প্রকল্প ব্যবস্থাপকের মতানুযায়ী, সেই বিশেষ আইটেমের বর্ধিত ভেরিয়েশন এবং কার্য-মূল্য GCC ৬০.১ উপ-অনুচ্ছেদ বর্ণিত ব্যয়সীমাকে অতিক্রম না করে, তাহলে BOQ-এর একই একক হার ভেরিয়েশনের ব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হবে। বর্ণিত কার্যের আইটেম যদি BOQ-এর কোনো কার্যের আইটেমের অনুরূপ প্রতীয়মান না হয়, তাহলে যথাবর্ণিত নিয়মাবলির উপর ভিত্তি করে নতুন কার্যাদির আইটেমের একক হার নির্ধারিত হবে (১) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ঠিকাদারের প্রাক্কলিত ব্যয়ের মূল্য বণ্টনে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ একক মূল্য যা মূল চুক্তিতে অন্যান্য আইটেমের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন, সিমেন্ট, রড, শ্রমিকের মজুরি, যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রভৃতির একক মূল্য অথবা; (২) ক্রয়কারী এবং ঠিকাদার উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট মূল্য। উপরের (১) অথবা (২)-এ বর্ণিত নিয়মের উপর নির্ধারিত প্রত্যক্ষ মূল্যকে অতঃপর দরপত্রে ঠিকাদার ব্যবহৃত মার্ক-আপ ফ্যাক্টরের (যেমন, মুনাফা, পরিচালন ব্যয়, মূল্য সংযোজন কর প্রভৃতি) সঙ্গে যোগ করে নতুন কার্য আইটেমের একক হার নির্ধারণ করা হবে। |  |  |
|  | ৬২.৩ ঠিকাদারের দরকে যদি অযৌক্তিক মনে হয়, তাহলে প্রকল্প ব্যবস্থাপক ভেরিয়েশন আদেশ করতে পারেন এবং চুক্তি মূল্যে পরিবর্তন আনতে পারেন এবং এক্ষেত্রে ঠিকাদারের ব্যয়ের উপর পরিবর্তিত কার্যের প্রভাব অনুমান করে প্রকল্প ব্যবস্থাপক নতুন দর নির্ধারণ করবেন। |  |  |
|  | ৬২.৪ GCC উপ-অনুচ্ছেদ ৪৩.১-এর অধীন অগ্রীম সতর্কীকরণের মাধ্যমে এড়ানো যেতে এমন কোনো বর্ধিত মূল্য ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হবে না। |  |  |
|  | ৬২.৫ পরিবর্তন এবং অতিরিক্ত কার্যাদেশ-এর প্রক্রিয়াকরণের সময়-এর প্রস্তুতি থেকে অনুমোদনকাল পর্যন্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস অতিক্রম করবে না। |  |  |
| ### ৬৩. অর্থ-প্রবাহের পূর্বাভাষ | ৬৩.১ GCC উপ-অনুচ্ছেদ ৪১.২ অনুসারে কর্ম-পরিকল্পনার হালনাগাদ করার সময় ঠিকাদার প্রকল্প ব্যবস্থাপক-এর নিকট একটি হালনাগাদকৃত অর্থ প্রবাহের পূর্বাভাষ দাখিল করবেন। |  |  |
| ### ৬৪. পরিশোধ সংক্রান্ত সনদপত্রসমুহ | ৬৪.১ পরিশোধসংক্রান্ত সনদপত্রসমুহের ভিত্তি হবে BOQ কর্তৃক নির্ধারিত চুক্তি মূল্য। |  |  |
|  | ৬৪.২ সম্পাদিত কার্যাদির প্রাক্কলিত মূল্য হতে পূর্বে অনুমোদিত পুঞ্জীভূত পরিমাণ বাদ দিয়ে ঠিকাদার প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিকট মাসিক বিবরণীসমূহ দাখিল করবেন। |  |  |
|  | ৬৪.৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারের মাসিক বিবরণীগুলি পরীক্ষা করবেন এবং ঠিকাদারকে পরিশোধযোগ্য পরিমাণের সনদ প্রদান করবেন। |  |  |
|  | ৬৪.৪ সম্পাদিত কার্যের মূল্য প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক নির্ধারিত হবে। |  |  |
|  | ৬৪.৫ সম্পাদিত কার্যের মূল্যের সঙ্গে ভেরিয়েশন বা অতিরিক্ত কার্যাদেশসমূহ, অনুমোদিত কার্য দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কার্য (Day works) এবং ক্ষতিপূরণ ঘটনার মূল্যও যুক্ত হতে পারে। |  |  |
|  | ৬৪.৬ পরবর্তীকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক পূর্বে অনুমোদিত কোনো আইটেম বাদ দিতে পারেন বা পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারেন। |  |  |
| ### ৬৫. ঠিকাদারের পাওনা অর্থ প্রদান | ৬৫.১ অগ্রিম পরিশোধিত অর্থ এর বিপরীতে কর্তনযোগ্য অর্থ রক্ষণযোগ্য অর্থ বাদ দিয়ে প্রাপ্য অর্থ সমন্বয় করা হবে। ক্রয়কারী ঠিকাদারকে প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাণ অগ্রিম মূল্য পরিশোধসমূহ, জামানত এবং চুক্তির অধীন কিংবা GCC অনুচ্ছেদ ৯১-এর অধীন ধারণযোগ্য যাবতীয় যোগ-বিয়োগসমূহের সমন্বয় করার পর প্রত্যেকটি সনদপত্রের তারিখ হতে ২৮ (আটাশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করবেন। |  |  |
|  | ৬৫.২ কেবল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর ভেরিয়েশন আদেশ বা অতিরিক্ত কার্যাদেশসমূহের অধীনে GCC উপ-অনুচ্ছেদ ৬১ অনুযায়ী সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত কার্যসমূহের মূল্য পরিশোধ করা হবে। |  |  |
|  | ৬৫.৩ ঠিকাদারকে প্রদেয় প্রত্যেক সনদপত্রের অর্থ প্রদান ঠিকাদার কর্তৃক মনোনীত PCC-তে উল্লিখিত চুক্তির আইনগত শিরোনামের অধীন বাংলাদেশের যে-কোনো তফসিলি ব্যাংকের হিসাব নম্বরে চুক্তিতে উল্লিখিত মুদ্রায় জমা করা হবে। |  |  |
| ### ৬৬. বিলম্বিত মূল্য পরিশোধ | ৬৬.১ ক্রয়কারী মূল্য পরিশোধ বিলম্বিত করলে, ঠিকাদারকে পরবর্তী পরিশোধের সঙ্গে PCC-তে উল্লিখিত হার অনুযায়ী সুদ প্রদান করা হবে। পরিশোধের জন্য নির্ধারিত তারিখ হতে যে তারিখে পরিশোধ করা হলো, উক্ত সময়ের উপর সুদ ধার্য করা হবে। |  |  |
|  | ৬৬.২ যদি নিষ্পত্তিকারী (Adjudicator) বা সালিশের প্রদত্ত রায়ের (Arbritation) ভিত্তিতে অনুমোদিত কোনো পরিমাণ পরবর্তী সনদপত্রগুলিতে বর্ধিত হয়, তাহলে এই অনুচ্ছেদর বর্ণনা অনুযায়ী ঠিকাদারকে বিলম্বিত মূল্য পরিশোধের উপর সুদ প্রদান করা হবে। বিবাদ না ঘটলে যে তারিখ হতে বর্ধিত পরিশোধ বলবৎ হতো সেই তারিখ হতে বর্ধিত পরিশোধের সুদ হিসাব করা হবে। |  |  |
| ### ৬৭. ক্ষতিপূরণ ঘটনাসমূহ | ৬৭.১ নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ ক্ষতিপূরণ ঘটনা বলে বিবেচিত হবে: (ক) ক্রয়কারী GCC উপ-অনুচ্ছেদ ১৩.১-এ বর্ণিত সাইট হস্তান্তরের তারিখ অনুযায়ী সাইটের প্রবেশাধিকার বা সাইট হস্তান্তর প্রদান না করে; (খ) ক্রয়কারী অন্য ঠিকাদারগণের তপশিল এমনভাবে পরিবর্তন করেন যা চুক্তির অধীন ঠিকাদারের কার্যাদিকে প্রভাবিত করে; (গ) প্রকল্প ব্যবস্থাপক যথা সময়ের মধ্যে কার্যাদি নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় নকশা; বিনির্দেশ বা নির্দেশিকাসমূহ প্রদান না করেন বা প্রদানে বিলম্ব করেন; (ঘ) প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারকে কার্যের উপর বাড়তি পরীক্ষা সম্পাদন করতে নির্দেশ দেন, যা পরবর্তী ত্রুটিমুক্ত প্রমাণিত হয়; (ঙ) প্রকল্প ব্যবস্থাপক যদি অযৌক্তিকভাবে কোনো প্রযোজ্য সহ-ঠিকাদারি অনুমোদন না করেন; (চ) কার্য প্রদানের নোটিশ জারির পূর্বে ঠিকাদারগণের নিকট প্রেরিত তথ্যাদি (সাইট তদন্ত প্রতিবেদনসহ), জনসাধারণের কাছে প্রাপ্ত তথ্য এবং সাইটের চাক্ষুষ পরিদর্শন হতে অনুমিত অবস্থাসমূহের চেয়েও ভূমির অবস্থা অনেক বেশি প্রতিকূল। অন্যান্য ঠিকাদারগণ, সরকারি কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস কর্তৃপক্ষ অথবা ক্রয়কারী চুক্তিতে বর্ণিত সময় ও শর্তসমূহের মধে কার্য নির্বাহ না করে এবং তাদের কারণে ঠিকাদারের কাজে বিলম্ব ও বাড়তি ব্যয় সংঘটিত হয়; (ছ) অগ্রিম অর্থ পরিশোধে বিলম্ব; (জ) ঠিকাদারের উপর ক্রয়কারীর কোনো ঝুঁকির প্রভাব; (ঝ) GCC অনুচ্ছেদ ৮৩-তে প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী দৈব দুর্ঘটনাজনিত কোনো অবস্থার উদয়; এবং (ঞ) চুক্তিতে বর্ণিত বা প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক PCC-তে নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষতিপূরণ ঘটনা প্রযোজ্য হবে। |  |  |
|  | ৬৭.২ যদি ক্ষতিপূরণ ঘটনা বাড়তি মূল্যের কারণ হয় অথবা প্রত্যাশিত সমাপন তারিখের পূর্বে কার্যের সমাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটায়, চুক্তিমূল্য তাহলে বর্ধিত করা হবে অথবা প্রত্যাশিত সমাপন তারিখ বর্ধিত করা হবে। চুক্তিমূল্য বৃদ্ধি করা যাবে কি না ও কী পরিমাণে এবং প্রত্যাশিত সমাপন মেয়াদ বাড়ানো যাবে কি না ও কী পরিমাণে তা কেবল যৌক্তিক গ্রহণযোগ্য কারণ লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপক নির্ধারণ করবেন। |  |  |
|  | ৬৭.৩ ঠিকাদার তার পূর্বাভাষ মূল্যের উপর প্রত্যেকটি ক্ষতিপূরণ ঘটনার প্রভাব প্রদর্শন করে তথ্যাদি সরবরাহ করামাত্র প্রকল্প ব্যবস্থাপক তা মূল্যায়ন করবেন এবং চুক্তিমূল্য তদনুযায়ী সমন্বিত হবে। যদি ঠিকাদারের পূর্বাভাষ অযৌক্তিক মনে হয়, প্রকল্প ব্যবস্থাপক তার নিজের পূর্বাভাষ অনুযায়ী চুক্তি মূল্য পুনঃনির্ধারণ করবেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপক প্রত্যাশা করবেন যে ঠিকাদার দক্ষতার সঙ্গে এবং দ্রুতগতিতে এই ঘটনার প্রভাব ব্যক্ত করবেন। |  |  |
|  | ৬৭.৪ ঠিকাদার যদি আগাম সতর্কীকরণ করতে কিংবা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হন এবং তা যদি ক্রয়কারীর স্বার্থের মারাত্মক ক্ষতি করে, তাহলে ঠিকাদার কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। |  |  |
| ### ৬৮. আইনী পরিবর্তনে সামঞ্জস্যবিধান | ৬৮.১ চুক্তিতে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, যদি, চুক্তির জন্য দরপত্র দাখিলের ২৮ (আটাশ) দিন পূর্বে এবং সর্বশেষ সমাপ্তি সনদপত্রের তারিখের মধ্যে, বাংলাদেশে প্রণীত, প্রবর্তিত কোনো আইন, বিধান, অধ্যাদেশ, আদেশ বা অনুচ্ছেদ বাতিল বা পরিবর্তন করা হয় (যার মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাখ্যা বা প্রয়োগের যে-কোনো পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত থাকবে), যার ফলে কার্যের সমাপ্তি তারিখ অথবা চুক্তি মূল্যের উপর প্রভাব পড়ে; তাহলে উক্ত সমাপ্তি তারিখ অথবা চুক্তি মূল্য প্রয়োজনানুসারে বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হবে, এই শর্তে যে, উক্ত ঘটনায় ঠিকাদার চুক্তিবদ্ধ কার্য-সম্পাাদনে কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। |  |  |
|  | ৬৮.২ ঠিকাদারের প্রদেয় কর, শুল্ক এবং অন্যান্য লেভির পরিমাণের পরিবর্তন অনুসারে প্রকল্প ব্যবস্থাপক চুক্তিমূল্য সমন্বয় করবেন, যদি এই পরিবর্তন ইতোমধ্যে GCC ৬৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে মূল্য সমন্বয়ের জন্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা না হয়ে থাকে অথবা চুক্তিমূল্যে এর প্রতিফলন হয় নাই। |  |  |
| ### ৬৯. মূল্য সমন্বয় (Price Adjustment) | ৬৯.১ কেবল PCC-তে উল্লেখ থাকলে, ইনপুট উপাদানসমূহের মূল্য ওঠানামার কারণে চুক্তি মূল্য সমন্বয় করা হবে। যদি এরূপ সংস্থান থাকে, তাহলে অগ্রিম মূল্য পরিশোধের জন্য কর্তনের পূর্বে প্রতি মূল্য-পরিশোধ সনদে প্রত্যয়নকৃত অর্থের অঙ্কের উপর সংশ্লিষ্ট মূল্য সমন্বয় ফ্যাক্টর ব্যবহার করে মূল্য পরিশোধের অর্থ সমন্বয় করা হবে। নিম্নোক্ত সূত্র প্রযোজ্য হবে: P= A + B (Im/Io) যেখানে, P হলো সমন্বয়ের ফ্যাক্টর A এবং B হলো PCC-তে নির্দেশিত গুরুত্ব (weightings) বা co-efficients সংখ্যা, যা যথাক্রমে চুক্তির অসমন্বয়যোগ্য ও সমন্বয়যোগ্য অংশের প্রতিনিধিত্ব করে; এবং Im হলো, যে মাসে কার্য নির্বাহ চলমান, সেই মাসের সূচক এবং Io হলো দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখের ২৮ (আটাশ) দিন পূর্বের সূচক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাসিক প্রকাশনা থেকে সূচকগুলি ব্যবহার করা হবে। যদি তা পাওয়া না যায়, তাহলে দরপত্রের পরিশিষ্ট অংশে উল্লিখিত অন্যান্য দেশের বা কর্তৃপক্ষের সূত্র ব্যবহার করা যাবে। |  |  |
| ### ৭০. রক্ষণযোগ্য অর্থ | ৭০.১ চুক্তির আওতায় সম্পূর্ণ কার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়কারী ঠিকাদারের পাওনা প্রতিটি আসন্ন মূল্য পরিশোধ থেকে PCCতে উল্লিখিত শতাংশ হারে অর্থ কর্তন করে রাখতে পারেন। |  |  |
|  | ৭০.২ সম্পূর্ণ কার্য সমাপ্তির পর, GCC-এর ৭০.১ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে রক্ষিত মোট অর্থের প্রথম অর্ধাংশ ঠিকাদারকে ফেরত দিতে হবে এবং অবশিষ্ট দ্বিতীয় অর্ধাংশ ফেরত দেওয়া হবে ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক ত্রুটি সংশোধন সনদপত্র প্রদান করার পর। |  |  |
|  | ৭০.৩ সম্পূর্ণ কার্য সমাপ্তির পর, GCC ৭০.২ উপ-অনুচ্ছেদর আওতায় কর্তনকৃত রক্ষণযোগ্য অর্থের দ্বিতীয় অর্ধাংশের পরিবর্তে ঠিকাদার নির্দিষ্ট ছকে (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১২), কোনোরকম পরিবর্তন না করে যে-কোনো তপশিল ব্যাংক থেকে একটি অপরিবর্তনীয় নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করতে পারেন, যা ক্রয়কারীর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে। |  |  |
| ### ৭১. ক্ষতিপূরণ | ৭১.১ GCC-এর ৮৩ উপ-অনুচ্ছেদর বিধান ব্যতীত, যদি ঠিকাদার প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখের মধ্যে অথবা বর্ধিত প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখের মধ্যে কার্য সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হন, ক্রয়কারী চুক্তিমূল্য থেকে প্রতিবেদন বিলম্বের জন্য PCC-তে নির্দেশিত অনুসারে অসমাপ্ত কার্যের অথবা তার যে অংশের কার্য প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখ বা সম্প্রসারিত প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর সমাপ্ত হয়েছে, তার চূক্তিমূল্যের শতকরা হিসাবে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ কর্তন করতে পারবেন। ক্ষতিপূরণ বা বিলম্ব জরিমানার সম্পূর্ণ অংক PCC-তে উল্লিখিত অঙ্কের বেশি হবে না। ক্রয়কারী ঠিকাদারের বকেয়া পাওনা থেকেও ক্ষতিপূরণ কর্তন করতে পারবেন। ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের কারণে ঠিকাদারের দায়ের উপর প্রভাব পড়বে না। |  |  |
|  | ৭১.২ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর যদি প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখ বর্ধিত করা হয়, প্রকল্প ব্যবস্থাপক পরবর্তী মূল্য পরিশোধ সনদপত্রে সমন্বয়ের মাধ্যমে ঠিকাদারের প্রদত্ত অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ সমন্বয় করবেন। |  |  |
| ### ৭২. বোনাস | ৭২.১ PCC-তে উল্লেখ থাকাসাপেক্ষে, ঠিকাদার প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখের যত দিন পূর্বে কার্য নির্বাহ শেষ করতে পারবেন, ততদিনের জন্য দৈনিক শতকরা হার হিসাবে বোনাস পাবেন (তবে কার্য নির্বাহের যে কয়দিনের গতি বৃদ্ধির জন্য মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে, সেই কয়দিন বাদে)। অনুমোদিত হালনাগাদ কর্মপরিকল্পনায় কার্য সমাপ্ত হয়েছে বলে প্রদর্শিত হলেও প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক কার্য সমাপ্ত হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন প্রয়োজন হবে। |  |  |
| ### ৭৩. অগ্রিম অর্থ প্রদান | ৭৩.১ PCC-তে উল্লেখ থাকলে, ক্রয়কারী ঠিকাদারকে PCC-তে উল্লিখিত পরিমাণ ও তারিখ অনুসারে অগ্রিম অর্থ প্রদান করবেন। এর বিপরীতে ঠিকাদার নির্দিষ্ট ছকে (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১১), কোনোরকম পরিবর্তন না করে যে-কোনো তপশিলি ব্যাংক থেকে অগ্রিম অর্থের সমান অঙ্কের একটি অপ্রত্যাহারযোগ্য নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করবেন, যা ক্রয়কারীর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে। উক্ত অগ্রিম অর্থ সমন্বয় না করা পর্যন্ত ব্যাংক গ্যারান্টিটি কার্যকর থাকতে হবে, তবে গ্যারান্টির অংশ ঠিকাদার কর্তৃক প্রত্যার্পণের হারের সঙ্গে সমন্বয় করে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা হবে। অগ্রিম অর্থের উপর সুদ ধার্য হবে না। |  |  |
|  | ৭৩.২ ঠিকাদার অগ্রিম অর্থ কেবল নির্দিষ্টভাবে চুক্তিবদ্ধ কার্য নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, প্ল্যান্ট, দ্রব্যাদি এবং আয়োজনের ব্যয় মেটাতে ব্যবহার করবেন। ঠিকাদার প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিকট চালানের কপি অথবা অন্যান্য দলিলাদি দাখিলপূর্বক প্রদর্শন করবেন যে, উক্ত অগ্রিম অর্থ পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট খাতেই ব্যয় করা হয়েছে। |  |  |
|  | ৭৩.৩ PCC-এর নির্দেশক্রমে কার্যের কত শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে, তার সূচি অনুসরণ করে ঠিকাদারের প্রাপ্য অর্থ থেকে আনুপাতিক হারে কর্তনের মাধ্যমে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ সমন্বয় করা হবে। সমাপ্ত কার্য, ভেরিয়েশন, মূল্য সমন্বয়, ক্ষতিপূরণ ঘটনা, বোনাস অথবা ক্ষতিপূরণ মূল্যায়ন জনিত কোনো হিসাব অগ্রিম অর্থ বা এর সমন্বয় থেকে বাদ দেওয়া হবে না। |  |  |
|  | ৭৩.৪ অগ্রিম অর্থের ক্রমপরিশোধ GCC এর ৭৩.১ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রদত্ত গ্যারান্টির মেয়াদ অতিক্রমের ২৮ (আটাশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন না হলে, ঠিকাদার সম্পূর্ণ অগ্রিম পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য গ্যারান্টির মেয়াদ বর্ধিত করবেন। অগ্রিম অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধিত হলে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। |  |  |
| ### ৭৪. কার্য-সম্পাদন জামানত | ৭৪.১ কার্য-সম্পাদন জামানত প্রদানকারী ব্যাংকের নিকট যে-কোনো দাবির ব্যাপারে ক্রয়কারী ঠিকাদারকে অবহিত করবেন। |  |  |
|  | ৭৪.২ ১৪ (চৌদ্দ) দিন বা তার অধিক সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত যে-কোনো ঘটনা ঘটলে ক্রয়কারী জামানতের বিপরীতে দাবি করতে পারেন: (ক) ঠিকাদার চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করেছেন এবং ক্রয়কারী যথাযথভাবে তাকে সে ব্যাপারে অবহিত করেছেন; এবং (খ) ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নিকট বকেয়া কোনো অর্থ ঠিকাদার প্রদান করেননি এবং সে ব্যাপারে ক্রয়কারী তাকে যথাযথভাবে অবহিত করেছেন। |  |  |
|  | ৭৪.৩ GCC-এর ৭৪.২ উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ঘটনায় ঠিকাদার চুক্তির আওতায় ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন, যার পরিমাণ জামানতের মোট মূল্য অথবা তার অধিক হবে। ক্রয়কারী জামানতের মোট পরিমাণ নগদায়ন করতে পারেন। |  |  |
|  | ৭৪.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপক কার্য সমাপ্তির সনদ ইস্যু করার পর সম্পাদিত চুক্তি স্বাক্ষরের সময় ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত কার্য-সম্পাদন জামানতটির পরিবর্তে নতুন একটি জামানত দাখিল করতে হবে, যা হবে কার্য-সম্পাদন জামানতের অর্ধেক/৫০ শতাংশ এবং এটি ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদের বিপরীতে দাখিল করতে হবে। |  |  |
|  | ৭৪.৫ ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর জামানত রাখার প্রয়োজন না থাকলে এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক ত্রুটি সংশোধন সনদপত্রের ফর্মে প্রত্যয়ন করলে এবং ক্রয়কারী জামানতের আওতায় আর কোনো দাবি না জানালে, ক্রয়কারী জামানত প্রত্যাহার করে নেবেন এবং চুক্তির আওতায় যে অঙ্কের অর্থ ক্রয়কারীর প্রাপ্য, তা বাদ রেখে বাকি অংশ ঠিকাদারকে ফেরত দেবেন। |  |  |
| ### ৭৫. প্রভিশনাল সাম | ৭৫.১ প্রভিশনাল সময় এর অর্থ কেবল প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নির্দেশক্রমে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে ব্যয় হবে। |  |  |
|  | ৭৫.২ ঠিকাদারকর্তৃক GCC-এর ৭৫.১ উপ-অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে মনোনীত সহ-ঠিকাদারের নিকট হতে প্ল্যান্ট, দ্রব্যাদি বা পরিষেবা ক্রয় অথবা চুক্তির আওতায় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ এর জন্য আপৎকালীন অর্থ ব্যবহৃত হবে। অন্যান্য ব্যয়-এর মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক প্রদানকৃত বা প্রদেয় মূল্য যা চুক্তিমূল্যে যোগ করা হবে, মুনাফা, ওভারহেড এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মূসক অন্তর্ভুক্ত হবে। এক্ষেত্রে PCC-তে নির্দেশিত প্রযোজ্য শতকরা হার প্রয়োগ করে প্রকৃত অঙ্কগুলির শতকরা অংশের হিসাব গণনা করা হয়েছে। |  |  |
| ### ৭৬. দিনমজুরি (Day Works) | ৭৬.১ প্রযোজ্যক্ষেত্রে কেবল ছোটো অতিরিক্ত কার্যের জন্য ঠিকাদারের দরপত্রে দিনমজুরির দর ব্যবহৃত হবে, যখন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কোনো অতিরিক্ত কার্যের জন্য এইরূপে মূল্য পরিশোধের জন্য লিখিত অগ্রিম নির্দেশ দেবেন। |  |  |
|  | ৭৬.২ দিনমজুরি হিসাবে মূল্য পরিশোধ করা সকল কার্য ঠিকাদার প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুমোদিত ফর্মে নথিভুক্ত করবেন। প্রত্যেকটি পূরণকৃত ফর্ম কার্য শেষ হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে। |  |  |
|  | ৭৬.৩ স্বাক্ষরিত দিনমজুরির ফর্ম হাতে পাওয়ার পর ঠিকাদারকে দিনমজুরির মূল্য পরিশোধ করা হবে। |  |  |
| ### ৭৭. ক্ষয়-ক্ষতির ব্যয় | ৭৭.১ কার্যের শুরুর তারিখ থেকে ত্রুটিজনিত দায়-এর মেয়াদের শেষ পর্যন্ত কার্যের বা দ্রব্যাদির ক্ষয়-ক্ষতি, ঠিকাদার কর্তৃক ঠিকাদারের নিজ খরচে সংস্কার করতে হবে, যদি তা ঠিকাদারের কার্যের বা অসতর্কতার কারণে ঘটে থাকে। |  |  |
| ## ঙ. চুক্তির সমাপ্তি |  |  |  |
| ### ৭৮. সমাপ্তি | ৭৮.১ ঠিকাদার নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিকট কার্যের সমাপ্তি সনদপত্র ইস্যু করার জন্য আবেদন করবেন, এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে কার্য সমাপ্ত হয়েছে, তাহলে সেইরূপে সনদপত্র ইস্যু করবেন। |  |  |
| ### ৭৯. দায়িত্বভার গ্রহণ | ৭৯.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপক সমাপ্তি সনদপত্র ইস্যু করার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ক্রয়কারী সাইট এবং কার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। |  |  |
| ### ৮০. চুক্তির সংশোধন | ৮০.১ সাধারণভাবে চুক্তির সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত হবে প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখের সম্প্রসারণ, মূল চুক্তিমূল্যের বৃদ্ধি অথবা হ্রাস এবং অন্য যে-কোনো পরিবর্তন যা চুক্তির শর্তাদির অধীনে গ্রহণযোগ্য। |  |  |
|  | ৮০.২ ক্রয়কারী চুক্তির মূল শর্তাদিতে উল্লিখিত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বা আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধান অনুসারে অনুমোদিত পরিবর্তনসমূহ সংযুক্ত করতে চুক্তি সংশোধন করবেন। |  |  |
| ### ৮১. চূড়ান্ত হিসাব | ৮১.১ ত্রুটিজনিত দায়-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিকট ঠিকাদার একটি বিস্তারিত হিসাব দাখিল করবেন যেখানে, ঠিকাদারের বিবেচনায় চুক্তির আওতায় তাঁর সমুদয় প্রাপ্যের মোট পরিমাণ উল্লেখ থাকবে। |  |  |
|  | ৮১.২ ঠিকাদারের নিকট হতে হিসাব প্রাপ্তির ৫৬ (ছাপান্ন) দিনের মধ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপক চূড়ান্ত মূল্য পরিশোধ প্রত্যয়ন করবেন, যদি ঠিকাদারের দাবিকৃত প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ সঠিক হয়ে থাকে এবং নির্ধারিত কার্য সমাপ্ত হয়ে থাকে। |  |  |
|  | ৮১.৩ যদি তা না হয়ে থাকে, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ৫৬ (ছাপান্ন) দিনের মধ্যে একটি ত্রুটিজনিত দায়ের তপশিল ইস্যু করবেন, যেখানে আবশ্যক ত্রুটি সংশোধনের বা পরিমার্জনের ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ থাকবে। |  |  |
|  | ৮১.৪ যদি GCC-এর ৮১.১ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে দাখিলকৃত কার্যের চূড়ান্ত হিসাব এমনকি পুনরায় দাখিল করার পরও সন্তোষজনক না হয়, তাহলে ঠিকাদারের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণের বিষয়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপক সিদ্ধান্ত নেবেন এবং একটি মূল্য পরিশোধ সনদ ইস্যু করবেন। |  |  |
| ### ৮২. নির্মিত (As built) নকশা ও ব্যবহারবিধি | ৮২.১ ‘নির্মিত’ নকশা (As built design) অথবা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিধি চাওয়া হলে, ঠিকাদার PCC-তে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে সেগুলি সরবরাহ করবেন। |  |  |
|  | ৮২.২ যদি ঠিকাদার GCC ৮২.১ উপ-অনুচ্ছেদ নির্দিষ্টকৃত তারিখের মধ্যে নকশা অথবা ব্যবহারবিধি সরবরাহ না করেন অথবা সেগুলি প্রকল্প ব্যবস্থাপকের দ্বারা অনুমোদিত না হয়, প্রকল্প ব্যবস্থাপক PCC-তে নির্ধারিত একটি ক্ষুদ্র অঙ্ক, ঠিকাদারের বকেয়া পাওনা থেকে স্থগিত রাখবেন। |  |  |
| ### ৮৩. দৈবদুর্ঘটনা | - নিম্নরূপ ব্যতিক্রমি ঘটনা বা বিশেষ পরিস্থিতি দৈবদুর্ঘটনা হিসেবে গণ্য হবে, তবে শুধু এতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না: ক যুদ্ধ, সহিংসতা (যুদ্ধ ঘোষিত হোক বা না হোক), আগ্রাসন, বিদেশি শত্রুর আক্রমণ; খ বিদ্রোহ, সন্ত্রাস, সহিংসতা, ঠিকাদারের জনবল ব্যতীত অন্য কারও দ্বারা ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধন, বিক্ষোভ, সামরিক অভ্যুত্থান বা অন্য আগ্রাসনবাদী শক্তি, অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা দখল অথবা গৃহযুদ্ধ; গ ঠিকাদারের জনবল ব্যতীত অন্য কারও দ্বারা সংঘটিত দাঙ্গা, আন্দোলন, অচলাবস্থা, ধর্মঘট বা হরতাল লক আউট; ঘ ঠিকাদারের ব্যবহার্য গোলাবারুদ, বিস্ফোরক, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যতীত যুদ্ধের গোলাবারুদ, বিস্ফোরক দ্রব্য, আয়োনজনিত বিকিরণ বা তেজস্ক্রিয়তা দ্বারা দৃষিতকরণ এবং ঙ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, মহামারি দুষণজনিত নিষেধাজ্ঞা, মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা, ঘূণিঝড়, ভূমিকম্প, হারিকেন, সাইক্লোন, সুনামি, পাহাড় ধস, ভূমি ধস, এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। |  |  |
|  | ৮৩.২ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান দৈবদুর্ঘটনার অস্তিত্বের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে GCC ৪৮.১ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে কার্য নির্বাহ স্থগিতের আদেশ জারি করা হবে। |  |  |
| ### ৮৪. দৈবদুর্ঘটনার নোটিশ | ৮৪.১ দৈবদুর্ঘটনার কারণে যদি কোনো পক্ষ চুক্তির মূল বাধ্যবাধতা পালন বাধাগ্রস্ত হয় বা হবে, তাহলে এ ব্যাপারে অবহিত হবার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে অপর পক্ষকে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা পরিস্থিতি যা দৈবদুর্ঘটনা সৃষ্টি হবে সে সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করবে এবং সেক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা পালন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বা হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। |  |  |
|  | ৮৪.২ যাহা কিছুই সংস্থান থাকুক না কেন, চুক্তির আওতায় একপক্ষ কর্তৃক অপরপক্ষকে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে দৈবদুর্ঘটনা কোনো অন্তরায় হবে না। |  |  |
| ### ৮৫. দৈবদুর্ঘটনার পরিণাম | ৮৫.১ দৈবদুর্ঘটনার ফলে চুক্তি সম্পাদনে বিলম্ব বা চুক্তির বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হলে ঠিকাদার তার জন্য দায়ী হবে না এবং তার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে না, বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না বা চুক্তি বাতিল হবে না। |  |  |
|  | ৮৫.২ ঠিকাদার যদি দৈবদুর্ঘটনার কারণে তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত হন, যার নোটিশ তিনি GCC-এর ৮৪ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রদান করেছেন এবং এই ধরনের দৈবদুর্ঘটনার কারণে তিনি বিলম্ব অথবা ব্যয় বৃদ্ধির শিকার হন, সেক্ষেত্রে ঠিকাদার GCC এর ৯১ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে নিম্নলিখিত সুবিধাদি লাভ করবেন: (ক) এ জাতীয় কোনো বিলম্বের কারণে যদি কার্য সমাপ্ত হতে বিলম্ব হয়, তাহলে GCC-এর ৪৪ অনুচ্ছেদের আওতায় বর্ধিত সময় পাবেন; এবং (খ) যদি GCC-এর ৮৩.১ (ক) থেকে (ঙ) উপ-অনুচ্ছেদ বর্ণিত ঘটনা বা পরিস্থিতি দেশে ঘটে থাকে, সেক্ষেত্রে, দৈবদুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত কার্যের এবং ভৌত সেবা সংশোধন অথবা প্রতিস্থাপনের ব্যয়সহ এ ধরনের সকল ব্যয় প্রাপ্য হবেন, যদি না তিনি GCC ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে বিমা নীতির দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হন। |  |  |
|  | ৮৫.৩ GCC-এর ৮৪.১ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রকল্প ব্যবস্থাপক চুক্তির বিধান অনুসারে এই সকল বিষয় নিশ্চিত করতে কার্য সম্পাদন শুরু করবেন। |  |  |
| ### ৮৬. কার্য-সম্পাদন হতে অব্যহতি | ৮৬.১ এই অনুচ্ছেদের অন্য কোনো বিধান সত্ত্বেও, পক্ষদ্বয়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতির (যেমন, দৈবদুর্ঘটনা এবং এর মধ্যে সীমাবন্ধ থাকবে না) উদ্ভব হয়, যার কারণে যে-কোনো এক পক্ষের বা উভয়পক্ষের চুক্তির বাধ্যবাধকতা পূরণে কার্য করা অসম্ভব বা অথবা চুক্তির আইন অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনে অগ্রসর হওয়া থেকে উভয়পক্ষ অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য হয়, সেক্ষেত্রে, এইরূপ ঘটনা বা পরিস্থিতিতে একপক্ষ অপরপক্ষকে নোটিশ প্রেরণের মাধ্যমে: (এ) ইতঃপূর্বে যে-কোনো পক্ষের দ্বারা চুক্তি ভঙ্গের ফলে অপরপক্ষের অধিকারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না রেখে উভয়পক্ষ বাদবাকি কার্য-সম্পাদনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবেন; এবং (বি) GCC ৮৭.৩ উপ-অনুচ্ছেদের আওতায় চুক্তি বাতিল হলে ক্রয়কারী কর্তৃক ঠিকাদারকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ হবে, GCC-এর ৮৮.৩ উপ-অনুচ্ছেদের আওতায় প্রাপ্য অঙ্কর সমান। |  |  |
| ## চ. চুক্তি বাতিল ও বিরোধ নিষ্পত্তি |  |  |  |
| ### ৮৭. চুক্তি বাতিল |  | ৮৭.১ গুরুতর অপরাধের কারণে চুক্তি বাতিল (ক) ক্রয়কারী অথবা ঠিকাদার, চুক্তি ভঙ্গের জন্য অন্য কোনও প্রতিকারের পক্ষপাতি না হয়ে, অপরপক্ষকে দোষী অভিযুক্ত করে ২৮ (আটাশ) দিনের একটি লিখিত নোটিশ প্রদান করে চুক্তির আংশিক অথবা সম্পূর্ণ বাতিল করতে পারেন, যদি অপরপক্ষ চুক্তির মৌলিক শর্ত লঙ্ঘন করেন। চুক্তির গুরুতর মৌলিক শর্ত লঙ্ঘনের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত, তবে তা সীমাবদ্ধ নয়: (১) ঠিকাদার ২৮ (আটাশ) দিনের জন্য কার্য বন্ধ রেখেছেন, যদিও তা চলতি কর্ম-পরিকল্পনায় প্রদর্শিত নয় এবং কার্য বন্ধ রাখার বিষয়টি প্রকল্প ব্যবস্থাপক দ্বারা অনুমোদিত নয়; (২) প্রকল্প ব্যবস্থাপক ঠিকাদারকে কার্যের অগ্রগতি বিলম্বিত করতে নির্দেশ দেন এবং উক্ত নির্দেশ ৮৪ (চুরাশি) দিনের মধ্যে প্রত্যাহার করা না হয়; (৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপক নোটিশ প্রদান করে জানান যে-কোনও নির্দিষ্ট ত্রুটি সংশোধনে ব্যর্থতা চুক্তির গুরুতর লঙ্ঘন এবং ঠিকাদার, প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক নির্ধারিত যৌক্তিক সময়ের মধ্যে উক্ত ত্রুটি সংশোধনে ব্যর্থ হয়েছেন; (৪) ঠিকাদার আবশ্যিক নিরাপত্তা বজায় রাখেন না; (৫) ঠিকাদার কার্য সমাপ্তি বেশ কয়েক দিন বিলম্ব করেছেন, যার কারণে তাকে GCC-এর ৭১ অনুচ্ছেদ অনুসারে সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ (LD) প্রদান করতে হবে; (৬) ঠিকাদার আবশ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর ব্যতীত এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুমোদন না নিয়ে সম্পূর্ণ কার্যটি সহ-ঠিকা দিয়েছেন অথবা কার্যটি সম্পাদনের জন্য অন্য কাউকে নিয়োগ দিয়েছেন; (৭) ক্রয়কারীর বিচারে ঠিকাদার চুক্তির জন্য প্রতিযোগিতায় বা চুক্তি নির্বাহে GCC এর ৩৮ উপ-অনুচ্ছেদ বর্ণিত কোনো দুর্নীতি বা প্রতারণামূলক চর্চায় জড়িত; এবং (৮) প্রকল্প ব্যবস্থাপকের সনদকৃত একটি মূল্য পরিশোধ ক্রয়কারী ঠিকাদারকে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের সনদপত্র প্রাপ্তির ৮৪ (চুরাশি) দিনের মধ্যে প্রদান করেননি। |  |
|  |  | ৮৭.২ অস্বচ্ছলতার কারণে চুক্তি বাতিল ক্রয়কারী ও ঠিকাদার যেকোনও সময় অপরপক্ষকে ২৮ (আটাশ) দিনের লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে চুক্তিটি বাতিল করতে পারেন, যদি যে-কোনোও একপক্ষ দেউলিয়া অথবা অস্বচ্ছল হয়ে যান; এরূপ ক্ষেত্রে, চুক্তি বাতিলের কারণে কোনো পক্ষই ক্ষতিপূরণ পাবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের চুক্তিবাতিল পক্ষপাতদুষ্ট হবে না অথবা অপরপক্ষের কোনো কার্যের বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারকে প্রভাবিত করবে না। |  |
|  |  | ৮৭.৩ সুবিধার জন্য বাতিল ক ঠিকাদারের প্রতি ২৮ (আটাশ) দিনের লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয়কারী তার সুবিধার জন্য যে-কোনো সময় চুক্তিটি আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিল করতে পারেন। চুক্তি বাতিলের নোটিশে নির্দিষ্ট করা থাকবে যে, ক্রয়কারীর সুবিধার জন্য এই চুক্তি বাতিল করা হচ্ছে, যার বলে চুক্তির আওতায় ঠিকাদারের কার্যক্রম বাতিল করা হচ্ছে। চুক্তি বাতিলের তারিখও উক্ত নোটিশে উল্লেখ করা থাকবে। ঠিকাদার চুক্তি বাতিলের নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হতে চুক্তি বাতিল কার্যকর হবে; এবং খ ক্রয়কারী নিজেই কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত অথবা অন্য কোনও ঠিকাদারের দ্বারা কার্য সম্পাদনের অভিপ্রায়ে অথবা ৮৭.৩ (ক) উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে ঠিকাদার কর্তৃক চু্ক্তি বাতিল এড়াতে GCC-এর ৮৭.১ (ক) উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে চুক্তি বাতিল করতে পারবেন না। |  |
|  |  | ৮৭.৪ ক্রয়কারী কর্তৃক সম্পূর্ণ বা আংশিক চুক্তি বাতিল করা হলে, ঠিকাদার চুক্তি বাতিলের নোটিশ গ্রহণের পর, সমাপ্ত হওয়া এবং হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত কার্যগুলি ক্রয়কারী গ্রহণ করবেন। কার্যের অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করার জন্য ক্রয়কারী: ক চুক্তির শর্তাদি ও মূল্য অনুসারে উক্ত ঠিকাদারের দ্বারা সমাপ্ত করতে পারেন; অথবা খ বাকি অংশ বাতিল করতে পারেন এবং আংশিক সমাপ্ত হওয়া কার্যের জন্য এবং ঠিকাদারের ক্রয় করা দ্রব্যাদি ও যন্ত্রাংশের জন্য নিষ্পত্তি হওয়া একটি অংক ঠিকাদারকে পরিশোধ করতে পারেন; অথবা গ GCC এর ৮৭.৩ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে ‘সুবিধার জন্য বাতিলের’ ঘটনা ব্যাতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, কার্য সমাপ্ত করার জন্য অন্য কোনো ঠিকাদার নিয়োগ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে, ঠিকাদার কার্যটি সম্পাদন করলে তাকে যে অঙ্কের অর্থ প্রদান করতে হতো, তার অতিরিক্ত অঙ্কের অর্থ ব্যয় হলে, উক্ত অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য ঠিকাদার ক্রয়কারীর নিকট দায়ী থাকবেন। |  |
|  |  | ৬৭.৫ চুক্তি বাতিল করা হলে, ঠিকাদার অনতিবিলম্বে কার্য বন্ধ করবেন, সাইটটিকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করবেন এবং কার্যত যতশিঘ্র সম্ভব সাইট ত্যাগ করবেন। |  |
|  |  | ৮৭.৬ GCC-এর ৪৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যাশিত সমাপ্তি তারিখ অতিক্রান্ত হলে এবং GCC-এর ৯২ অনুচ্ছেদ অনুসারে বিরোধ নিষ্পত্তির বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ আরম্ভ করা হলে, যেমন, সৌহার্দপূর্ণ সমঝোতা অথবা বিচার অথবা সালিশ ইত্যাদি; সেগুলো GCC-এর ৮৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে চুক্তি বাতিল হিসাবে বিবেচিত হবে না। |  |
| ### ৮৮. চুক্তি বাতিলের কারণে মূল্য পরিশোধ |  | ৮৮.১ GCC-এর ৮৭.১ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তির মৌলিক শর্ত লঙ্ঘনের কারণে চুক্তি বাতিল করা হলে, প্রকল্প ব্যবস্থাপক PCC-এর নির্দেশনা অনুসারে সম্পাদিত কার্য এবং ক্রয়কৃত প্ল্যান্ট ও দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ করে একটি সনদপত্র ইস্যু করবেন এবং সনদপত্র ইস্যুর তারিখ পর্যন্ত গৃহীত অগ্রিম অর্থ বিয়োগ করে এবং অসম্পাদিত কার্যের চুক্তি মূল্য বাদ দিয়ে অর্থ প্রদানের আদেশ দেবেন। ক্রয়কারীর নিকট বকেয়া থাকা পাওনার চেয়ে ঠিকাদারকে ক্রয়কারীর প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ বেশি হলে ঠিকাদার অতিরিক্ত অঙ্কের অর্থ ক্রয়কারীর নিকট ঋণী থাকবেন। |  |
|  |  | ৮৮.২ ক্রয়কারীর সুবিধার জন্য অথবা ক্রয়কারী কর্তৃক চুক্তির গুরুতর লঙ্ঘনের কারণে চুক্তি বাতিল হলে, প্রকল্প ব্যবস্থাপক সম্পাদিত কার্য, ক্রয়কৃত দ্রব্যাদি, সরঞ্জাম সরিয়ে নেওয়ার যৌক্তিক খরচ, কেবল এই কার্যের জন্য ঠিকাদারকর্তৃক নিযুক্ত ও চুক্তিবদ্ধ বিদেশি জনবল স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের খরচ এবং কার্যের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিধানে ব্যয় হওয়া খরচ এবং সনদপত্র ইস্যুর তারিখ পর্যন্ত ন্যূনতম যতখানি অগ্রিম অর্থ গৃহীত হয়েছে, তা হিসাব করে একটি অর্থ প্রদান সনদপত্র প্রস্তুত করবেন। |  |
|  |  | ৮৮.৩ চুক্তিটি দৈবদুর্ঘটনার কারণে বাতিল করা হলে, প্রকল্প ব্যবস্থাপক সম্পাদিত কার্যের মূল্য নিরূপণ করবেন একং একটি অর্থ প্রদান সনদপত্র ইস্যু করবেন, যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে- (ক) চুক্তিতে ইউনিট প্রতি দর ও মূল্য উল্লেখ আছে এমন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রদেয় অর্থ; (খ) কার্যের জন্য ক্রয় আদেশ প্রদত্ত প্ল্যান্ট ও দ্রব্যাদি, যা ঠিকাদারের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে অথবা ঠিকাদার দায় হিসাবে সরবরাহ গ্রহণ করতে বাধ্য: মূল্য পরিশোধের পর এই প্ল্যান্ট ও দ্রব্যাদি ক্রয়কারীর সম্পত্তিতে পরিণত হবে ও তার জিম্মায় থাকবে এবং এগুলো ঠিকাদার ক্রয়কারীর বন্দোবস্তে পৌঁছে দেবেন; (গ) অন্যান্য খরচ ও দায়সমূহ, যা পরিস্থিতি অনুসারে যুক্তিসংগত কারণে ও প্রয়োজন অনুসারে ঠিকাদার কার্য সমাপ্ত করার প্রত্যাশায় ক্রয় করেছেন; (ঘ) সাইটের অস্থায়ী কার্যসমূহ এবং ঠিকাদারের সরঞ্জাম সরিয়ে নেওয়ার খরচ; এবং (ঙ) চুক্তি বাতিলের তারিখে ঠিকাদারের নিযুক্ত কর্মচারী ও শ্রমিকদের প্রত্যাবর্তনের খরচ, যাদের শুধু এই কার্যটির জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। |  |
| ### ৮৯. সম্পত্তি |  | ৮৯.১ যদি GCC-এর ৮৭.১ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে ঠিকাদারের অপরাধের কারণে চুক্তি বাতিল করা হয়, সাইটে অবস্থিত সকল দ্রব্য, প্ল্যান্ট, সরঞ্জাম, অস্থায়ী কার্য এবং কার্যসমূহ ক্রয়কারীর সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। |  |
| ### ৯০. হতাশা |  | ৯০.১ GCC-এর ৮৩ উপ-অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী কোনোও দৈবদুর্ঘটনার কারণে চুক্তিটি হতাশাজনকভাবে বাতিল হয়ে গেলে, প্রকল্প ব্যবস্থাপক এই মর্মে প্রত্যয়ন করবেন যে, চুক্তিটির হতাশাজনক পরিণতি হয়েছে। সনদপত্র গ্রহণের পর ঠিকাদার সাইটটিকে নিরাপদ করবেন এবং যথাশীঘ্র সম্ভব কার্য বন্ধ করবেন এবং এই সনদপত্র প্রাপ্তির আগে সম্পাদিত সকল কার্যের জন্য, সনদপত্র প্রাপ্তির পরও, ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুত সকল কার্যের জন্য তার প্রাপ্য অর্থ তাকে প্রদান করতে হবে। |  |
| ## ছ. দাবি, বিরোধ ও সালিশি |  |  |  |
| ### ৯১. ঠিকাদারের দাবি |  | ৯১.১ চুক্তির শর্তাদির কোনো অনুচ্ছেদর আওতায় অথবা চুক্তি অনুসারে ঠিকাদার যদি মনে করেন যে তিনি কার্য সমাপ্তির সময়সীমা বৃদ্ধি অথবা অতিরিক্ত অর্থ পাওয়ার যোগ্য, তাহলে ঠিকাদার দাবি উত্থাপনের পক্ষের ঘটনা বা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ক্রয়কারীর প্রতি নোটিশ প্রদান করবেন। উক্ত ঘটনা বা পরিস্থিতি উপলব্ধ হওয়ামাত্রই ঠিকাদার দাবি উত্থাপন করবেন এবং তা ঠিকাদারের গোচরীভূত হওয়ার ২৮ (আটাশ) দিনের বেশি দেরিতে করা যাবে না। |  |
|  |  | ৯১.২ ঠিকাদার উক্ত ২৮ (আটাশ) দিন সময়সীমার মধ্যে দাবিসংবলিত নোটিশ প্রদান করতে ব্যর্থ হলে, সমাপ্তির প্রত্যাশিত সময়সীমা বর্ধিত করা হবে না, ঠিকাদার অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত দাবির প্রেক্ষিতে সকল দায় দায়িত্ব থেকে ক্রয়কারী মুক্ত থাকবেন। |  |
|  |  | ৯১.৩ যে ঘটনা বা পরিস্থিতির কারণে ঠিকাদার দাবি উত্থাপন করেছেন, তার সম্পর্কে অবগত হওয়ার ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিনের মধ্যে অথবা ঠিকাদারের প্রস্তাবিত ও প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুমোদিত অন্য সময়ের মধ্যে ঠিকাদার একটি সম্পূর্ণ বিস্তারিত দাবি ক্রয়কারীর নিকট প্রেরণ করবেন। এর মধ্যে দাবির মূলে সহায়ক সম্পূর্ণ তথ্যাদি এবং নিষ্পত্তির জন্য সময় বৃদ্ধির দাবি অথবা অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তির দাবি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। |  |
| ### ৯২. বিরোধ নিষ্পত্তি |  | ৯২.১ সৌহার্দপূর্ণ নিষ্পত্তি: চুক্তি বা এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উদ্ভূত যে-কোনো বিরোধের সৌহার্দপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য ক্রয়কারী এবং ঠিকাদার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে। |  |
|  |  | ৯২.২ ফয়সালা/মীমাংসা (ক) ঠিকাদার যদি সংগতভাবে করেন যে, চুক্তির আওতায় প্রদত্ত শর্তের বিপরীতে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত ক্ষমতার বহির্ভূত অথবা তা ভুলভাবে নেওয়া, সেক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের লিখিত নোটিশের মাধ্যমে অবগত হওয়ার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্তটি অ্যাডজুডিকেটরের নিকট প্রেরণ করা হবে; (খ) PCC-তে উল্লিখিত অ্যাডজুডিকেটর উভয়পক্ষের যৌথ সম্মতিতে নিয়োগপ্রাপ্ত। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে PCC-তে উল্লিখিত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন একটি পক্ষ থেকে অনুরোধ প্রাপ্তির ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে একজন অ্যাডজুডিকেটর নিয়োগ দেবেন; (গ) কোনো বিরোধ উত্থাপিত হলে সেই বিষয়ে অ্যাডজুডিকেটর ২৮ (আটাশ) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন। (ঘ) অ্যাডজুডিকেটরের সকল খরচ (ফি এবং পুনঃভরণযোগ্য ব্যয়) ঠিকাদার প্রদান করবেন এবং ক্রয়কারী নিয়মিত মূল্য পরিশোধ প্রক্রিয়া অনুসারে এইসকল ফি-এর অর্ধেক পুনঃভরণ করবেন; এবং (ঙ) যদি অ্যাডজুডিকেটর পদত্যাগ করেন বা মৃত্যুবরণ করেন অথবা যদি ক্রয়কারী ও ঠিকাদার সম্মত হন যে, চুক্তির শর্তানুসারে অ্যাডজুডিকেটর সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না, তাহলে ক্রয়কারী ও ঠিকাদার যৌথভাবে একজন নতুন অ্যাডজুডিকেটর নিয়োগ দেবেন। যদি ক্রয়কারী ও ঠিকাদারের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যে-কোনো এক পক্ষের নিকট হতে GCC ৯২.২ (খ) উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে অনুরোধপত্র প্রাপ্তির ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে একজন অ্যাডজুডিকেটর নিয়োগ দেবেন। |  |
|  |  | ৯২.৩ সালিশি (Arbitration) : ক যদি বিরোধের বিষয়ে প্রথম লিখিতপত্র প্রাপ্তির ২৮ (আটাশ) দিনের মধ্যে উভয়পক্ষ GCC-এর ৯২.১ ও ৯২.২ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হন, তাহলে হয় ক্রয়কারী, নতুবা ঠিকাদার, অপরপক্ষকে GCC-এর ৯৪.৩ (খ) উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে বিবদমান বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য সালিশের ইচ্ছা প্রকাশ করে নোটিশ প্রদান করতে পারবেন; এবং খ বাংলাদেশের বর্তমানে প্রচলিত সালিস আইন (২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ১ নং আইন) অনুসারে সালিশ পরিচালিত হবে এবং PCC-তে উল্লিখিত স্থানে তা অনুষ্ঠিত হবে। |  |

# অধ্যায় ৪. চুক্তির বিশেষ শর্তাবলি

| চুক্তির বিশেষ শর্তাবলি পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট GCC অনুচ্ছেদসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নোট বাঁকা অক্ষরে দেওয়া হলো। |  |  |
| --- | --- | --- |
| GCC অনুচ্ছেদ | চুক্তির সাধারণ শর্তাবলির অনুচ্ছেদসমূহের উল্লিখিত সংশোধন ও সংযোজন |  |
| GCC ১.১ (ঞ) | ঠিকাদার : [নাম, ঠিকানা ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নাম] |  |
| GCC ১.১ (চচ) | ক্রয়কারী : [নাম, ঠিকানা ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নাম] |  |
| GCC ১.১ (ছছ) | প্রকল্প ব্যবস্থাপক [নাম, ঠিকানা ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নাম] |  |
| GCC ১.১ (খখ) | মূল চুক্তি মূল্য [চুক্তি সম্পাদন নোটিশে [NOA] উল্লিখিত পরিমাণ লিখুন] |  |
| GCC ১.১ (ম) | সম্পূর্ণ কার্যের প্রত্যাশিত সমাপ্তির তারিখ : [তারিখ লিখুন] [আরম্ভের তারিখ থেকে গণনা করা হবে] |  |
| GCC ১.১ (টট) | সাইটের নির্দিষ্ট অবস্থান : [অবস্থান] এবং নম্বর নকশায় নির্দেশিত/[নম্বর লিখুন]: |  |
| GCC ১.১ (ঢঢ) | কার্যের শুরুর তারিখ : [তারিখ লিখুন] [চুক্তি অনুসারে ঠিকাদার কর্তৃক কার্য সম্পাদন শুরুর সর্বশেষ তারিখ, যৌক্তিকভাবে কার্যারম্ভের অবব্যহিত পরের তারিখ; সূত্র GCC ৪০ অনুচ্ছেদ] |  |
| GCC ১.১ (দদ) | কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : [প্রকল্পের অধীন অন্যান্য চুক্তিসমূহের সহিত সম্পর্কসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন] |  |
| GCC ২.৫ | বিভিন্ন অংশের সমাপ্তির তারিখ : [প্রযোজ্যক্ষেত্রে কার্যের অংশগুলি এবং সংশ্লিষ্ট তারিখগুলি লিখুন] |  |
| GCC ৩.১ | এই চুক্তির আওতায় যোগাযোগের জন্য ক্রয়কারীর দপ্তরের ঠিকানা : যোগাযোগকারী ব্যক্তি : ঠিকানা : টেলিফোন : ফ্যাক্স : ই-মেইল ঠিকানা : |  |
|  | এই চুক্তির আওতায় যোগাযোগের জন্য ঠিকাদারের দপ্তরের ঠিকানা: যোগাযোগকারী ব্যক্তি : ঠিকানা : টেলিফোন : ফ্যাক্স : ই-মেইল ঠিকানা : |  |
| GCC ৬.১ (ঞ) | চুক্তির অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দলিলাদি : [অন্যান্য দলিলপত্রের তালিকা দেন, যেমন: অন্যান্য ঠিকাদারের তপশিল, মূখ্য জনবলের তপশিল, সাইট পরিদর্শন রিপোর্ট, চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে যোগাযোগসংক্রান্ত অন্যান্য প্রযোজ্য দলিলাদি ইত্যাদি] |  |
| GCC ৯.১ | নিম্নলিখিত দেশগুলির নাগরিক অথবা নিম্নলিখিত দেশগুলিতে নিবন্ধিত ঠিকাদার অথবা সহ-ঠিকাদার আবেদনের জন্য যোগ্য নন : [প্রযোজ্যক্ষেত্রে, দেশের নাম লিখুন] |  |
| GCC ৯.২ | নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট উৎস দেশগুলি হতে দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, প্ল্যান্ট, সরঞ্জাম এবং সরবরাহ নিম্নলিখিত দেশগুলোর উৎপাদন হতে পারবে না : [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দেশের নাম লিখুন] |  |
| GCC ১৩.১ | পূর্ণ সাইট অথবা সাইটের অংশবিশেষের হস্তান্তর ঠিকাদারকে নিম্নলিখিত তারিখে প্রদান করা হবে: [সাইটের দখল হস্তান্তরের তারিখসমূহ লিখুন] |  |
| GCC ১৯.১ | তপশিলে বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য নিম্নলিখিত মুখ্য জনবল ঠিকাদার নিয়োগদান করবেন: [নামসমূহ লিখুন] |  |
| GCC ২০.৩ | নিম্নলিখিত মনোনীত সহ-ঠিকাদার(গণ) : _________ [নামসমূহ লিখুন]_________________________________________ কার্যের নির্দিষ্ট অঙ্কসমূহ নির্বাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। [প্রযোজ্য না হলে কিছুই লেখার প্রয়োজন নেই] |  |
| GCC ২২.১ | ক্রয়কারী ও ঠিকাদারের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ বিষয়াদি যার দ্বারা নির্ধারিত হবে : [প্রকল্প ব্যবস্থাপক ব্যতীত অন্য কেউ হলে তার নাম লিখুন] |  |
| GCC ৩৬.১ | বিমার আওতায় পড়বে : |  |
|  | (ক) | কার্য এবং প্ল্যান্ট ও দ্রব্যাদির জন্য ন্যূনতম বিমার পরিমাণ হবে [টাকার অঙ্ক লিখুন] টাকা। [ক্রয়কারী PCC প্রস্তুত করার সময় টাকার অঙ্ক লিখবেন। টাকার অঙ্ক কার্য, প্ল্যান্ট ও দ্রব্যাদির মূল্যের ১১০% হতে পারে] |
|  | (খ) | কার্য ও প্ল্যান্ট ও দ্রব্যাদির বিমার জন্য সর্বোচ্চ কর্তনযোগ্য অর্থ হবে : [অঙ্ক লিখুন] [ঠিকাদার চুক্তি স্বাক্ষরের সময় এই অঙ্ক লিখবেন। এই অর্থ বিমার মোট অঙ্কের ৫- ১০% হতে পারে] |
|  | (গ) | সরঞ্জাম হারানো বা নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে বিমার ন্যূনতম পরিমান হবে [টাকার অঙ্ক লিখুন] টাকা। [ক্রয়কারী PCC প্রস্তুত করার সময় টাকার অঙ্ক লিখবেন। টাকা সরঞ্জামের প্রতিস্থাপন মূল্যের ১১০% হতে পারে] |
|  | (ঘ) | সরঞ্জামের বিমার জন্য সর্বোচ্চ কর্তনযোগ্য হবে : [অঙ্ক লিখুন] [ঠিকাদার চুক্তি স্বাক্ষরের সময় এই অংক লিখবেন। এই অর্থ বিমার মোট অংকের ১০% হতে পারে] |
|  | (ঙ) | অন্যান্য সম্পত্তির জন্য বিমার ন্যূনতম আওতা [টাকার অঙ্ক লিখুন] টাকা। [ক্রয়কারী PCC প্রস্তুত করার সময় টাকার অঙ্ক লিখবেন। টাকার সরঞ্জামের প্রতিস্থাপন মূল্যের ১০% হতে পারে] |
|  | (চ) | অন্যান্য সম্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ কর্তনযোগ্য হবে : [অঙ্ক লিখুন] [ঠিকাদার চুক্তি স্বাক্ষরের সময় এই অঙ্ক লিখবেন। এই অর্থ বিমার মোট অঙ্কের ৫ থেকে ১০% হতে পারে] |
|  | (ছ) | দৈহিক জখম বা মৃত্যুর জন্য বিমার ন্যূনতম পরিমাণ হবে : (১) বাংলাদেশের আইন ও সাধারণ চর্চা অনুসারে ঠিকাদারের কর্মচারীদের জন্য। (২) এবং বাংলাদেশের আইন ও সাধারণ চর্চা অনুসারে তৃতীয় পক্ষের জন্য। |
| GCC ৩৯.১ | কার্য আরম্ভের তারিখ : [তারিখ লিখুন] |  |
| GCC ৪০.১ | কার্যের প্রত্যাশিত সমাপ্তির তারিখ : [তারিখ লিখুন] |  |
| GCC ৪১.১ | ঠিকাদার চুক্তি স্বাক্ষরের [দিন লিখুন] দিনের মধ্যে কার্য নির্বাহের একটি কর্মসূচি/শিডিউল দাখিল করবেন [সাধারণত ১৫ (পনেরো) দিন] |  |
| GCC ৪১.২ | কর্মসূচির হালনাগাদের [সময়কাল লিখুন] হবে------- [কার্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে সাধারণত দুই মাস বা তিন মাস পরপর] |  |
| GCC ৪১.৩ | হালনাগাদ কর্মসূচি বিলম্বে দাখিলের জন্য [টাকার অঙ্ক লিখুন] অঙ্কের অর্থ স্থগিত থাকবে |  |
| GCC ৫৬.১ | ত্রুটিজনিত দায়-এর মেয়াদ [মাসের সংখ্যা লিখুন] [সাধারণত ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ ১২ (বারো) মাস যাতে অন্তত একটি বর্ষা মৌসুম পাড় করা যায়] |  |
| GCC ৬৫.৩ | মনোনীত ব্যাংক হিসাবের বিবরণ: হিসাবের নাম : [যার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা হচ্ছে তার বৈধ শিরোনাম লিখুন] ব্যাংকের নাম : [ব্যাংকের নাম, কোড থেকে থাকলে কোডসহ লিখুন] শাখার নাম : [শাখার নাম, কোড থেকে থাকলে কোডসহ লিখুন] হিসাব নম্বর : [নম্বর লিখুন] ঠিকানা : [জেলার নামসহ এলাকার নাম লিখুন] টেলিফোন : ফ্যাক্স : ই-মেইল ঠিকানা : [ঠিকাদারের প্রদত্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক প্রতয়িত হতে হবে এবং ক্রয়কারীর দ্বারা যথাযথভাবে প্রমাণীকৃত হতে হবে] |  |
| GCC ৬৬.১ | সুদের হার হবে দেশে প্রচলিত বাণিজ্যিক ঋণের বিপরীতে সুদের হার অথবা [নাই লিখুন] [প্রযোজ্য নয় অংশটি মুছে ফেলুন] |  |
| GCC ৬৭.১ (ড) | নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ঘটনাগুলিও ক্ষতিপূরণজনিত ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হবে : [তালিকা লিখুন অথবা নাই লিখুন] |  |
| GCC ৬৯.১ | চুক্তির মূল্য সমন্বয়যোগ্য (Price Adjustment) নয় অথবা |  |
|  | চুক্তির মূল্য সমন্বয় করা যাবে, সমন্বয়ের জন্য সূত্র এবং সূচকের গুরুত্ব বা co-effcients ও সংখ্যা হলো: [ITT উপ-অনুচ্ছেদ ২৭.৯ এবং ২৭.১০ আওতায় উল্লেখ থাকলে প্রযোজ্য মূল্য সমন্বয় সূত্র এখানে নির্দেশিত হবে] উদাহরণ: P= A + a (Lm/Lo)+ b (BIm/BIo)+ c (CEm/CEo)+ d (RSm/RSo)+ e (STm/STo)+ f (BRm/BRo)+g (MIm/MIo) + h (FUm/FUo)+ etc যেখানে; L= শ্রমিক, BI=বিটুমিন, CE=সিমেন্ট, RS=রড, ST=পাথর, BR=ইট MI=বিবিধ, FU= জ্বালানি] ওজন বা সংখ্যা A হলো ০.১০ এবং ০.১৫ এর মধ্যকার যোগফল, এবং B (a+b+c+d+e+f+g+h+etc) হলো ০.৯০ এবং ০.৮৫ এর মধ্যকার যোগফল [অঙ্ক লিখুন] সমন্বয়-অযোগ্য উপাদান (সংখ্যা A) [অঙ্ক লিখুন] সমন্বয়-যোগ্য উপাদান (সংখ্যা B) [A ও B-এর যোগফল হবে এক (১)। সাধারণত A-র মান ০.১০ এবং ০.১৫ এর মধ্যকার সংখ্যা এবং B-এর মান ০.৯০ ও ০.৮৫ এর মধ্যকার সংখ্যা। B-এর বণ্টন দরপত্রের পরিশিষ্ট অংশে প্রদত্ত হবে] [অপ্রয়োজনীয় অংশ মুছে ফেলুন। ITT উপ-অনুচ্ছেদ ২৭.৯ এবং ২৭.১০ অনুসারে সূত্র প্রদত্ত হলো।] |  |
| GCC ৭০.১ | প্রদেয় অর্থের অনুপাতে রক্ষণযোগ্য হবে [সংখ্যা লিখুন] শতাংশ [প্রযোজ্য নাহলে ‘না’ লিখুন। প্রযোজ্য হলে, রক্ষণযোগ্য অর্থের অনুপাত হবে চুক্তি সম্পাদনের সময় নির্ধারিত কার্য-সম্পাদন জামানতের ১০ (দশ) শতাংশের শতাংশ-ঘাটতির সমান।] [ফ্রন্ট লোডিংয়ের কারণে অসামঞ্জস্যপূর্ণ দরপত্রের কারণে যদি কার্য-সম্পাদন জামানত বৃদ্ধি পায়, তাহলে রক্ষণযোগ্য অর্থের বিধান প্রযোজ্য হবে না।] |  |
| GCC ৭১.১ | বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ [০.০৫ এবং ০.১০-এর মধ্যবর্তী যেকোন সংখ্যা লিখুন] অসমাপ্ত কার্যের অথবা প্রত্যাশিত সমাপ্তির তারিখ বা বর্ধিত প্রত্যাশিত সমাপ্তির তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর সমাপ্ত হওয়া কার্যের কোনো অংশের চুক্তিমূল্যের ১ (এক) শতাংশ; যথা প্রযোজ্য প্রতিদিন বিলম্বের জন্য উল্লিখিত GCC ৭১.১ উপ-অনুচ্ছেদ কার্যকরের নির্দেশনা [বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ নিম্নলিখিত সূত্রানুসারে নির্ধারিত অঙ্কের সমান হবে] T = VxPx n যেখানে; T = মোট বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণ। V = অসমাপ্ত কার্যের অথবা প্রত্যাশিত সমাপ্তির তারিখ বা বর্ধিত প্রত্যাশিত সমাপ্তির তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর সমাপ্ত হওয়া কার্যের বা কোনো অংশের চুক্তিমূল্য, যথা প্রযোজ্য P = শতাংশ-হার যে হারে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে n = অসমাপ্ত কার্য বা তার অংশ বিশেষ যা প্রত্যাশিত সমাপ্তির তারিখের পরবা সম্প্রসারিত প্রত্যাশিত সমাপ্তির পর সমাপ্ত হয়েছে এর বিলম্বের দিন সংখ্যা যেভাবে প্রযোজ্য। |  |
| GCC ৭১.১ | অসমাপ্ত কার্য বা কার্যের কোনো অসমাপ্ত অংশের বিলম্বজনিত সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণের অঙ্ক, সম্পূর্ণ কার্যের চূড়ান্ত চুক্তিমূল্যের [≠দশ (১০) সংখ্যা লিখুন] শতাংশ |  |
| GCC ৭২.১ | আগাম কার্য সমাপ্তির ক্ষেত্রে, কার্য সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখের পূর্বে প্রতিদিনের জন্য সম্পূর্ণ কার্যের চুক্তিমূল্যের [০.০৫ এবং ০.১০-এর মধ্যবর্তী যে-কোনো সংখ্যা লিখুন] বোনাস প্রাপ্ত হবে বোনাসের সর্বোচ্চ অঙ্ক, সম্পূর্ণ কার্যের চূড়ান্তচুক্তি মূল্যের [≠দশ (১০) সংখ্যা লিখুন] শতাংশ |  |
|  | [যদি আগাম কার্য সমাপ্তির কারণে ক্রয়কারী লাভবান হন, এই অনুচ্ছেদটি বলবৎ থাকবে। অন্যথায় ‘প্রযোজ্য নয়’ লিখতে হবে। বোনাস সাধারণত বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণের অঙ্কের সমান হয়ে থাকে] |  |
| GCC ৭৩.১ | অগ্রিম অর্থপ্রদানের পরিমাণ হবে [পরিমাণ লিখুন] এবং তা ঠিকাদারকে [তারিখ লিখুন] এর পূর্বে প্রদান করা হবে। [অগ্রিম অর্থপ্রদানের সংস্থান থাকলে কার্যের প্রকৃতি বিবেচনায় মবিলাইজেশন আয়োজনের ব্যয়ের জন্য প্রদেয় হবে। অপ্রত্যাহারযোগ্য নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে মূল চুক্তিমূল্যের সর্বোচ্চ ১০ (দশ) শতাংশ অগ্রিম অর্থপ্রদান করা যাবে (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১০)] |  |
| GCC ৭৩.৪ | চালানের অগ্রগতির অর্থায়ন হতে অগ্রিম অর্থ [শতকরা হার লিখুন] হারে পরিশোধ যাবে [কার্যের অগ্রগতির অর্থায়নের পরিমাণ চুক্তি মূল্যের ২০ (বিশ) শতাংশে পৌঁছলে অগ্রিম অর্থ পরিশোধ শুরু করা যাবে এবং চুক্তিমূল্যের ৮০ (আশি) শতাংশে পৌঁছলে তা সম্পূর্ণ করতে হবে।] |  |
| GCC ৭৫.২ | প্রভিশনাল সাম-এর সমন্বয়ের হার ____ % (________ শতাংশ) [প্রযোজ্য না হলে ‘নাই’ লিখুন। সাধারণত মুনাফা, ওভারহেড এবং মুসক-এর খরচ-এর আওতাভুক্ত] |  |
| GCC ৮২.১ | যে তারিখের মধ্যে যেভাবে নির্মিত হয়েছে ‘চূড়ান্ত (as built)’ এর নকশা প্রয়োজন হবে [তারিখ লিখুন] যে তারিখের মধ্যে ব্যাবহারিক এবং রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা প্রয়োজন হবে [তারিখ লিখুন] |  |
| GCC ৮২.২ | নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ‘চূড়ান্ত’ নকশা (as built design) অথবা ব্যবহারিক এবং রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে যে পরিমাণ অর্থ স্থগিত করা হবে [পরিমাণ লিখুন] [সাধারণত খুবই স্বল্প পরিমাণ] |  |
| GCC ৮৮.১ | কার্য সমাপ্ত করা না হলে চুক্তিমূল্যের উপর [১০ থেকে ২০ এর মধ্যে একটি সংখ্যা লিখুন] শতাংশ প্রযোজ্য হবে যা অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করতে ক্রয়কারীর অতিরিক্ত ব্যয় সমন্বয় করতে প্রযোজ্য হবে। [সাধারণত কার্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে] |  |
| GCC ৯২.২ (বি) | উভয়পক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত অ্যাডজুডিকেটর: নাম : ঠিকানা : টেলিফোন নম্বর : ফ্যাক্স নম্বর : ই-মেইল ঠিকানা : |  |
| GCC ৯২.২ (বি) | পক্ষদ্বয়ের মধ্যেমতবিরোধ সৃষ্টি হলে, Adjudicator-এর জন্য নিয়োগকৃত কর্তৃপক্ষ হবেন ইন্সটিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট (IEB)। |  |
| GCC ৯২.৩ (বি) | নিম্নলিখিত স্থানে বিরোধ নিষ্পত্তি অনুষ্ঠিত হবে: [স্থান ও জেলার নাম লিখুন] |  |

দরপত্রের পরিশিষ্ট

[নিচের সারণিতে ক্রয়কারী পৃথক মূল্য উপাদানসমূহের জন্য তারিখসহ সূচকের উৎস এবং ভিত্তি-মূল্য উল্লেখ করবেন, যদি না ঠিকাদারকে তা উদ্ধৃত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর গুরুত্ব ও সংখ্যা উল্লেখ করবেন]

সারণি ১.১ মূল্য সমন্বয় উপাত্ত

[ITT-এর ২৭.১০ উপ-অনুচ্ছেদ: ক্রয়কারী কৃর্তৃক প্রদত্ত হবে]

| সূচকের বর্ণনা | ভিত্তি-মূল্য | সূচকের উৎস |
| --- | --- | --- |

দ্রষ্টব্য:

১.	সূচক ও তারিখসহ এর মূল্যের উৎস হবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), যদি না ক্রয়কারী অন্য কোন উৎস উল্লেখ করে থাকেন

২.	সূচকের ভিত্তি মূল্য দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখের ২৮ (আটাশ) দিন পূর্বের হতে হবে।

সারণি ১.২ মূল্য সমন্বয় উপাত্ত

[GCC ৬৯ অনুচ্ছেদ: ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদত্ত হবে]

| বিষয় গ্রুপ | বিল নং (যদি থাকে) | সূচকের বিবরণ | অ-সমন্বয়যোগ্য উপাদানের গুরুত্ব ও সংখ্যা | সমন্বয়যোগ্য উপাদানের গুরুত্ব ও সংখ্যা |  |  |  |  |  |  |  |  |  | মোট |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ক | খ | গ | ঘ | ঙ | চ | ছ | জ | ঝ | ঞ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১ |

দ্রষ্টব্য:

ক্রয়কারী কর্তৃক কার্যের বিষয়ে নির্ধারিত উপাদানসমূহের অনুপাতের ভিত্তিতে মূল্য উপাদানসমূহের weighting বা co-efficients ও সংখ্যা উল্লিখিত হতে হবে, যেগুলির বৃদ্ধি অথবা হ্রাসের প্রভাব মূল্যের উপর পড়বে।

# অধ্যায় ৫. দরপত্র ও চুক্তির ফরমসমূহ

| ফর্ম | শিরোনাম |
| --- | --- |
|  | - দরপত্র ফর্ম [FORMS] |
| পিডাব্লিউ৩-১ | দরপত্র দাখিল পত্র |
| পিডাব্লিউ৩-২ | দরদাতার তথ্য শিট |
| পিডাব্লিউ৩-৩ পিডাব্লিউ৩-৪ | যৌথ উদ্যোগে অংশীদার তথ্য (যদি থাকে) সহ-ঠিকাদার তথ্য (যদি থাকে) |
| পিডাব্লিউ৩-৫ | জনবল তথ্য |
| পিডাব্লিউ৩-৫এ | দরদাতার পূর্ব অভিজ্ঞতার তথ্যাদি |
| পিডাব্লিউ৩-৬ | দরপত্র জামানতের [Tender security] জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি (যখন এই পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে) |
| পিডাব্লিউ৩-৭ | ঋণ সরবরাহের জন্য [Line of Credit] ব্যাংকের প্রতিশ্রুতিপত্র (যখন এই পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে) |
|  | - চুক্তির ফর্ম |
| পিডাব্লিউ৩-৮ | চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ |
| পিডাব্লিউ৩-৯ | চুক্তি স্বাক্ষরপত্র |
| পিডাব্লিউ৩-১০ | কার্য-সম্পাদন জামানতের [PG] জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি (যখন এই পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে) |
| পিডাব্লিউ৩-১১ | অগ্রিম অর্থ প্রদানের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি (প্রযোজ্য হলে) |
| পিডাব্লিউ৩-১২ | রক্ষণযোগ্য অর্থ জামানতের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি (যখন এই পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে) |

পিডাব্লিউ৩-১ থেকে পিডাব্লিউ৩-৭ ফরমগুলি দরপত্রের অংশ এবং এগুলো ITT ২৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে পূরণ করতে হবে।

পিডাব্লিউ৩-৮ থেকে পিডাব্লিউ৩-১২ পর্যন্ত ফর্মগুলি GCC-এর ৬ অনুচ্ছেদ বর্ণিত চুক্তির অংশ হিসাবে গণ্য হবে।

পিডাব্লিউ৩-৫বি দরদাতার ক্ষমতার (Capacity) তথ্য ।

### দরপত্র দাখিলপত্র (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১)

[এই পত্র পূর্ণরূপে সমাপ্তকৃত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং দরদাতার লেটার হেড প্যাডে দেওয়া বাঞ্ছনীয়]

| বরাবর : [যোগাযোগকারী ব্যক্তি] [ক্রয়কারীর নাম] [ক্রয়কারীর ঠিকানা] | তারিখ: |
| --- | --- |
| দরপত্র আহ্বান নং : [আইএফটি নং----------] |  |
| দরপত্র প্যাকেজ নং : [প্যাকেজ নং----------] |  |
| লট নং : (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) [লট নং-----------] |  |

আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ দরপত্র দলিলের সঙ্গে সংগতি রেখে নিম্নোক্ত কার্য এবং ভৌতসেবা সম্পাদনের জন্য দরপত্র দলিলাদি দাখিল করছি যেমন

ITT অনুচ্ছেদ ২৭ ও ২৮ অনুযায়ী আমাদের দরপত্রের জন্য নিম্নোক্ত মূল্য প্রযোজ্য হবে:

| দরপত্র মূল্য: (ITT উপ-অনুচ্ছেদ ২৭.৪ এবং ২৮.১) | টাকা.__________________________ [অঙ্কে] টাকা.__________________________ [কথায়] |
| --- | --- |
| অগ্রীম অর্থ প্রদান (প্রযোজ্য হলে) : [দরপত্র মূল্যের শতকরা হিসাবের ভিত্তিতে পরিমাণ উল্লেখ করুন] (GCC অনুচ্ছেদ ৭৩.১) | টাকা.__________________________ [অঙ্কে] টাকা.__________________________ [কথায়] |
| এবং আমরা পিডাব্লিউ৩-১০ অনুসরণ করে যথানিয়মে একটি অগ্রিম অর্থ প্রদানের গ্যারান্টি দাখিল করব |  |

ITT ২৭.৬ অনুসারে, আমাদের দরপত্রে নিম্নোক্ত মূল্যছাড় প্রযোজ্য হবে এই প্যাকেজ/লটে প্রস্তাবিত শর্তহীন মূল্য ছাড় হচ্ছে শতাংশে (%)................................. গাণিতিক সংশোধনের পরে, BoQ এর প্রতিটি আইটেমের উপর মূল্য ছাড় সমভাবে প্রয়োগ করা হবে

এই পত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে এবং এই দরপত্র দাখিলের মাধ্যমে আমরা আরও নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে:

(ক)	আমাদের দরপত্রের মেয়াদ দরপত্র উপাত্ত শিটে উল্লিখিত মেয়াদ পর্যন্ত বৈধ থাকবে (ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৩৩.১) এবং উক্ত মেয়াদ পর্যন্ত আমরা আবদ্ধ থাকব এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যে-কোনো সময় আমাদের দরপত্র গ্রহণ করা যাবে;

(খ)	দরপত্র জামানত হিসাবে দরপত্র উপাত্ত শিট (ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৩৬.১) এ উল্লিখিত পরিমাণে [পে অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্‌ট/ব্যাংক গ্যারান্টি] সংযুক্ত করা হলো এবং এর  বৈধতা দরপত্র মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখের পরবর্তী ২৮ (আটাশ) দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে;

(গ)	যদি আমাদের দরপত্র গৃহীত হয়, আমরা ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৬৬.২ এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে এবং দরপত্র উপাত্ত শিট (ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৬৫.১)-এ উল্লিখিত পরিমাণে এবং দরপত্র উপাত্ত শিট (ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৬৬ .১)-এ প্রদত্ত ফর্মে একটি কার্য-সম্পাদন জামানত প্রদান করব বলে নিশ্চয়তা দিচ্ছি,  কার্য সমাপ্তি সনদ ইস্যুর তারিখ হতে ২৮ (আটাশ) দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে;

(ঘ)	আমরা [তারিখ লিখুন] তারিখে আপনার ইস্যু করা [সংখ্যা লিখুন]-গুলি সংযুক্তিসহ দরপত্র দলিলাদি পরীক্ষা করেছি, যা দরপত্রদাতাদের জন্য নির্দেশিকা অনুসারে ইস্যুকৃত (ITT অনুচ্ছেদ ১১) এবং এ বিষয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। [প্রতিটি সংযুক্তির সংখ্যা ও ইস্যু করার তারিখ লিখুন; অথবা যদি কোনও সংযুক্তি না থাকে, তাহলে এই বাক্যটি মুছে ফেলুন];

(ঙ)	ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫.১ অনুসারে, প্রযোজ্যক্ষেত্রে এই দরপত্র প্রক্রিয়ায় চুক্তির কোনো অংশের যৌথ অংশীদার বা সহ-ঠিকাদারসহ, আমরা দরপত্র দাখিলের পক্ষে যোগ্য বলে বিবেচিত এমন দেশের নাগরিকত্বের উপযুক্ততা রয়েছে;

(চ) 	আমরা, ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪০.৩ অনুসারে একক দরপত্রদাতা হিসাবে দরপত্র দাখিল করছি;

অথবা

ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪০.৩ অনুসারে যৌথ অংশীদার হিসাবে নিম্নলিখিত অংশীদারদের সঙ্গে এই দরপত্র দাখিল করছি ;

|  | অংশীদারের নাম | অংশীদারের ঠিকানা ও জেলা |
| --- | --- | --- |
| ১ |  |  |
| ২ |  |  |
| ৩ |  |  |
| ৪ |  |  |

(ছ)	আমরা, ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫.৩-এ বর্ণিত কোনও সরকারি মালিকানাধীন সংস্থা নই অথবা আমরা একটি সরকারি মালিকানাধীন সংস্থা এবং আমরা ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫.১০-এ বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করতে সক্ষম; (প্রযোজ্য যে-কোনোও একটি অংশ রেখে অপর অংশটি মুছে ফেলুন)

(জ)	আমরা, প্রযোজ্য যৌথ অংশীদারের সঙ্গে একত্রে ঘোষণা করছি যে, ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫.৬ অনুসারে এই কার্যের নকশা, বিনির্দেশ এবং অন্য কোনো দলিলাদি প্রস্তুত করেছেন এমন কোনো পরামর্শক সংস্থার সঙ্গে আমরা বর্তমানে অথবা অতীতে, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত নই বা যুক্ত ছিলাম না;

(ঝ)	প্রযোজ্যক্ষেত্রে এই দরপত্র প্রক্রিয়ায় চুক্তির কোনো অংশের যৌথ অংশীদার বা সহ-ঠিকাদারসহ আমরা ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫.৭ অনুসারে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দুর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি, বা জবরদস্তিমূলক তৎপরতার অভিযোগে অভিযুক্ত নই;

(ঞ)	অধিকন্তু, উপরিউক্ত কার্যকলাপসম্পর্কিত ITT অনুচ্ছেদ ৪ বিষয়ে আমরা অবগত আছি এবং এই দরপত্র প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বা চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের কার্যে লিপ্ত না হওয়ার অঙ্গীকার করছি;

(ট)	ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৯.১ অনুসারে আমরা একটি কার্যক্রম বা কার্যের অংশ নিম্নোক্ত সহ-ঠিকাদারকে সহ-ঠিকা দিতে ইচ্ছুক :

| কার্যের অংশ | সহ-ঠিকাদারের নাম, ঠিকানা ও জেলা |
| --- | --- |

(ঠ)	আমরা, প্রযোজ্য যৌথ অংশীদারসহ নিশ্চিত করছি যে, ITT অনুচ্ছেদ ৫.৮-এ বর্ণিত, পূর্বে আমাদের খারাপভাবে চুক্তি সম্পাদনের কোনো নজির নেই যেমন, মাঝপথে কার্য ছেড়ে দেওয়া, চুক্তিবদ্ধ কার্যটি ঠিকভাবে না করা, অতিরিক্ত দেরিতে কার্য শেষ করা বা আর্থিক সামর্থ্যের ব্যর্থতার মতো এমন কোনো মন্দ রেকর্ড আমাদের নেই, এবং দরপত্রদাতার তথ্য (ফর্মে পিডাব্লিউ৩-২)-এ উল্লিখিত বিষয়ের বাইরে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই বা ছিল না;

(ড)	এই দরপত্র প্রক্রিয়ায় আমরা একাধিক দরপত্রে অংশগ্রহণ করিনি।  আমরা জানি যে, আনুষ্ঠানিক চুক্তি প্রস্তুত ও সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি সম্পাদনের লিখিত নোটিশ আমাদের অবশ্য পালনীয় চুক্তিতে আবদ্ধ করবে;

(ঢ)	আমরা, প্রযোজ্য যৌথ অংশীদারের সঙ্গে নিশ্চিত করছি যে, আমাদের অসচ্ছলতা, ঋণগ্রস্ততা, দেউলিয়াত্ব বা ব্যাবসা গুটিয়ে ফেলার রেকর্ড নেই, আমাদের ব্যাবসায়িক কার্যক্রম কখনও স্থগিত থাকেনি এবং ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫.৯-এর আওতায় আমাদের ব্যাবসা আইনি ব্যবস্থার মুখে পড়েনি;

(ণ)	আমরা, প্রযোজ্য যৌথ অংশীদারের সঙ্গে নিশ্চিত করছি যে, আমরা ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫.৫ অনুসারে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট জাতীয় আইন ও বিধান অনুসারে প্রযোজ্য কর ও সামাজিক নিরাপত্তা অবদান প্রদানে আমাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করেছি; এবং

(ত)	আমরা অবগত আছি যে, দরপত্রদাতাদের নিকট কোনো দায় না রেখে, ITT অনুচ্ছেদ ৬০ অনুসারে সকল দরপত্র বাতিল করার বা দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার আপনি সংরক্ষণ করেন।

| স্বাক্ষর | [দরপত্রদাতার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির স্বাক্ষর] |
| --- | --- |
| নাম | [স্বাক্ষরকারীর পূর্ণ নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর লিখুন] |
| ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | [ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবি লিখুন] |
| দরদাতার জন্য ও দরদাতার পক্ষে দরপত্র স্বাক্ষরের জন্য যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত |  |

[এক (১)-এর অধিক স্বাক্ষরকারী থাকলে অথবা  যৌথ অংশীদারের ক্ষেত্রে আরও ছক যুক্ত করুন ও একইভাবে স্বাক্ষর করুন]

সংযুক্তি ১:

[ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৪০.৩]

স্বাক্ষরকারী(গণ)কে দরপত্রদাতা কর্তৃক স্বাক্ষর করার ক্ষমতা প্রদানের লিখিত ক্ষমতা অর্পণপত্র।

[এবং/প্রযোজ্য হলে}

সংযুক্তি ২:

[ITT উপ-অনুচ্ছেদ ২৯.২ (খ)]

যৌথ উদ্যোগ চুক্তির কপি/প্রস্তাবিত খসড়া চুক্তিপত্রসহ যৌথ উদ্যোগ গঠনের অভিপ্রায়ে লিখিত চিঠি

### দরপত্রদাতার তথ্য/শিট (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-২)

[এই ফর্মটি অবশ্যই দরপত্রদাতা পূরণ করবেন, দরপত্রদাতার লেটারহেড প্যাডে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়]

| দরপত্র আহ্বান নোটিশ নং : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [IFT নম্বর লিখুন] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| দরপত্র প্যাকেজ নং : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [প্যাকেজ নম্বর লিখুন] |  |  |  |  |
| লট নং (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [লটের নম্বর লিখুন] |  |  |  |  |
| ১. দরপত্রদাতার যোগ্যতার তথ্য [ITT অনুচ্ছেদ ৫ ও ২৯] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.১ | ব্যক্তির জাতীয়তা অথবা প্রতিষ্ঠানটি যে দেশে নিবন্ধিত |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.২ | দরদাতার বৈধ শিরোনাম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.৩ | দরদাতার নিবন্ধিত ঠিকানা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.৪ | দরপত্রদাতার বৈধ মর্যাদা[প্রযোজ্য ছক পূরণ করুন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ব্যক্তি মালিকানাধীন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | অংশীদারি |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | সীমিত দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান/ লিমিটেড কোম্পানি |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | অন্যান্য [প্রযোজ্যক্ষেত্রে অনুগ্রহপূর্বক বর্ণনা করুন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.৫ | দরপত্রদাতার নিবন্ধিত হওয়ার বছর |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.৬ | দরপত্রদাতার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির বিবরণ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | নাম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | জাতীয় পরিচয়পত্র নাম্বর |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ঠিকানা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | টেলিফোন নাম্বার ও ফ্যাক্স |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ই-মেইল ঠিকানা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.৭ | মামলা বা বিরোধ [ITT অনুচ্ছেদ ১৩] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ক. অমীমাংসিত মামলা নেই ≥ [অমীমাংসিত মামলা না থাকলে টিক চিহ্ন দিন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | খ. অমীমাংসিত মামলা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | বছর |  | বিরোধের বিষয় |  |  |  |  | অনিষ্পন্ন দাবির অর্থমূল্য টাকায় |  |  |  |  |  |  | অনিষ্পন্ন দাবীর পরিমান নিট মূল্যের (Net working) শতকরা হারে |  |  |
| ১.৮ | দরপত্রদাতা পাশের ছকে লিখিত মূল দলিলসমূহের ফটোকপি সংযুক্ত করবেন |  |  |  |  |  |  |  | [ITT অনুচ্ছেদ ৫ এবং ২৯-এর আওতায় আবশ্যক সকল দলিল] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| দেশীয় দরপত্রদাতাদের জন্য নিম্নোক্ত তথ্য দুটি প্রযোজ্য |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.৯ | দরপত্রদাতার ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.১০ | দরপত্রদাতার টিআইএন নম্বর [E-TIN] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫.১ মোতাবেক, বিদেশি দরপত্রদাতা যোগ্যতা প্রমাণের কার্যকর লিখিত ঘোষণা দাখিল করবে] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২. দরপত্রদাতার যোগ্যতার তথ্য [ITT অনুচ্ছেদ ৩২] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.১ নির্মাণ কার্যে দরপত্রদাতার সাধারণ অভিজ্ঞতা [অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা লিখুন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.২ | দরপত্রদাতার নির্মাণ কাজে সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা। সমজাতীয় সমাপ্ত চুক্তি, জটিলতা এবং পদ্ধতি/নির্মাণ প্রযুক্তি ইত্যাদি |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | চুক্তি নম্বর চুক্তির নাম |  |  |  | [বছর লিখুন] এর [স্মারক নম্বর লিখুন] [নাম লিখুন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | চুক্তিতে ভূমিকা [প্রযোজ্য ঘরে টিক চিহ্ন দিন] |  |  |  | মূল ঠিকাদার |  |  |  |  | সহ-ঠিকাদার |  |  |  | ব্যবস্থাপনা ঠিকাদার |  |  |  |
|  | কার্য চুক্তির তারিখ কার্য সমাপ্তির তারিখ চুক্তির মোট মূল্যমান |  |  |  | [তারিখ লিখুন] [তারিখ লিখুন] [টাকার অঙ্ক লিখুন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম ঠিকানা টেলিফোন/ফ্যাক্স ই-মেইল ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের কার্য চাহিদার সঙ্গে তুলনায় সাদৃশ্যের যৌক্তিকতা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন |  |  |  | [প্রস্তাবিত কার্যের সঙ্গে উক্ত কার্যের সাদৃশ্যের যৌক্তিকতা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.৩ | গড় বাৎসরিক নির্মাণসংক্রান্ত অর্থ প্রাপ্তি (টার্নওভার) [ITT উপ অনুচ্ছেদ ১৫.১(ক) [মেয়াদ শেষে প্রাপ্ত বিনিময়ের হার ব্যবহার করে, ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৫.১(ক) এ উল্লেখিত মেয়াদকালে সরকারি বিভাগের অধীনে চলমান বা সম্পন্ন চুক্তির জন্য গৃহীত মোট প্রতয়িত প্রাপ্ত মূল্য] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | বছর | মুদ্রা |  |  |  |  |  |  |  |  | অর্থের পরিমাণ টাকায় বা সমতুল্য টাকায় |  |  |  |  |  |  |
| ২.৪ | নির্মাণ কার্যে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রবাহের জন্য তরল বা সহজলভ্য সম্পদের প্রাপ্যতা [ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৫.১ (খ)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | নম্বর | অর্থায়নের উৎস |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | প্রাপ্তিসাধ্য পরিমাণ |  |
| উপরিউক্ত বিবৃতি নিশ্চিত করতে দরদাতাকে প্রযোজ্যক্ষেত্রে ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৩২.১ (ঘ)-এ উল্লিখিত দলিলাদি জমা দিতে হবে। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.৫ | যোগাযোগের বিস্তারিত ঠিকানা [ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৩২.১ (জ)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | এই ক্রয়কারী যোগাযোগ স্থাপন করলে তথ্যাদি সরবরাহ করতে পারবে এমন দরদাতার ব্যাংক এবং অন্য ক্রয়কারীর নাম, ঠিকানা, এবং অন্যান্য যোগাযোগের বিস্তারিত |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.৬ | চুক্তিবদ্ধ কার্যের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবে এমন প্রস্তাবিত কারিগরি ও প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ [ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৩২.১ (চ)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | নাম |  |  | পদবি |  | সাধারণ অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি (বছর) |  |  |  | সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি (বছর) |  |  |  |  |  |  |  |
| [দরপত্রদাতা প্রযোজ্য সকল ব্যক্তির বিবরণ পূরণ করবেন। উপরিউক্ত তালিকার প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত তথ্য (পিডাব্লিউ৩-৫) পূরণ করতে হবে] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.৭ | চুক্তি বাস্তবায়নে ব্যবহৃত প্রস্তাবিত প্রধান যন্ত্রপাতির বিবরণ [ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৩২.১ (ছ)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | যন্ত্রপাতির নাম |  |  |  |  |  | বিদ্যমান অবস্থা (নতুন, ভালো, মোটামুটি, দুর্বল) |  |  |  |  |  | নিজ মালিকানাধীন, ভাড়ায় আনা অথবা কেনা হবে (মালিক, যিনি ভাড়া দিবেন অথবা বিক্রি করবেন, তাদের নাম লিখুন) |  |  |  |  |
| [দরপত্রদাতা প্রযোজ্য প্রতিটি প্রধান যন্ত্রের বিবরণী তালিকায় লিখবেন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের তথ্য (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৩)

[এই ফর্মটি যৌথ উদ্যোগের প্রত্যেক অংশীদারকে পূরণ করতে হবে]

| দরপত্র আহ্বান নোটিশ নং : [আইএফটি নং…..] |  |
| --- | --- |
| দরপত্র প্যাকেজ নং : [প্যাকেজ নং….] |  |
| লট নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) [লট নং……] |  |

| ১. যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের যোগ্যতার তথ্য [ITT- ৫ ও ২৯ অনুচ্ছেদ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১.১ | ব্যক্তির জাতীয়তা অথবা প্রতিষ্ঠানটি যে দেশে নিবন্ধিত |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.২ | যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের বৈধ শিরোনাম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.৩ | যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের নিবন্ধিত ঠিকানা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.৪ | যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের বিধি গড় অবস্থান [প্রযোজ্য ছক পূরণ করুন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ব্যক্তি মালিকানাধীন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | অংশীদারি |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | সীমিত দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান/লিমিটেড কোম্পানি |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | অন্যান্য [প্রযোজ্যক্ষেত্রে অনুগ্রহপূর্বক বর্ণনা করুন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.৫ | যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের নিবন্ধিত হওয়ার বছর |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.৬ ১.৭ | যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির বিস্তারিত বিবরণ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | নাম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ঠিকানা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | টেলিফোন নাম্বার ও ফ্যাক্স |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ই-মেইল ঠিকানা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | বিচারাধীন মামলা [ITT অনুচ্ছেদ ১৩] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ক. বিচারাধীন মামলা নেই ≥ [বিচারাধীন মামলা না থাকলে টিক চিহ্ন দিন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | খ. বিচারাধীন মামলা চলমান |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | বছর | বিরোধের বিষয় |  |  |  |  |  |  |  |  | অনিষ্পন্ন দাবির অর্থমূল্য টাকায় |  |  | নিট মূল্যের [Net Working) শতকরা হারে অনিষ্পন্ন দারিব পরিমাণ |
| ১.৮ | যৌথ উদ্যোগ অংশীদার পাশের ছকে লিখিত মূল দলিলসমূহের ফটোকপি সংযুক্ত করবেন |  |  |  |  |  |  | [ITT অনুচ্ছেদ ৫ এবং ২৯-এর আওতায় আবশ্যক সকল দলিল] |  |  |  |  |  |  |
| দেশীয় যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের জন্য নিম্নোক্ত তথ্য দুটি প্রযোজ্য |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.৯ | যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.১০ | যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের টিআইএন নম্বর (E-TIN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫.১ অনুসারে বিদেশি যৌথ উদ্যোগ অংশীদারগণ যোগ্যতা প্রমাণের কার্যকর লিখিত ঘোষণা দাখিল করবেন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২. যে প্রত্যাশিত কার্যগুলির জন্য যৌথ উদ্যোগ অংশীদারি গঠিত হয়েছিল [ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৮.২] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | কার্যের ধরন |  |  |  |  |  |  | কার্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |  |  |  |  |  |  |
| ৩. যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের যোগ্যতার তথ্য [ITT অনুচ্ছেদ ৩২] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.১ | নির্মাণ কার্যে যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের সাধারণ অভিজ্ঞতা [অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা লিখুন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.২ | যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের নির্মাণ কাজে নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা এই জাতীয় সমাপ্ত চুক্তি, জটিলতা এবং পদ্ধতি/নির্মাণ প্রযুক্তি ইত্যাদি |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | চুক্তি নং চুক্তির নাম |  |  |  | [বছর লিখুন] এর [স্মারক নম্বর লিখুন] [নাম লিখুন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | চুক্তিতে ভূমিকা [প্রযোজ্য ঘরে টিক চিহ্ন দিন] |  |  |  | মূল ঠিকাদার |  |  |  |  | সহ-ঠিকাদার |  |  | ব্যবস্থাপনা ঠিকাদার |  |
|  | কার্য চুক্তির তারিখ কার্য সমাপ্তির তারিখ চুক্তির মোট মূল্যমান |  |  |  | [তারিখ লিখুন] [তারিখ লিখুন] [টাকার অঙ্ক লিখুন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা টেলিফোন/ফ্যাক্স ইমেইল ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের চাহিদার সঙ্গে তুলনায় সাদৃশ্যের যৌক্তিকতা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন |  |  |  | [প্রস্তাবিত কার্যের সঙ্গে উক্ত কার্যের সাদৃশ্যের যৌক্তিকতা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.৩ | গড় বাৎসরিক (নির্মাণসংক্রান্ত লেনদেন) টার্নওভার [ITT উপ অনুচ্ছেদ ১৫.১ (ক) [মেয়াদ শেষে প্রাপ্ত বিনিময়ের হার ব্যবহার করে, ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৫.১(ক)-এ উল্লিখিত মেয়াদকালে সরকারি বিভাগের অধীনে চলমান বা সম্পন্ন চুক্তির জন্য গৃহীত মোট প্রত্যয়িত প্রাপ্ত মূল্য] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | বছর |  | অঙ্ক ও মূদ্রা |  |  |  |  |  |  |  | অর্থের পরিমাণ (সংখ্যায়) টাকা বা সমতুল্য টাকা |  |  |  |
| ৩.৪ | নির্মাণকালীন আর্থিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তরল বা সহজলভ্য অর্থের নিশ্চয়তা [ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৫.১ (খ)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | নম্বর |  | অর্থায়নের উৎস |  |  |  |  |  |  |  | পরিমাণ (অঙ্ক) |  |  |  |
|  | উপরিউক্ত বিবৃতি নিশ্চিত করতে যৌথ মালিকানা অংশীদারকে, প্রযোজ্যক্ষেত্রে ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৩২.১ (ঘ) এ উল্লিখিত দলিলাদি জমা দিতে হবে। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.৫ | যোগাযোগের বিস্তারিত ঠিকানা [ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৩২.১ (জ)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | যৌথ মালিকানা অংশীদারের ব্যাংক এবং ক্রয়কারী যোগাযোগ করলে তথ্যাদি সরবরাহ করতে পারবে এমন অন্য ক্রয়কারী(দের)-এর নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য যোগাযোগের বিস্তারিত |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.৬ | চুক্তিবদ্ধ কার্যের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে এমন প্রস্তাবিত কারিগরি ও প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ [ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৩২.১ (চ)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | নাম |  |  | পদবি |  | সাধারণ অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি (বছর) |  |  |  |  | সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি (বছর) |  |  |  |
|  | [[দরপত্রদাতা প্রযোজ্য সকল ব্যক্তির বিবরণ পূরণ করবেন। উপরিউক্ত তালিকার প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত তথ্য (পিডাব্লিউ৩-৫) পূরণ করতে হবে] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.৭ | চুক্তি বাস্তবায়নে ব্যবহৃত প্রস্তাবিত প্রধান যন্ত্রপাতির বিবরণ [ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৩২.১(জি)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | যন্ত্রপাতির নাম |  |  |  |  |  | বিদ্যমান অবস্থা (নতুন, ভালো, মোটামুটি, দুর্বল) |  |  |  |  | নিজ মালিকানাধীন, ভাড়ায় আনা অথবা কেনা হবে (মালিক, যিনি ভাড়া দেবেন অথবা বিক্রি করবেন, তাদের নাম লিখুন) |  |  |
| [দরপত্রদাতা প্রযোজ্য প্রতিটি প্রধান যন্ত্রের বিবরণী তালিকায় লিখবেন] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### সহ-ঠিকাদারের তথ্য (ফরম পিডাব্লিউ৩-৪)

[এই ফর্মটি প্রত্যেক সহ-ঠিকাদার পূরণ করবেন, নিজ নিজ লেটারহেড প্যাডে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়]

| দরপত্র আহ্বান নোটিশ নং: | [IFT নম্বর লিখুন] |
| --- | --- |
| দরপত্র প্যাকেজ নং: | [প্যাকেজ নম্বর লিখুন] |
| লট নং (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) | [লটের নম্বর লিখুন] |

| ১. সহ-ঠিকাদারের যোগ্যতার তথ্য [ITT -৫ ও ২৯ অনুচ্ছেদ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ১.১ | ব্যক্তির জাতীয়তা অথবা প্রতিষ্ঠানটি যে দেশে নিবন্ধিত |  |  |  |
| ১.২ | সহ-ঠিকাদারের বৈধ শিরোনাম |  |  |  |
| ১.৩ | সহ-ঠিকাদারের নিবন্ধিত ঠিকানা |  |  |  |
| ১.৪ | সহ-ঠিকাদারের বৈধ অবস্থান [প্রযোজ্য ছক পূরণ করুন] |  |  |  |
|  | ব্যক্তি মালিকানাধীন |  |  |  |
|  | অংশীদারি |  |  |  |
|  | সীমিত দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান/লিমিটেড কোম্পানি |  |  |  |
|  | সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান |  |  |  |
|  | অন্যান্য [প্রযোজ্যক্ষেত্রে অনুগ্রহপূর্বক বর্ণনা করুন] |  |  |  |
| ১.৫ | সহ-ঠিকাদারের নিবন্ধিত হওয়ার বছর |  |  |  |
| ১.৬ | সহ-ঠিকাদারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির বিস্তারিত বিবরণ |  |  |  |
|  | নাম |  |  |  |
|  | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর |  |  |  |
|  | ঠিকানা |  |  |  |
|  | টেলিফোন নাম্বার ও ফ্যাক্স |  |  |  |
|  | ই-মেইল ঠিকানা |  |  |  |
| ১.৭ | সহ-ঠিকাদার পাশের ছকে লিখিত মূল দলিলসমূহের ফটোকপি সংযুক্ত করবেন |  |  | [ITT অনুচ্ছেদ ৫ এবং ২৯-এর আওতায় যোগ্যতার সমর্থনে আবশ্যক সকল দলিল] |
| দেশীয় সহ-ঠিকাদারের জন্য নিম্নোক্ত তথ্য দুটি প্রযোজ্য |  |  |  |  |
| ১.৮ | সহ-ঠিকাদারের ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর |  |  |  |
| ১.৯ | সহ-ঠিকাদারের টিআইএন নম্বর (TIN) |  |  |  |
| [ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৫.১ অনুসারে বিদেশি সহ-ঠিকাদারগণ যোগ্যতা প্রমাণের কার্যকর লিখিত ঘোষণা দাখিল করবে] |  |  |  |  |
| ২. যে-সকল প্রধান কার্যের জন্য দরপত্রদাতা সহ-ঠিকাদার নিতে আগ্রহী [ITT উপ-অনুচ্ছেদ ১৯.১] |  |  |  |  |
| ২.১ | কার্যের ধরন |  | কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ |  |
| ২.২ | সহ-ঠিকাদার হিসাবে জড়িত ছিলেন এমন সমজাতীয় কার্যের তালিকা |  |  |  |
|  | চুক্তির নাম ও বাস্তবায়নের বছর |  |  |  |
|  | চুক্তির আর্থিক মূল্য |  |  |  |
|  | ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নাম |  |  |  |
|  | যে ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে, তার নাম ও যোগাযোগের বিস্তারিত |  |  |  |
|  | যে ধরনের কার্য সম্পাদন করা হয়েছে |  |  |  |

### জনবলের তথ্য (পিডাব্লিউ ৩-৫)

[ প্রযোজ্যক্ষেত্রে  দরপত্রদাতা দ্বারা ফর্ম পিডাব্লিউ ৩-২ ও পিডাব্লিউ ৩-৩ প্রস্তাবিত প্রত্যেক জনবলের জন্য এই ফর্মটি পূরণ করতে হবে]

| দরপত্র আহ্বান নোটিশ নং : | [IFT নম্বর লিখুন] |
| --- | --- |
| দরপত্র প্যাকেজ নং : | [প্যাকেজ নম্বর লিখুন] |
| লট নং (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) | [লটের নম্বর লিখুন] |

| ক. প্রস্তাবিত পদবি (প্রযোজ্য বক্সে দাগ দিন) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - নির্মাণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক |  |  |  | - মূল প্রার্থী | - বিকল্প দর প্রার্থী |
| - মূল জনবল |  |  |  | - মূল প্রার্থী | - বিকল্প দর প্রার্থী |
| খ. ব্যক্তিগত তথ্য |  |  |  |  |  |
| নাম |  |  |  |  |  |
| জন্মতারিখ |  |  |  |  |  |
| মোট অভিজ্ঞতার বছর |  |  |  |  |  |
| জাতীয় পরিচয়পত্র নং |  |  |  |  |  |
| দরপত্রদাতার সঙ্গে চাকরির বছর |  |  |  |  |  |
| পেশাদারি যোগ্যতা 1. |  |  |  |  |  |
| গ. বর্তমান চাকরি [যদি দরপত্রদাতা দ্বারা নিয়োগকৃত না হয়, তবে এই অংশটি পূরণযোগ্য] |  |  |  |  |  |
| ক্রয়কারীর নাম (যার অধীনে কর্মরত) : |  |  |  |  |  |
| ক্রয়কারীর ঠিকানা (যার অধীনে কর্মরত) : |  |  |  |  |  |
| বর্তমান কার্যের পদবি: |  |  |  |  |  |
| বর্তমান ক্রয়কারীর সঙ্গে অভিজ্ঞতার বছর |  |  |  |  |  |
| টেলিফোন নং |  |  |  | ফাক্স নং | ই-মেইল ঠিকানা |
| যোগাযোগ [ব্যবস্থাপক/জনবল নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা] |  |  |  |  |  |
| ঘ. পেশাদারি অভিজ্ঞতা |  |  |  |  |  |
| গত ২০ (বিশ) বছরে পেশাদারি অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী বিপরীত কালানুক্রমিকভাবে উল্লেখ করুন। প্রকল্পসংক্রান্ত নির্দিষ্ট কারিগরি এবং ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন। |  |  |  |  |  |
|  | হতে | পর্যন্ত | কোম্পানি/প্রকল্প/পদবি/ প্রাসঙ্গিক কারিগরি এবং বাবস্থাপনার অভিজ্ঞতা |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

### দরদাতার পূর্বে সম্পন্ন কার্য ক্ষমতার তথ্যাবলি (ফর্ম পিডাব্লিউ ৩-৫)

| দরপত্র আহ্বান নোটিশ নং : | [IFT নম্বর লিখুন] |
| --- | --- |
| দরপত্র প্যাকেজ নং : | [প্যাকেজ নম্বর লিখুন] |
| লট নং (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) | [লটের নম্বর লিখুন] |
| দরপত্র আহ্বানের তারিখ : |  |
| দরদাতার নাম : |  |
| যৌথ উদ্যোগ অংশীদারের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |  |
| যৌথ অংশীদারগণের ব্যাবসায়িক শেয়ার : |  |
| যৌথ অংশীদারগণের ভূমিকা (মূল ও অন্যান্য) : |  |

(এ) দরপত্র আহ্বানের তারিখ হতে একই ক্রয়কারীর আওতায় বিগত ০৫ (পাঁচ) বৎসর সফলভাবে সমাপ্ত কার্যচুক্তি

| ক্রমিক নং | পূর্ত নির্মাণ চুক্তির নাম | পূর্ত নির্মাণ চুক্তির মূল্য | প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ |
| --- | --- | --- | --- |
| ১। |  |  |  |
| ২। |  |  |  |
| ৩। |  |  |  |

(বি) যে-কোনো ক্রয়কারীর আওতায় চলমান কার্যের তালিকা/বিদ্যমান আর্থিক দায়ব্ধতা

| ক্রমিক নং | চলমান কাজের নাম ও বিদ্যমান আর্থিক সংশ্লেষ | কার্যের মূল্য | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | চুক্তি সম্পন্নের তারিখ | সংস্থা/ক্রয়কারীর নাম |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১। |  |  |  |  |  |
| ২। |  |  |  |  |  |
| ৩। |  |  |  |  |  |

### দরপত্র জামানতের ব্যাংক গ্যারান্টি (পিডাব্লিউ৩-৬)

[ITT অনুচ্ছেদ ৩৫ ও ৩৬ অনুযায়ী বাংলাদেশের কোনো তপশিলি ব্যাংক কর্তৃক দরপত্র জামানত প্রদানের জন্য এই ছক ব্যবহৃত হবে]

| দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং : দরপত্র প্যাকেজ নং : দরপত্র লট নং : প্রাপক : [ক্রয়কারীর নাম ও ঠিকানা] | তারিখ : [আইএফটি নং---------------] [প্যাকেজ নং-----------------] [লট নং---------------------] |
| --- | --- |

দরপত্র গ্যারান্টি (Tender Security) নং: [#]

আমরা অবগত হয়েছি যে, [দরপত্রদাতার নাম] (পরবর্তীকালে ‘দরপত্রদাতা’ হিসাবে অবিহিত করা হবে) উপরিউক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (‘IFT’) অনুসারে [কার্য ও ভৌত সেবার বিবরণ] কার্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে আপনার বরাবর [দরপত্র দাখিলের তারিখ] তারিখে দরপত্র দাখিল করতে ইচ্ছুক।

অধিকন্তু, আমরা অবহিত হয়েছি যে, আপনার শর্তানুসারে দরপত্র জামানত এর জন্য দরপত্রটি অবশ্যই ব্যাংক গ্যারান্টি দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। দরপত্রদাতার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা [ব্যাংকের নাম লিখুন], দরপত্রদাতা চুক্তির বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ করেছে সংক্রান্ত প্রতিবেদনসহ আপনার প্রথম লিখিত দাবির প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো দোষ ধরা বা বিপক্ষে যুক্তি প্রদান ব্যতিরেকে আপনাকে অপ্রত্যাহারযোগ্যভাবে নিঃশর্তভাবে যে-কোনো পরিমাণ টাকা তবে [টাকার পরিমাণ অঙ্কে ও কথায় উল্লেখ করতে হবে] টাকার বেশী নয় পরিশোধ করার অঙ্গিকার করছি যদি দরপত্রদাতা:

ক. দরপত্র উন্মুক্তকরণের পর তার দরপত্র জামানতের মেয়াদের মধ্যে দরপত্র প্রত্যাহার করে; বা

খ. ITT মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (NOA) গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়; বা

গ. NOA-তে উল্লিখিত সময়ে কার্য সম্পাদন জামানত দিতে ব্যর্থ হয়; বা

ঘ। NOA-তে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানায়; এবং

ঙ. ITT মোতাবেক দরপত্র মূল্যের গাণিতিক ত্রুটি সংশোধন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

এই গ্যারান্টির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে:

ক. যদি দরপত্রদাতা একজন সফল দরপত্রদাতা হয়, দরপত্রদাতা ITT অনুযায়ী কার্য সম্পাদন জামানত প্রদান করে থাকে এবং আমারা দরপত্রদাতার সঙ্গে আপনার চুক্তি সম্পাদনের কপি প্রাপ্ত হই; এবং

খ. যদি দরপত্রদাতা সফল দরপত্রদাতা না হয়, এবং দরপত্র বৈধতার মেয়াদ [দরপত্র বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ] উত্তীর্ণ হবার ২৮ (আটাশ) দিন পর।

অনুবর্তীতে আমরা অবশ্যই, উল্লিখিত ঠিকানায় উল্লিখিত মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখের মধ্যে বা তার পূর্বে এই গ্যারান্টির অধীনে আমাদের নিকট অবশ্যই জামানত প্রদানের দাবি পাঠাতে হবে।

| স্বাক্ষর | সিল |
| --- | --- |

### ব্যাংকের ঋণের অঙ্গীকার পত্র (Line of Credit) (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৭)

[ITT অনুচ্ছেদ ৩২.১(ঘ) মোতাবেক বাংলাদেশের যে-কোনো তপশিলি ব্যাংক-এর ঋণের জন্য এই ছক ব্যবহৃত হবে]

| দরপত্র বিজ্ঞপ্তির নং : | তারিখ: |
| --- | --- |
| দরপত্র প্যাকেজ নং : |  |
| দরপত্র লট নং : |  |
| প্রাপক : [ক্রয়কারীর নাম ও ঠিকানা] |  |

ঋণ অঙ্গীকার নং : [নম্বর লিখুন]

আমরা অবগত হয়েছি যে, [দরপত্রদাতার নাম] (পরবর্তীকালে ‘দরপত্রদাতা’ হিসাবে অবিহিত করা হবে) উপরিউক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (‘IFT’) অনুসারে [কার্যের বিবরণ] কার্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে আপনার বরাবর [দরপত্র দাখিলের তারিখ] তারিখে দরপত্র দাখিল করার অভিপ্রায় আছে।

আমরা আরও অবগত আছি যে, মহোদয়ের শর্তানুসারে ব্যাংকঋণের অঙ্গীকারপত্রের মাধ্যমে দরপত্রদাতার আর্থিক সক্ষমতা, অর্থাৎ, তরল [Liquid Asset]  টাকার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

এই দরপত্রদাতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ও তার সঙ্গে বন্দোবস্তের মাধ্যমে আমরা [ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা] এই মর্মে সম্মত হয়েছি এবং অঙ্গীকার করছি যে [দরপত্রদাতার নাম ও ঠিকানা] কে যদি নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদনের [কার্যের নাম লিখুন] কার্য সম্পাদনের চুক্তি প্রদান করা হয় শুধু উক্ত চুক্তির জন্য তাকে ঘূর্ণায়মান ঋণ [কথায় ও অঙ্কে লিখুন] প্রদান করা হবে। ক্রয়কারী কর্তৃক কার্য সম্পাদনের গ্রহণযোগ্য সনদ জারি না করা পর্যন্ত আমরা এই ঘূর্ণায়মান ঋণ বজায় রাখব।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যাংক এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি উপস্থিত স্বাক্ষীগণের সম্মুখে এই অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর ও সিল প্রদান করেছে।

| স্বাক্ষর ও সিল | স্বাক্ষর ও সিল |
| --- | --- |

### চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (NOA) (পিডাব্লিউ৩-৮)

| চুক্তি নং : | তারিখ : |
| --- | --- |
| প্রাপক : [ঠিকাদারের নাম] |  |

এই মর্মে অবগত করা যাচ্ছে যে, [অঙ্কে ও কথায় লিখুন]  টাকা মূল্যের [চুক্তির নাম] জন্য কার্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে [তারিখ লিখুন] তারিখে দাখিলকৃত আপনার দরপত্র দরপত্রদাতাদের প্রতি নির্দেশনা মোতাবেক সঠিককরন ও সংশোধনসাপেক্ষে [ক্রয়কারীর নাম] কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

অতএব, আপনাকে নিম্নরূপ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে:

    - ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৬৪ মোতাবেক এই নোটিশ জারি করার ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে আপনি চুক্তি সম্পাদন নোটিশ গ্রহণ করেছেন মর্মে লিখিতভাবে জানাবেন

    - ITT অনুচ্ছেদ ৬৫ ও ৬৬ অনুসারে, কার্য সম্পাদন জামানত হিসাবে [অঙ্কে ও কথায় লিখুন] টাকা নির্দিষ্ট ছকে চুক্তি সম্পাদন নোটিশ গ্রহণের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে দাখিল করবেন কিন্তু (সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করুন) তারিখ অতিক্রম না করে।

    - ITT অনুচ্ছেদ ৭০ মোতাবেক চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারির ২৮ (আটাশ) দিনের মধ্যে কিন্তু (সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করুন) তারিখ অতিক্রম না করে চুক্তি স্বাক্ষর করবেন।

কেবল উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর আপনি কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত বাস্তবায়ন করা শুরু করতে পারবেন। অনুগ্রহপূর্বক অনুধাবন করবেন যে, এই চুক্তি সম্পাদন নোটিশ চুক্তির গঠন তৈরি করবে, যা আপনার জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

আমরা নোটিশের সঙ্গে খসড়া চুক্তিপত্র এবং অন্যান্য সকল দলিলের কপি আপনার সযত্ন পর্যবেক্ষণ ও স্বাক্ষরের জন্য সংযুক্ত করছি।

|  | স্বাক্ষর : |
| --- | --- |
|  | [ক্রয়কারীর নাম]-এর পক্ষে স্বাক্ষর করার জন্য [ক্রয়কারীর নাম] দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত |
|  | তারিখ : |

### চুক্তিপত্র দলিল (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-৯)

এই চুক্তিপত্র খানা একপক্ষে [ক্রয়কারীর নাম ও ঠিকানা] (এখানে Procuring Entity হিসাবে অবহিত) এবং অন্য পক্ষে [ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা] (এখানে Contractor হিসাবে চিহ্নিত) এর মধ্যে [সাল] সালের [মাস] মাসের [তারিখ] তারিখে সম্পাদিত হয় :

যেহেতু ক্রয়কারী সুনির্দিষ্ট কার্য, যথা, [কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ] এর জন্য দরপত্র আহ্বান করেছিল এবং উক্ত কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে দরপত্রদাতার দাখিলকৃত [অঙ্কে ও কথায় লিখুন] টাকা মূল্যের (‘চুক্তিমূল্য’ হিসাবে অভিহিত করা হবে) দরপত্র গৃহীত হয়েছে।

এই চুক্তিকে নিম্নরূপ সাক্ষ্য প্রদান হিসাবে বিবেচনা করতে হবে:

১. 	চুক্তির সাধারণ শর্তাবলিতে ব্যবহৃত শব্দাবলি ও ব্যাখ্যা অনুসারে এই চুক্তির শব্দাবলির একই ধরনের অর্থ বোঝাবে।

২. 	চুক্তিটি গঠনে নিম্নোক্ত দলিলাদি নিম্নের ক্রমানুসারে অগ্রগণ্য :

(ক) স্বাক্ষরকৃত চুক্তিপত্র;

(খ) চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ;

(গ) সম্পন্নকৃত দরপত্র এবং দরপত্রের পরিশিষ্ট;

(ঘ) চুক্তির বিশেষ শর্তাবলি (PCC;)

(ঙ) চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি (GCC;)

(চ) কারিগরি বিনির্দেশ;

(ছ) সাধারণ বিনের্দেশসমূহ;

(জ) নকশা (Drawings);

(ঝ) কার্যের পরিমাণগত হিসাব এবং তপশিল; এবং

(ঞ) PCC-এর তালিকাভুক্ত যোগাযোগের দলিলপত্রসহ অন্যান্য দলিলপত্র, যা চুক্তির অংশবিশেষ।

৩. 	ক্রয়কারী কর্তৃক ঠিকাদারকে প্রদেয় মূল্য পরিশোধ বিবেচনায়, সর্বতোভাবে চুক্তির সংস্থান মোতাবেক ঠিকাদার অঙ্গীকার করছে যে ক্রয়কারীকে কার্য সম্পাদন এবং যে-কোনো ত্রুটি সংশোধন সম্পন্ন করবে।

৪. 	ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদন ও প্রয়োজনীয় মেরামত ত্রুটি/সংশোধন কার্য সম্পন্নকরণ বিবেচনায়, ক্রয়কারী অঙ্গীকার করছে যে ঠিকাদারকে চুক্তিমূল্য বা চুক্তি মোতাবেক প্রদেয় অন্যান্য মূল্য চুক্তির বিধান অনুসারে সময়ে ও পদ্ধতিতে প্রদান করবে।

সাক্ষীগণের সম্মুখে পক্ষগণ উপরে উল্লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরের দিন, মাস, বছরে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হিসাবে গণ্য হবে।

|  | ক্রয়কারীর পক্ষে | ঠিকাদারের পক্ষে |
| --- | --- | --- |
| স্বাক্ষর |  |  |
| নাম |  |  |
| জাতীয় পরিচয়পত্র নং |  |  |
| পদবি |  |  |
| উপস্থিত ব্যক্তির নাম |  |  |
| স্বাক্ষর |  |  |
| ঠিকানা |  |  |

### কার্য সম্পাদন জামানতের [PG] ব্যাংক গ্যারান্টি (ফর্ম পিডাব্লিউ৩-১০)

[ITT উপ-অনুচ্ছেদ ৬৫,৬৬,৬৭ ও ৬৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের কোনো তপশিলি ব্যাংক এই ছক ব্যবহার করে কার্য সম্পাদন জামানতের ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করবে]

| চুক্তি নং : | তারিখ |
| --- | --- |
| প্রাপক : [ক্রয়কারীর নাম ও ঠিকানা] |  |

কার্য সম্পাদন জামানতের ব্যাংক গ্যারান্টি নং: [নম্বর লিখুন]

আমরা অবগত হয়েছি যে [ঠিকাদারের নাম] (পরবর্তীকালে ঠিকাদারের হিসাবে অবহিত করা হবে) চুক্তি নং [চুক্তির রেফারেন্স নং]- এর অধীন [কার্য ও ভৌত সেবার বিবরণ] সম্পাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে [চুক্তি সম্পাদনের তারিখ পরবর্তীকালে চুক্তি হিসাবে অবিহিত] তারিখে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

আমরা আরও অবগত আছি যে, আপনাদের শর্তাবলি মোতাবেক চুক্তিটি অবশ্যই কার্য সম্পাদন জামানতের ব্যাংক গ্যারান্টি দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

ঠিকাদারের অনুরোধক্রমে, আমরা [ব্যাংক এর নাম] এখানে উল্লিখিত টাকার দাবির সপক্ষে প্রমাণ বা কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ঠিকাদার চুক্তির বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ করেছে সংক্রান্ত প্রতিবেদনসহ আপনার প্রথম লিখিত দাবির প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো দোষ ধরা বা বিপক্ষে যুক্তি প্রদান ব্যতিরেকে আপনাকে অপ্রত্যাহারযোগ্যভাবে নিঃশর্তভাবে যে-কোন পরিমাণ টাকা, তবে [টাকার পরিমাণ অঙ্কে ও কথায় উল্লেখ করতে হবে] টাকার বেশী নয় পরিশোধ করার অঙ্গিকার করছি।

এই গ্যারান্টি [গ্যারান্টির বৈধতার তারিখ] তারিখ পর্যন্ত বৈধ থকবে। অতত্রব উল্লিখিত দপ্তরে উক্ত তারিখে বা তার পূর্বে এই গ্যারান্টির অধীনে পরিশোধের দাবি আমাদের নিকট পাঠাতে হবে।

[ব্যাংক-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির স্বাক্ষর]

স্বাক্ষর					সিল

### অগ্রিম পরিশোধের ব্যাংক গ্যারান্টি (পিডাব্লিউ৩-১১)

[GCC উপ অনুচ্ছেদ ৭৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের কোনো তপশিলি ব্যাংক এই ফরম্যাট ব্যবহার করে অগ্রিম পরিশোধের ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করবে]

| চুক্তি নং : | তারিখ : |
| --- | --- |
| প্রতি : [ক্রয়কারীর নাম ও ঠিকানা] |  |

অগ্রিম পরিশোধের ব্যাংক গ্যারান্টি নং : [নম্বর লিখুন]

আমরা অবগত হয়েছি যে [ঠিকাদারের নাম] (পরবর্তীকালে ‘ঠিকাদারের হিসাবে অবিহিত করা হবে) চুক্তি নং [চুক্তির রেফারেন্স নং] এর অধীন [কার্য ও ভৌত সেবার বিবরণ] সম্পাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে [চুক্তি সম্পাদনের তারিখ অতঃপর চুক্তি হিসাবে অবিহিত] তারিখে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

আমরা আরও অবগত হয়েছি, চুক্তির বিশেষ শর্ত এর ৭৫ অনুচ্ছেদ মোতাবেক চুক্তির অধীন অগ্রিম পরিশোধ অপ্রত্যাহারযোগ্য  ও নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

ঠিকাদারের অনুরোধক্রমে, আমরা [ব্যাংক-এর নাম] এখানে উল্লিখিত টাকার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ বা কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ঠিকাদার চুক্তির বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ করেছে সংক্রান্ত প্রতিবেদনসহ আপনার প্রথম লিখিত দাবির প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো দোষ ধরা বা বিপক্ষে যুক্তি প্রদান ব্যতিরেকে আপনাকে অপ্রত্যাহারযোগ্যভাবে নিঃশর্তভাবে যে-কোনো পরিমাণ, টাকা তবে [টাকার পরিমাণ-অঙ্কে ও কথায় উল্লেখ করতে হবে] টাকার বেশি নয় পরিশোধ করার অঙ্গীকার করছি।

এছাড়া, আমরা সম্মত রয়েছি যে, ক্রয়কারী এবং ঠিকাদারের মধ্যে চুক্তির শর্তাবলিতে বা চুক্তির অন্য কোনো দলিলপত্রে কোনো পরিবর্তন, সংযুক্তি বা অন্য কোনো সংশোধন, আমাদেরকে ব্যাংক গ্যারান্টির অধীন কোনো দায় হতে অব্যাহতি দেবে না এবং আমরা এ ধরনের কোনো পরিবর্তন, সংযুক্তি বা অন্য কোনো সংশোধনসংক্রান্ত নোটিশের অব্যাহতি দিচ্ছি

এই গ্যারান্টি [গ্যারান্টির বৈধতার তারিখ] তারিখ পর্যন্ত বৈধ থকবে। কাজেই উল্লিখিত দপ্তরে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে তার পূর্বে এই গ্যারান্টির অধীনে পরিশোধের দাবি আমাদের অবশ্যই প্রাপ্ত হতে হবে।

[ব্যাংক-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির স্বাক্ষর]

স্বাক্ষর :					সিল :

### রক্ষণযোগ্য অর্থের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি (পিডাব্লিউ৩-১২) [রক্ষণযোগ্য অর্থের জন্য এই ছকে GCC-এর ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশের যে-কোনোও তপশিলি ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত]

চাহিদার নিশ্চয়তা

[ব্যাংকের নাম ও জারিকারী শাখা অথবা দপ্তরের ঠিকানা]

প্রাপক 	[ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা লিখুন]

তারিখ [তারিখ লিখুন]

রক্ষণযোগ্য অর্থের গ্যারান্টি নং [নম্বর লিখুন]

আমরা অবগত হয়েছি যে, [ঠিকাদারের নাম] (পরবর্তীকালে ‘ঠিকাদার’ হিসাবে অবিহিত হবে) [চুক্তির তারিখ] তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি নম্বর [চুক্তির স্মারক নং] অনুসারে [চুক্তির নাম ও কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন] এর জন্য (পরবর্তীকালে ‘চুক্তি’ হিসাবে বিবেচিত হবে) আপনার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন।

তদুপরি, আমরা জানি যে, চুক্তির শর্তানুসারে, ক্রয়কার্যের দায়িত্ব গ্রহণের সনদ জারি করার পর এবং রক্ষণযোগ্য অর্থের প্রথম অর্ধাংশ পরিশোধের জন্য প্রত্যয়িত হওয়ার পর, ত্রুটিজনিত দায়-এর মেয়াদের পর প্রাপ্য [রক্ষণযোগ্য অর্থের দ্বিতীয় অর্ধাংশের অর্থের পরিমাণ লিখুন] টাকা ত্রুটি সংশোধনসংক্রান্ত দায় হিসাবে প্রত্যয়িত হবে, যার বিপরীতে একটি রক্ষণযোগ্য অর্থের গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে।

ঠিকাদারের অনুরোধক্রমে, আমরা [ব্যাংকের নাম] এই মর্মে চূড়ান্তভাবে অপরিবর্তনীয় ও শর্তহীনভাবে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, ঠিকাদার, যথাযথভাবে অবগত করার পরও কার্যের ত্রুটিসমূহ সঠিকভাবে মেরামতে ব্যর্থ হয়েছেন বিধায় আপনার প্রদত্ত চুক্তির শর্ত ও বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ করেছেন-এই মর্মে আপনার লিখিত বিবৃতিসহ লিখিত প্রথম চাহিদাপত্র গ্রহণ সাপেক্ষে আমরা যে-কোনো পরিমাণ টাকা তবে [টাকার পরিমাণ-অঙ্কে ও কথায় উল্লেখ করতে হবে] টাকার বেশি নয়, কোনও প্রকার প্রমাণ বা পরিস্থিতির ব্যাখ্যা অথবা কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে আপনাকে প্রদান করতে বাধ্য থাকব।

এই গ্যারান্টির আওতায় যে কোনো দাবি ও অর্থ প্রদানের শর্ত হলো, উপরিউক্ত রক্ষণযোগ্য অর্থের দ্বিতীয় অর্ধাংশ অবশ্যই [ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা লিখুন]- পরিচালিত ঠিকাদারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে [অ্যাকাউন্ট নম্বার লিখুন] জমা হতে হবে।

এই গ্যারান্টি [গ্যারান্টির মেয়াদ লিখুন, যা ত্রুটিজনিত দায়-এর মেয়াদ হতে পরবর্তী ২৮ (আটাশ) দিন পর্যন্ত] কার্যকর থাকবে। অতএব, আমরা উল্লিখিত দপ্তরে এই গ্যারান্টির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে বা তার পূর্বে যে-কোনো অর্থপ্রদানের দাবি গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকব।

স্বাক্ষর :					সিল :

# অধ্যায় ৬-কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত তপশিল (BOQ)

কার্যের পরিমাণগত হিসাবসংবলিত তপশিল এর নির্দেশনা নোট উদ্দেশ্যসমূহ মূল্য তপশিল ও আবশ্যক কার্যর তপশিল এর উদ্দেশ্য হলো- (ক) ঠিকাদার যাতে দক্ষ ও সঠিকভাবে কার্য সম্পাদন করার প্রস্তুতি নিতে পারে, সেই লক্ষে তাকে কার্যের পরিমাণ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান; এবং (খ) চুক্তি স্বাক্ষরের পর মূল্যযুক্ত BOQ সরবরাহ করা যাতে সম্পাদিত কার্যের মেয়াদকালীন মূল্য নির্ধারণে তা ব্যবহার করা যায়। এই উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য, মূল্য তপশিল এবং আবশ্যক কার্যর তপশিল এর আইটেমসমূহ নির্দিষ্টকরণের জন্য বিভিন্ন অংশের ভাগ করতে হবে, যাতে কার্যের ধরন, স্থান, দায়বদ্ধতা, সময় বা অন্য কোনো নির্মাণ পদ্ধতি, কার্যের পরিকল্পনা অথবা কারণে নির্মাণ কাজের ভিন্ন পদ্ধতি অথবা মূল্য বিবেচনায় সমধর্মী/সাধারণ কাজের BOQ-এ পৃথক সেকশনে একীভূত করা যেতে পারে। বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সকল সাধারণ আইটেমের জন্য প্রয়োজন এমন আইটেমসমূহের জন্য মূল্য তপশিল এবং আবশ্যক কার্যর তপশিলে আলাদা অধ্যায় করে ভাগ করতে হবে। প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পৃক্ততা রেখে, BOQ-এর বিন্যাস ও বিষয়বস্তু সাধ্যমতো সহজ এবং সংক্ষিপ্ত রাখতে হবে। নকশা থেকে পরিমাণ নেট ভিত্তিক গণনা করতে হবে যদি ভিন্নভাবে চুক্তিতে উল্লেখ না থাকে এবং স্তূপাকার, সংকোচন বা বাতিল হওয়ায় কারণে কোনো বরাদ্দ রাখা যাবে না। ভগ্নাংশ পরিহার করে পরিমাণ পূর্ণ সংখ্যায় হবে। মূল্য তপশিল এবং আবশ্যক কার্যের তপশিলে প্রদত্ত পরিমাণসমূহ প্রাক্কলিত এবং সাময়িক বা অস্থায়ী যা দরপত্র প্রস্তুতের জন্য একটি সাধারণ ভিত্তি হিসাবে প্রদান করা হয়। মূল্য পরিশোধের ভিত্তি হবে প্রকৃত আদেশকৃত এবং সম্পাদনকৃত কার্যের প্রকৃত পরিমাণ, যা ঠিকাদার দ্বারা পরিমাপকৃত ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক দ্বারা যাচাইকৃত। এই কার্য প্রযোজ্যক্ষেত্রে BOQ-এ উদ্ধৃত হার বা ভিন্নতর মূল্য অনুযায়ী বা চুক্তির শর্তাবলি অনুসারে প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক নির্ধারিত হার বা মূল্য অনুযায়ী নির্ণিত হবে। অন্য কোনো পদ্ধতি অপরিহার্য না হলে, মূল্য পরিশোধের জন্য মেট্রিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত কার্যের পরিমাপ করা হয়। একটি নমুনা ছক প্রদান করা হলো। একক হার ও মূল্য ঠিকাদার দ্বারা উদ্ধৃত প্রতিটি মূল আইটেম বা কার্যের সকল একক হার ও মূল্যের মধ্যে ঠিকাদারের মুনাফা, ওভারহেড, ভ্যাট এবং সকল অন্যান্য চার্জ যেমন, প্রিমিয়াম ও ইনস্যুরেন্সসহ ব্যাংকিং জন্য আনুষঙ্গিক সেবা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এভাবে মোট দরপত্র মূল্য দরপত্রদাতা উদ্ধৃত করে। দৈনন্দিন কার্যের তপশিল দৈনন্দিন কার্যের তফসিল সাধারণত সেইসব চুক্তিতে ব্যবহৃত হয় যেখানে BOQ-তে সম্ভাব্য অপ্রত্যাশিত কার্যের নির্দিষ্ট বিবরণী এবং পরিমাণ বর্ণনা করা যায় না। সুতরাং দৈনন্দিন কার্যের তপশিল শুধুমাত্র তখনি সংযুক্ত হবে যখন BOQ তে অন্তর্ভুক্ত আইটেমের বাহিরে, অপ্রত্যাশিত কার্যের সম্ভাবনা বেশি থাকে। দরপত্রদাতা দ্বারা উদ্ধৃত দরের সত্যতা বা বাস্তবতা ক্রয়কারী কর্তৃক পরীক্ষণের সুবিধার জন্য দৈনন্দিন কার্যের তফসিল সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয় বহন করবে: (ক) দরপত্রদাতা দ্বারা মূল দৈনন্দিন কার্যের একক দর বা মূল্য উদ্ধৃত হবে এমন বিভিন্ন শ্রেণির কর্মী, দ্রব্যসামগ্রী এবং নির্মাণ প্ল্যন্টের তালিকাসহ একটি শর্তাবলির বিবৃতি যার অধীনে ঠিকাদারকে কার্যের জন্য দৈনন্দিন কার্যের ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধ করা হবে। (খ) দৈনন্দিন কার্যের প্রতিটি আইটেমের পরিমাণ, দরপত্রের দৈনন্দিন কার্যের হার অনুসারে দরপত্রদাতা দ্বারা উদ্ধৃত বা মূল্যযুক্ত করতে হবে। যদি দৈনন্দিন কার্যের তপশিল দরপত্র দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক হয়, তবে সর্বোচ্চ ব্যবহার হবে এমন আইটেমসমূহের জন্য নামমাত্র পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত হবে এবং দরপত্রদাতা দ্বারা উদ্ধৃত একক দর বা মূল্য যে-কোনো প্রয়োজনীয় পরিমাণের জন্য অপরিবর্তনীয় থাকবে। তপশিলের একটি নমুনা ছক সুপারিশ করা হলো। প্রভিশনাল সাম সম্ভাব্য দৈবঘটনা (পরিমাণের বৃদ্ধি) বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য খরচ প্রভিশনাল সাম হিসাবে BOQ-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। একইভাবে, সম্ভাব্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রভিশনাল সাম হিসাবে BOQ-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে থাকবে। এমন প্রভিশনাল সাম-এর অন্তর্ভুক্তি ভবিষ্যতে আগত পর্যায়ক্রমিক সম্পূরক অনুমোদনের সুপারিশ এড়ানোর মাধ্যমে বাজেট অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করে। একটি নমুনা ছক সুপারিশ করা হলো। ত্রুটি সংশোধন দরপত্রের BOQ প্রস্তুত করার সময় যদি দরপত্রদাতা একক দর বা মূল্যে বা মোট মূল্যে কোনো ত্রুটি করে থাকে এবং দরপত্র দাখিল করার পূর্বে সংশোধনের ইচ্ছা পোষণ করে, তবে দরপত্রদাতা তা করতে পারবে। কিন্তু এক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে প্রতিটি ত্রুটি সংশোধন দরপত্রদাতার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং মূল্যযুক্ত BOQ-এর নিচে মোট ত্রুটি সংশোধনের সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করতে হবে। ক্রয়কারী নিশ্চিত করবে যে, নিম্নোক্ত নোট BOQ-এর প্রতিটি পাতায় সংযুক্ত করা হয়েছে। ‘এই BOQ [সংখ্যা লিখুন] টি সংশোধন রয়েছে যা দরপত্রদাতার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা সংশ্লিষ্ট স্থানে অনুস্বাক্ষরিত এবং স্বাক্ষরিত’। কার্যের পরিমাণগত হিসাব মূল্যসম্বলিত তপশিলের প্রস্তুত করার লক্ষে এই নির্দেশনা নোটটি ক্রয়কারী বা যে ব্যক্তি খসড়া দরপত্র তৈরি করবেন তাদের জন্য শুধু তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্য দেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত দরপত্রে এই নোট সংযুক্ত থাকবে না।

কার্যের হিসাবসংবলিত তপশিল (BOQ) কার্যের নাম :________________________________________ IFT নং.____________ প্যাকেজ নং______________লট নং _________

| আইটেম নং |  | আইটেম কোড (যদি থাকে) |  |  |  |  |  | আইটেমের বর্ণনা |  | একক |  |  |  |  | পরিমাণ |  | একক দর |  |  |  | মূল্য |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | সংখায় |  | কথায় |  | সংখায় |  | কথায় |  |
| ১ |  | ২ |  |  |  |  |  | ৩ |  | ৪ |  |  |  |  | ৫ |  | ৬ |  | ৭=৬ |  | ৮=৫*৬ |  | ৯=৮ |  |
| ক্রয়কারি দ্বারা পূরণযোগ্য |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | দরপত্রদাতা দ্বারা উদ্ধৃত ও পূরণকৃত |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০০ সাধারণ আইটেম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০১ [উদাহরণ] | ০৪-৫৪৮-০৮ [উদাহরণ] |  |  |  |  |  |  | জমির টপসলেয়ের সর্বচ্চ খনন-মি [উদাহরণ] |  | m3 [উদাহরণ] |  |  | ৩৫ উদাহরণ] |  |  |  | টাকা ৫৫.১৫ [উদাহরণ] |  | পঞ্চান্ন টাকা পনেরো পয়সা মাত্র [উদাহরণ] |  |  | টাকা ১৯৩০.২৫ [উদাহরণ] |  | এক হাজার নয়শত তিরিশ টাকা পঁচিশ পয়সামাত্র [উদাহরণ] |
| ১০২ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| এবং পর্যায়ক্রমে |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উপ-মোট: ১০০ সাধারণ আইটেম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২০০টি প্রাথমিক আইটেম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২০১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| এবং পর্যায়ক্রমে |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উপ-মোট: ২০০ প্রাথমিক আইটেম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩০০টি মূল আইটেম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩০১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| এবং পর্যায়ক্রমে |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উপ-মোট ৩০০টি মূল আইটেম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪০০ অন্যান্য আইটেম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪০১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| এবং পর্যায়ক্রমে |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উপ-মোট: ৪০০টি অন্যান্য আইটেম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫০০ বিবিধ আইটেম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫০১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| এবং পর্যায়ক্রমে |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উপ-মোট: ৫০০ বিবিধ আইটেম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| সর্বমোট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BOQ-এ [সংখা লিখুন] সংশোধনী  অন্তর্ভুক্ত আছে, যা দরপত্রদাতা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত।______________________________________________________________________________________________________

নোট

      - দরপত্র প্রস্তুতকরণকালে কোনো প্রকার হেরফের, বিকৃতি, অনিচ্ছাকৃত ভুল বা ফাঁক এড়ানোর জন্য দরপত্রদাতাকে এই BOQ শিট ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।

      - প্রতিটি আইটেম বা কার্যক্রমের জন্য দরপত্রদাতা দ্বারা উদ্ধৃত সকল একক হার এবং মূল্যের মধ্যে দরপত্রদাতার মুনাফা, ওভারহেড, ভ্যাট এবং ব্যাংক-এর প্রিমিয়াম ও ইন্সুরেন্সেসহ (যেভাবে প্রযোজ্য) আনুষঙ্গিক সেবামূলক চার্জসহ সকল প্রকার চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং এইরূপে দরপত্রদাতার দরপত্রের মোট মূল্য উদ্ধৃত হবে।

      - তপশিল পূরণ করার জন্য অধ্যায় ৬-এর অধীনে নির্দেশনা মেনে চলুন।

দৈনন্দিন কার্যের তপশিল

কার্যের নাম : ___________________________________________________________

IFT নং____________  প্যাকেজ নং______________লট নং_________

| আইটেম নং | আইটেম কোড (যদি থাকে) |  | আইটেমের বর্ণনা | একক |  | পরিমাণ | একক দর |  |  |  |  |  |  | মূল্য |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | সংখায় |  | কথায় |  |  |  |  | সংখ্যায় |  | কথায় |  |
| ১ | ২ |  | ৩ | ৪ |  | ৫ | ৬ |  | ৭=৬ |  |  |  |  | ১ |  | ২ |  |
| ক্রয়কারী দ্বারা পূরণযোগ্য |  |  |  |  |  |  | দরপত্রদাতা দ্বারা উদ্ধৃত ও পূরণকৃত |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ক. DL 1০০ কর্মী |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DL 101 | 01-013-02 |  | কর্মী | ঘণ্টা |  | 1575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DL 102 |  |  | রাজমিস্ত্রি | ঘণ্টা |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DL 103 |  |  | ছুতার | ঘণ্টা |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| এবং এভাবে আরও |  |  | এবং এভাবে আরও |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উক্ত উল্লিখিত উদাহরণের জন্য দেওয়া |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DL 100 কর্মীর উপ-মোট: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| খ. DM 200 উপাদান |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DM 201 |  | পাথরের বোল্ডারস্‌ |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DM 202 |  | সিমেন্ট |  | কেজি |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DM 203 |  | জিআই পাইপ |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| এবং এভাবে আরও |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উক্ত উল্লিখিত উদাহরণের জন্য দেওয়া |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DM ২00 উপাদানের উপ-মোট: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| গ.DCE 300 ঠিকাদারের নির্মাণ সরঞ্জাম [Equipments] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCE 301 |  | খননকারী যন্ত্র |  | ঘণ্টা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCE 302 |  | ট্র্যাক্টর |  | ঘণ্টা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCE 303 |  | পে লোডার |  | ঘণ্টা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| এবং এভাবে আরও |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উক্ত উল্লিখিত উদাহরণের জন্য দেওয়া |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCE 300 ঠিকাদারের সরঞ্জাম উপ-মোট: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| দৈনন্দিন কার্যের (ক থেকে গ) সর্বমোট [অধ্যায় ৬; GCC উপ অনুচ্ছেদ ৭৬] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

নোট:

১. স্বল্প পরিমাণ তপশিলে অপরিবর্তনীয় থাকবে এবং এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের প্রাক-অনুমোদন অবশ্যক হবে।

২. প্রতিটি আইটেম বা কার্যক্রমের জন্য দরপত্রদাতা দ্বারা উদ্ধৃত সকল একক হার এবং মূল্যের মধ্যে দরপত্রদাতার মুনাফা, ওভারহেড, ভ্যাট এবং ব্যাংক-এর প্রিমিয়াম ও ইনস্যুরেন্সসহ [যেভাবে প্রযোজ্য] আনুষঙ্গিক সেবামূলক চার্জসহ সকল প্রকার চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং এইরূপে দরপত্রদাতার দরপত্রের মোট মূল্য উদ্ধৃত হবে।

৩. তপশিল পূরণ করার জন্য অধ্যায় ৬-এর অধীনে নির্দেশনা মেনে চলুন।

দৈনন্দিন কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

কার্যের নাম : ___________________________________________________________

IFT নং____________  প্যাকেজ নং______________লট নং_________

| দৈনন্দিন কার্যের শ্রেণিবিন্যাস | মূল্য |
| --- | --- |
| 1. মোট দৈনন্দিন কার্য : শ্রমিক |  |
| 2. মোট দৈনন্দিন কার্য : দ্রব্যসামগ্রী |  |
| 3. মোট দৈনন্দিন কার্য : ঠিকাদারের সরঞ্জাম |  |
| মোট দৈনন্দিন কার্যের সংখ্যায় কথায় |  |

___________________________________________________________________________

নোট :

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী দৈনন্দিন কার্যের তপশিলে উল্লেখ আছে
প্রভিশনাল সাম (Provisional Sums)-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণী

কার্যের নাম : ___________________________________________________________

IFT নং____________  প্যাকেজ নং______________লট নং_________

| আইটেম নং | নির্দিষ্টকৃত প্রভিশনাল সাম-এর বর্ণনা | মূল্য |
| --- | --- | --- |
|  | [মনোনীত সহ-ঠিকাদারগণের নাম লিখন] দ্বারা পাম্পিং স্টেশনে সরবারাহ এবং সরঞ্জাম স্থাপনের প্রভিশনাল সাম | টাকা ১,২৫,০০০.০০ [মনোনীত ঠিকাদারের-চুক্তিমূল্য + PCC অনুচ্ছেদ ৭৫.২-এ উল্লিখিত শতাংশ] |
|  | [উদাহরণ] | [উদাহরণ] |
|  | ভৌত দৈবঘটনা বা অন্যান্য খরচ বহনের প্রভিশনাল সাম | টাকা ১৫০,০০০.০০ [দাপ্তরিক অনুমোদিত প্রাক্কলিত পরিমাণ কিন্তু অবশ্যই তা চুক্তিমূল্যের ≠ ১% হবে] |
|  | [উদাহরণ] | [উদাহরণ] |
| প্রভিশনাল সাম সর্বমোট |  |  |

___________________________________________________________________________

নোট :

1. খরচ মেটানোর জন্য প্রভিশনাল সাম প্রাক্কলিত চুক্তিমূল্যের এক (১) শতাংশের বেশি হবে না এবং BOQ-তে এর অন্তর্ভুক্তির পূর্বে দাপ্তরিক প্রাক্কলন কর্তৃপক্ষের প্রাক-অনুমোদন অবশ্যক হবে।

2. অধ্যায় ৬ এর অধীনে উল্লিখিত নির্দেশনা নোট এই তপশিলটি পূরণের সময় অনুসরণ করুন ।

সার্বিক সংক্ষিপ্ত বিবরণী

কার্যের নাম: ___________________________________________________________

IFT নং____________ প্যাকেজ নং______________লট নং_________

চুক্তির নাম : ___________________________   চুক্তি নং:______________________________

| সাধরন সংক্ষিপ্ত বিবরণী | সূত্র | মূল্য |
| --- | --- | --- |
| 1. 100 সাধারণ আইটেমসমূহ |  |  |
| 2. 200 প্রাথমিক আইটেমসমূহ |  |  |
| 3. 300 প্রধান আইটেমসমূহ |  |  |
| 4. 400 অন্যান্য আইটেমসমূহ |  |  |
| 5. 500 বিবিধ আইটেমসমূহ |  |  |
| 6. দৈনন্দিন কার্য (pay works) |  |  |
| (1-6) এর উপ-মোট : |  |  |
| 7. প্রভিশনাল সাম [GCC উপঅনুচ্ছেদ 75] |  |  |
| কার্যের মোট চুক্তিমূল্য (1-7) | সংখ্যায় |  |
|  | কথায় |  |

# অধ্যায়-৭ সাধারণ বিনির্দেশ (Specifications)

বিনির্দেশের নোট ক্রয়কারীর প্রয়োজন অনুসারে, চুক্তিতে কোনো রকম বিচ্যুতি বা শর্ত ব্যতীত, বাস্তবভিত্তিক ও প্রতিযোগিতাপূর্ণভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য দরপত্রদাতাকে পরিপূর্ণ এবং বিস্তৃত বিনির্দেশ প্রদান অত্যাবশ্যক। অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের বিবেচনায়, সর্বাধিক সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা বজায় রাখার জন্য বিনির্দেশসমূহ অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে এবং একই সঙ্গে কার্যের প্রয়োজনীয় মান, দ্রব্য ও সক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট বিবৃতি প্রদান করতে হবে। যদি তা করা হয়ে থাকে তবে সঠিক অর্থ ব্যয়, দক্ষতা এবং ক্রয়ক্ষেত্রের স্বচ্ছতার উদ্দেশ্য সফল হবে, দরপত্রের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত হবে এবং দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম সহজ হবে। কার্যসম্পর্কিত সকল নতুন, অব্যবহৃত, আধুনিক মডেল এবং সাম্প্রতিক উন্নত নকশা ও দ্রব্য, বিনির্দেশের জন্য আবশ্যক, যদি না চুক্তিতে অন্য কিছু উল্লেখ থাকে। এইক্ষেত্রে আগের অনুরূপ প্রকল্পের বিনির্দেশের নমুনা উপকারী হবে। কার্যচুক্তিকে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে বেশিরভাগ বিনির্দেশ সাধারণত ক্রয়কারী অথবা প্রকল্প বাবস্থাপক তৈরি করেন। সকল সেক্টরে সর্বজনীন ব্যাবহারের জন্য কোনো আদর্শ বিনির্দেশ নেই, তবে প্রতিষ্ঠিত মৌলিক নীতি এবং চর্চা রয়েছে, যা এই দলিলে প্রতিফলিত হয়েছে। স্বীকৃত পাবলিক সেক্টর, যেমন: মহাসড়ক, বন্দর, রেলপথ, নগর, গৃহায়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ এবং পানি সরবরাহ ইত্যাদি জায়গায় যেখানে সমধর্মী কার্যের প্রযোজ্যতা আছে সেখানে পুনঃপন কার্যের জন্য সাধারণ বিনির্দেশকে আদর্শ মানে পরিণত করলে উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহ থাকবে। সাধারণ বিনির্দেশে সকল ধরনের গুণগতমাণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে সবশ্রেণির কর্মী ও কর্ম দক্ষতা, বস্তুসামগ্রী এবং নির্মাণ কাজে সাধারণভাবে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, যদিও কোনো চুক্তির অধীনে ব্যাবহার প্রযোজ্য নাও হতে পারে। অতঃপর নির্দিষ্ট কার্যের সাধারণ বিনির্দেশে বিয়োজন বা সংযোজনসমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে। এইরূপ সাধারণ বিনির্দেশসমূহ বাংলাদেশের বিশেষ মন্ত্রণালয়/পেশাজীবী অথবা আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (ISO) দ্বারা জারিকৃত। সাধারণ বিনির্দেশ সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করতে হবে, যাতে তা সীমিতকরণ হবে না এমন নিশ্চিত হয়। বির্নিদেশ তৈরির ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত বস্তুসামগ্রী এবং কর্মীর সক্ষমতা বিনির্দেশে গুণগতমানের পরিমাণ যতখানি সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। যেখানে অন্যান্য বিশেষ আদর্শ ব্যবহার হয়, সেখানে বিনির্দেশে অবশ্যই উল্লেখ থাকবে যে কর্মী এবং বস্তুসামগ্রী যথাযথভাবে প্রামাণিক আদর্শ পূরণ করে এবং অন্যান্য উল্লিখিত আদর্শের চেয়ে সমান বা উচ্চমানসম্পন্ন, অতঃপর তা গ্রহণযোগ্য হবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী, কার্য সম্পাদন বা পরীক্ষণসংক্রান্ত নির্দিষ্ট আদর্শ মান এবং কোড পরিপালনসম্পর্কিত বিষয়ে চুক্তিতে সংস্থান থাকবে। যদি চুক্তিতে বিকল্প দরপত্রের কিছু না উল্লেখ থাকে সংশ্লিষ্ট মান ও কোডের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সর্বশেষ সংস্করণ বা সংশোধিত সংস্থান প্রয়োগ হবে।

এই নির্দেশিকার মূল উদ্দেশ্য হলো এই নির্দেশনা নোটটি ক্রয়কারী বা যে ব্যক্তি খসড়া দরপত্র তৈরি করবেন তাদের জন্য শুধু তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্য দেওয়া এবং এই নির্দেশিকা চূড়ান্ত দরপত্র দলিলে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

# অধ্যায়-৮ বিশেষ সুনির্দিষ্ট বিনির্দেশ (Specifications)

বিশেষ বিনির্দেশের নির্দেশিকা

যদি সাধারণ বিনির্দেশে কার্যের কোনো আইটেম অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে বা নির্দিষ্ট কার্যের কোনো প্রয়োজনীয় বির্নিদেশ অধিকতর বিস্তারিতভাবে দেওয়ার নির্দেশ যদি থাকে বা যে-কোনো প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা বর্ণনা, তবে তা বিশেষ বিনির্দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। বিশেষ বিনির্দেশের অনুচ্ছেদ সাধারণ বিনির্দেশের কোনো বিদ্যমান অনুচ্ছেদকে ব্যাখ্যা বা প্রতিস্থাপন করে, তবে একই অনুচ্ছেদ সংখ্যাকরণ পদ্ধতি মেনে চলতে হবে।

# অধ্যায়-৯ নকশা (Drawing)

নকশা বিষয়ে নোট [এই সেকশনে নকশাসমূহের তালিকা সন্নিবেশিত করতে হবে। সাইট প্ল্যানসহ প্রকৃত নকশা এই সেকশনে সংযুক্ত অথবা আলাদা ফোল্ডারে সংযুক্ত করতে হবে। নকশাসমূহে সুস্পষ্টভাবে নম্বর, তারিখ এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশোধনী নম্বর থাকতে হবে।]

ফরম্যাট

লোগো

[ক্রয়কারীর সঙ্গে যোগাযোগের পূর্ণ বিবরণ সন্নিবেশিত করুন]

কার্য সম্পাদন কার্যক্রম শুরু

| অফিস স্মারক নং : | তারিখ : |
| --- | --- |
| প্রতি : [ঠিকাদারের নাম] [ঠিকানা] চুক্তির সূত্র নং : |  |

উপরিউক্ত স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের GCC উপ-অনুচ্ছেদ ৩৯.১ অনুসারে, আপনাকে অবগত করা হচ্ছে যে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়েছে:

(ক) চুক্তিপত্র সাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে;

(খ) নির্ধারিত স্থানে কাজ শুরুর অধিকার প্রদান করা হয়েছে; এবং

(গ) অগ্রিম মূল্য প্রদান করা হয়েছে (প্রযোজ্য না হলে বাদ দিন)

অতএব আপনাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে:

- GCC উপ-অনুচ্ছেদ ১.১ (ঢঢ) অনুসারে [তারিখ লিখুন] তারিখের মধ্যে কার্য বাস্তবায়ন আরম্ভ করা;

- GCC উপ-অনুচ্ছেদ ৩৬.২ অনুসারে [তারিখ লিখুন] তারিখের মধ্যে বিমা সম্পন্ন করার দলিল দাখিল করা; এবং

- GCC অনুচ্ছেদ ৪১.১ অনুসারে [তারিখ লিখুন] তারিখের মধ্যে কার্যের কর্মসূচি দাখিল করা।

|  | স্বাক্ষরিত |
| --- | --- |
|  | [ক্রয়কারীর নাম]-এর পক্ষে স্বাক্ষর করার জন্য [ক্রয়কারীর নাম] দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত |
|  | তারিখ : |

ফরম্যাট

লোগো

[ক্রয়কারীর সঙ্গে যোগাযোগের পূর্ণ বিবরণ সন্নিবেশিত করুন]

চুক্তি সংশোধন

| চুক্তি নং |  |
| --- | --- |
| সংশোধনী নং |  |
| অনুমোদনের সূত্র নং |  |

[কার্য ও ভৌত সেবার নাম লিখুন] সম্পাদনের জন্য [ক্রয়কারীর নাম] এবং [ঠিকাদারের বৈধ শিরোনাম] গণের মধ্যে এবং তাদের দ্বারা সম্পাদিতব্য চুক্তি নং [নম্বর/বছর লিখুন] নিম্নরূপে সংশোধিত হলো:

১. GCC অনুচ্ছেদ [অনুচ্ছেদ নং লিখুন] এই মর্মে সংশোধিত হলো 				_____

২. GCC অনুচ্ছেদ [অনুচ্ছেদ নং লিখুন] এই মর্মে সংশোধিত হলো																		_________________________________________________________________

এবং অনুরূপ।

সংশোধনী [কার্যকর তারিখ লিখুন] তারিখ থেকে বা বাস্তবায়নকালে কার্যকর হবে।

মূল চুক্তির অপরাপর শর্তাবলি সম্পূর্ণরূপে বহাল এবং কার্যকর থাকবে

এই সংশোধনী, পৃষ্ঠা সংখ্যা [পৃষ্ঠা সংখ্যা লিখুন] এবং সংযুক্তি সংখ্যা [সংযুক্তি সংখ্যা লিখুন], নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ নিশ্চিত করছে যে,  মূল চুক্তির অধীনে এই সংশোধনী সম্পাদন করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে ভালোভাবে পড়ে ও বুঝে, ক্রয়কারী ও ঠিকাদার এই সংশোধনী স্বাক্ষর করেছেন।

[ঠিকাদারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী]		     [ক্রয়কারীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী]

__________________________________            	____________________________________

স্বাক্ষর                                                            	স্বাক্ষর

__________________________________	____________________________________

পদবি                                        তারিখ	পদবি                                       তারিখ

ফরম্যাট

লোগো

[সনদ প্রদান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা লিখুন]

অফিস স্মারক নং _________                                                    তারিখ: _________

কার্য সমাপ্তির সনদপত্র

| ০১ | ক্রয়কারীর বিস্তারিত তথ্য |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ক) বিভাগ | : |  |
|  | (খ) সার্কেল/অধিদপ্তর | : |  |
|  | (গ) জোন/অঞ্চল | : |  |
|  | (ঘ) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করে লিখুন) | : |  |
| ০২ | কার্যের নাম | : |  |
| ০৩ | চুক্তি নং | : |  |
| ০৪ | ঠিকাদারের বৈধ শিরোনাম | : |  |
| ০৫ | ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য | : |  |
| ০৬ | ঠিকাদারের ট্রেড লাইসেন্স/তালিকাভুক্তি/নিবন্ধন তথ্যাবলি | : |  |
| ০৭ | তারিখসহ NOA এর রেফারেন্স (Notification of Award) | : |  |
| ০৮ | NOA অনুযায়ী প্রকৃত চুক্তি মূল্য | : |  |
| ০৯ | কার্যের ভিত্তিতে চূড়ান্ত চুক্তি মূল্য | : |  |
| ১০ | মূল চুক্তির মেয়াদ |  |  |
|  | (ক) আরম্ভের তারিখ | : |  |
|  | (খ) সমাপ্তির তারিখ | : |  |
| ১১ | প্রকৃত কার্য সম্পাদনের মেয়াদ |  |  |
|  | (ক) প্রকৃত আরম্ভের তারিখ | : |  |
|  | (খ) প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ | : |  |
| ১২ | সম্পাদনের মেয়াদ বর্ধিতকরণের দিন/মাস | : |  |
| ১৩ | আগাম সম্পন্নের জন্য বোনাসের পরিমাণ |  |  |
| ১৪ | বিলম্বে সমাপ্তির কারণে বিলম্বজনিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ [LD] | : |  |
| ১৫ | ভৌত অগ্রগতি শতাংশে (মূল্যের ভিত্তিতে) |  |  |
| ১৬ | আর্থিক অগ্রগতির পরিমাণে (মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে) |  |  |
| ১৭ | বিশেষ নোট (যদি থাকে) | : |  |

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, চুক্তির সংস্থান অনুযায়ী সকল পরিকল্পনা, ডিজাইন, নকশা, বিনির্দেশ এবং সকল সংশ্লিষ্ট সংশোধনী সর্বোতভাবে মেনে এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক/দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী/অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)-এর নির্দেশনা এবং সন্তুষ্টিসহ চুক্তির অধীন সকল কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। পরিদর্শন ও পরীক্ষার সময় চিহ্নিত গুণগতমান ও মেটারিয়াল সংক্রান্ত সকল ক্রটি যথাযথভাবে সংশোধন করা হয়েছে।

_________________________________________________

সনদ প্রদান কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি ও স্বাক্ষর

যৌথ উদ্যোগে কার্য সমাপ্তির বিস্তারিত বিবরণ

| ঠিকাদার: [বৈধ পদবি লিখুন] |  |  |
| --- | --- | --- |
| নং | কার্যের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ | মোট মূল্য (চুক্তির মুদ্রা অনুসারে) |

যৌথ উদ্যোগ

[যদি প্রযোজ্য না হয়, মুছে ফেলুন]

| প্রধান [lead] অংশীদার [বৈধ পদবি লিখুন] |  |  |
| --- | --- | --- |
| নং | কার্যক্রম/কাজের অংশ [যৌথ উদ্যোক্তা অংশীদারের তথ্য শিটে উল্লিখিত] | মোট মূল্য (চুক্তির মুদ্রা অনুসারে) |

| সহ-অংশীদার [বৈধ পদবি লিখুন] |  |  |
| --- | --- | --- |
| নং | কার্যক্রম/ কাজের অংশ [যৌথ উদ্যোক্তা অংশীদারের তথ্য শিটে উল্লিখিত] | মোট মূল্য (চুক্তির মুদ্রা অনুসারে) |

| সহ অংশীদার [বৈধ পদবি লিখুন] |  |  |
| --- | --- | --- |
| নং | কার্যক্রম/ কাজের অংশ [যৌথ উদ্যোক্তা অংশীদারের তথ্য শিটে উল্লিখিত] | মোট মূল্য (চুক্তির মুদ্রা অনুসারে) |

নোট-মোট মূল্যের সঙ্গে মিল রেখে সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে

সহ-ঠিকাদার

[যদি প্রযোজ্য না হয়, মুছে ফেলুন]

| সহ-ঠিকাদারের নাম [বৈধ পদবি লিখুন] [যদি প্রযোজ্য না হয়, মুছে ফেলুন] |  |  |
| --- | --- | --- |
| নং | কার্যক্রম/কাজের অংশ [সহ-ঠিকাদারের তথ্য শিটে উল্লিখিত] | মোট মূল্য (চুক্তির মুদ্রা অনুসারে) |
| মনোনীত সহ-ঠিকাদার [বৈধ পদবি লিখুন] [যদি প্রযোজ্য না হয়, মুছে ফেলুন] |  |  |
| নং | কার্যক্রম/কাজের অংঙ্গ [চুক্তির বিশেষ শর্তাবলিতে [PCC] উল্লিখিত] | মোট মূল্য (চুক্তির মুদ্রা অনুসারে) |

__________________________________________________

সনদ প্রদান কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি ও স্বাক্ষর

ফরম্যাট

দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি (IFT)

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (IFT) আদর্শ ফরম্যাটের একটি কপিস্বরূপ যা ওয়েবসাইট-এ দেওয়া হয় এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়। এতে দরপত্রদাতার জন্য প্রযোজ্য ও প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ থাকে যাতে তারা নির্দিষ্ট দরপত্রে অংশগ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শুধু তথ্যের জন্য IFT দরপত্র দলিল এ সংযুক্ত থাকে। এটি মূল দলিলে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি (IFT)

[এটি ওয়েবসাইট ফরম্যাট এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত। কেবল অবগতির জন্য এটি এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে]

| গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |  |  | < নির্বাচন করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| ২ | এজেন্সি |  |  | < নির্বাচন করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| ৩ | ক্রয়কারীর নাম |  |  | < নামে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪ | ক্রয়কারীর কোড |  |  | বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫ | ক্রয়কারীর জেলা |  |  | < নির্বাচন করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| ৬ | যে দরপত্রের জন্য বিজ্ঞপ্তি আহ্বান |  |  | <নির্বাচন করুন > |  |  |  | V | <নির্বাচন করুন > |  |  |  | V |  |  | <নির্বাচন করুন > |  |  | V |
| ৭ | বিজ্ঞপ্তির সূত্র নং |  |  | < নাম লিখুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৮ | তারিখ |  |  | < নির্বাচন করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| মূল তথ্য |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯ | ক্রয় পদ্ধতি |  |  | < নির্বাচন করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | <নির্বাচন করুন > |  | V |
| অর্থায়ন তথ্য |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০ | বাজেট ও অর্থায়ন উৎস |  |  | < নির্বাচন করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| ১১ | উন্নয়ন সহযোগী (প্রযোজ্য হলে) |  |  | < নামে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| নির্দিষ্ট তথ্য |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১২ | প্রকল্প/কর্মসূচির কোড (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) |  |  | < MOF কোড ব্যবহার করুন > অর্থমন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ কোড |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৩ | প্রকল্প/ কর্মসূচির নাম (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) |  |  | < MOF কোড ব্যবহার করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৪ | দরপত্র প্যাকেজ নং |  |  | < নামে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৫ | দরপত্র প্যাকেজ এর নাম |  |  | < নামে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | তারিখ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৬ | দরপত্র প্রকাশের তারিখ |  |  | < নির্বাচন করুন > |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৭ | দরপত্র বিক্রির তারিখ [দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ দিনের পূর্ব দিন পর্যন্ত] |  |  | < নির্বাচন করুন > |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | তারিখ |  |  |  |  |  |  | সময় |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৮ | দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ তারিখ ও সময় |  |  | < নির্বাচন করুন > |  |  |  |  |  | V | < নির্বাচন করুন > |  |  |  |  |  |  |  | V |
| ১৯ | দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ ও সময় |  |  | < নির্বাচন করুন > |  |  |  |  |  | V | < নির্বাচন করুন > |  |  |  |  |  |  |  | V |
| ২০ | অফিস(সমূহ) এর নাম ও ঠিকানা |  |  | ঠিকানা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - দরপত্র দলিল বিক্রিয় (মুখ্য) |  |  | < নামে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - দরপত্র দলিল বিক্রিয় (অন্যান্য) |  |  | < নামে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২১ | স্থান/তারিখ/সময় |  |  | তারিখ সময় |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | প্রাক দরপত্র সভা |  |  | < নির্বাচন করুন > V < নির্বাচন করুন > V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| দরপত্র দলিল বিক্রয়, ক্রয় ও বিতরণে কোনো শর্ত প্রযোজ্য নয় |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - দরপত্র দলিল গ্রহণ |  |  | < নামে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - দরপত্র দলিল উন্মুক্তকরণ |  |  | < নামে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| দরপত্রদাতাদের জন্য তথ্য |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২২ | দরপত্রদাতার সংক্ষিপ্ত যোগ্যতা ও উপযুক্ততা |  |  |  | < নামে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৩ | কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ |  |  |  | < নামে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৪ | ভৌত সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণের |  |  |  | < নামে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৫ | দরপত্র দলিলের মূল্য (টাকা) |  |  |  |  | < মূল্যে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | লট নং | লট-এর শনাক্তকরণ | স্থান |  |  | দরপত্র জামানতের পরিমাণ (টাকা) |  |  |  |  |  |  |  |  | সপ্তাহে/মাসে সম্পন্ন করার সময় |  |  |  |  |
| ২৬ | ১ | < নামে টাইপ করুন > | <নামে টাইপ করুন > |  |  | <টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  | < টাইপ করুন > |  |  |  |  |
| ২৭ | ২ | < নামে টাইপ করুন > | <নামে টাইপ করুন > |  |  | <টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  | < টাইপ করুন > |  |  |  |  |
| ২৮ | ৩ | < নামে টাইপ করুন > | <নামে টাইপ করুন > |  |  | <টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  | < টাইপ করুন > |  |  |  |  |
| ২৯ | ৪ | < নামে টাইপ করুন > | <নামে টাইপ করুন > |  |  | <টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  | < টাইপ করুন > |  |  |  |  |
| ৩০ | দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার নাম |  |  |  |  |  | < নামে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩১ | দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার পদবি |  |  |  |  |  | < নামে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩২ | দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার ঠিকানা |  |  |  |  |  | < নামে টাইপ করুন > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩৩ | দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের বিস্তারিত |  |  |  |  |  | <ফোন নং > |  |  |  |  | < ফ্যাক্স নং> |  |  |  |  |  | <ই-মেইল> |  |
| ৩৪ | সকল দরপত্র বা দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার ক্রয়কারী সংরক্ষণ করে। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<নির্বাচন করুন>: এইক্ষেত্রটি ‘পপ আপ’ ক্ষেত্র এবং ক্রয়কারীকে কেবল সঠিক নাম, ঠিকানা বা তারিখ নির্বাচন করে এই ফর্ম পূরণ করতে হবে।

<নামে টাইপ করুন> : সংশ্লিষ্ট উপাত্ত টাইপ করার মাধ্যমে এইক্ষেত্র পূরণ করতে হবে। নোট সকল বাঁকা অক্ষর লেখাগুলো (ফুট নোটসহ) শুধু এই ফর্ম প্রস্তুতিতে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়েছে। এগুলো চূড়ান্ত ফর্ম থেকে বাদ দিতে  হবে।

পূর্বে সম্পন্ন কার্য ক্ষমতার মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিচারে ম্যাট্রিক্স নির্ধারণ

| ক্রঃ নং | প্রেক্ষিত | পয়েন্ট | স্কোর | নির্দেশনা |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (১) | দরপত্রদাতা কেবল সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী সংস্থার আওতায় বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে কত সংখ্যক চুক্তির সফল বাস্তবায়ন করেছেন। | ১৪০ | স্কোর ১ =x ১০০ এ= দরদাতা কর্তৃক সমাপ্তকৃত চুক্তির সংখ্যা; বি= দরদাতাদের মধ্যে সমাপ্ত সর্বোচ্চ সংখ্যা | দরদাতা ফরম পিডব্লিউ ৩-৬এ অনুসারে কেবল সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী সংস্থার আওতায় বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে চুক্তির সফল বাস্তবায়নের তালিকা প্রদান করবেন। তবে প্রত্যেকটি চুক্তির সম্মতির সনদদ্বারা সমর্থিত না হলে মূল্যায়নে বিবেচিত হবে না। TEC প্রস্তাবিত কার্যের দাপ্তিরিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে +৭৫% পর্যন্ত চুক্তিগুলোর মোট সংস্থ্রাা এবং মোট মূল্য নির্দিষ্ট করবেন। |
| (২) | দফা (১) এর অধীন বাস্তবায়িত চুক্তিসমূহের মোট চুক্তিমূল্য | ১০০ | স্কোর ২ =x ১০০ সি= দরদাতার সমাপ্তি চুক্তিসমূহের মূল্য; ডি= দরদাতাদের মধ্যে সমাপ্ত চুক্তিসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য |  |
| (৩) | Tender Capacity এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য সকল ক্রয়কারীর সহিত চলমান (Ongoing) এবং প্রতিশ্রুত (Committed) কার্যের আর্থিক মূল্য | ৬০ | স্কোর ৩ =x ৬০ ই= দরদাতার চলমান (ongoing) কার্যের এবং প্রতিশ্রুত (Committed) কার্যের মূল্য ; এফ=দরদাতাদের মধ্যে চলমান (Ongoing) এবং প্রতিশ্রুত (Committed) কার্যের সর্বোচ্চ মূল্য | দরদাতা ফরম পিডব্লিউ ৩.৫ এ অনুসারে চলমান (ongoing) কার্যের এবং প্রতিশ্রুত (Committed) কার্যসমূহের তালিকা প্রদান করবে। উক্ত কার্যগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং স্বাক্ষরিত চুক্তি/Notice to process দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। অন্যথায় ঐ সকল চুক্তি পরবর্তী বিবেচনায় আসবে না। |
|  | মোট পয়েন্ট | ৩০০ | মোট স্কোর= (স্কোর ১+ স্কোর ২+ স্কোর ৩) |  |

** যৌথ উদ্যোগ দরদাতার ক্ষেত্রে JV মোট চুক্তি সংখ্যা এবং মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে JV অংশীদারদের Business Share কে বিবেচনায় আনতে হবে।

** যদি সকল দরদাতার মোট স্কোর ০.০০ (Zero) হয় তাহলে দরপত্রটি বাতিল হবে। ফলশ্রুতিতে পুনঃদরপত্র পুনঃদরপত্র আহবান করতে হবে।

** যদি অপ্রত্যাশিতভাবে সকল দরদাতার মোট স্কোর সমান হয় তাহলে স্কোর-১ এর ভিত্তিতে সফল দরদাতা নির্বাচন করতে হবে। অতঃপর স্কোর-১ ও যদি সবার সমান হয় তাহলে সফল দরদাতা স্কোর-২ এর ভিত্তিতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিলপূর্বক পুনঃদরপত্র আহবান করতে হবে। -